バーム新年会振り返り用資料

（１）事前準備詳細

　　　①鏡開き
	分類
	準備項目
	担当
	準備状況

	お汁粉
	食材100人分

　小豆（あん）

　餅
	女性役員
	女性役員で準備については打ち合わせ済み

	
	調理器具（鍋、カセットコンロ、カセットボンベ）
	女性役員
	

	
	調理器具（ホットプレート）
	女性役員
	

	
	お茶（ペットボトル×　）
	女性役員
	

	
	お汁粉容器、コップ、箸
	女性役員
	

	
	ゴミ袋
	女性役員
	

	
	机（調理用 2、食卓用 2）
	
	集会室から搬出

	エントランス使用許可依頼
	理事会へエントランス使用の許可依頼を提出
	関根役員
	提出済み


②新年顔合わせ会

	分類
	準備項目
	担当
	準備状況

	案内
	各団体への出席依頼

　理事会

　ペットマナー向上の会

　バーム句会

　子供会

　麺’s クラブ

　後藤さん（防火管理者）
	関根役員

荻原役員

佐々木役員

河本役員

星野役員

関根役員
	

	飲み物
	ビール、ウイスキー（氷、炭酸）
	女性役員
	女性役員で準備については打ち合わせ済み

	
	ソフトドリンク（コーラ、お茶）
	女性役員
	

	
	温かいお茶（お茶葉）
	女性役員
	

	
	日本酒（２升）
	関根役員
	

	おつまみ
	あわじへ仕出し注文

5,000円×3セット
	小野役員
	

	
	乾き物
	女性役員
	

	
	取り皿、コップ、箸
	
	

	
	磯部餅
	
	

	
	ゴミ袋
	
	

	受付
	名簿、ガムテープ、マジック
	河本役員
	

	BGM
	新年らしい楽曲準備
	関根役員
	

	写真
	カメラ
	中久木役員

河本役員
	

	行事写真
	プロジェクタ、行事写真
	河本役員
	

	ワイヤレスマイク
	マイクのテスト
	荻原役員
	


（２）会場設営

　　　①鏡開き

　　　[image: image1.emf]植え込み 植え込み スロープ スロー プ ポンプ室 ゴミ置き場 管理 事務室 階段 階段 植え込み


　　②新年顔合わせ会

　　[image: image2.png]=]

=R

ol

2N

R&E

[

=N





（３）当日準備・運営

	時刻
	午前の部

準備・運営項目
	担当
	時刻
	午後の部

準備･運営項目
	担当

	9:30
	・女性役員集合

・お汁粉調理
	女性役員
	
	
	

	10:30
	・男性役員集合
	
	
	
	

	10:30

|

11:00
	・エントランス会場設営

・お茶準備
	男性役員

女性役員
	
	
	

	11:00

|

午前の部終了
	・お汁粉の振る舞い
	女性役員
	11:30

|

12:30
	・バームルーム会場設営

・おつまみ・飲み物準備
	男性役員

女性役員

	
	・会場後片付け
	
	12:30

|
	・新年会受付開始

・受付
	サポータ

	
	
	
	13:00

|

15:00
	・新年会開始

・おつまみ・飲み物補充


	男性役員

女性役員

	
	
	
	
	・会場後片付け
	


（４）役割分担


①鏡開き

　　・鏡開き開始挨拶

関根役員

　　・お汁粉（調理、配布）

女性役員

・お汁粉配布整理（整列、監視）
星野役員

②新年顔合わせ会

・受付



サポータ

・顔合わせ会開始挨拶

関根役員

・自治会紹介の司会

関根役員
・全体の司会


関根役員
・各種団体紹介の司会

加藤役員

・プロジェクタ等操作

河本役員

・記録（写真撮影）

中久木役員
（５）前日確認

1月18日（土）10:00～、バームルーム

（６）全体の式次第

	式次項目
	役割り
	担当
	持ち時間
	スケジュール

	開会の挨拶
	自治会長
	関根役員
	1分
	13:00～13:01

	乾杯
	理事長
	石川理事長
	1分
	13:05～13:08

	（ご歓談）
	
	
	
	13:08～13:15

	各団体紹介
	司会
	加藤役員
	45分
	13:15～14:30

	理事会
	参加メンバ
	
	
	各団体の活動状況、平成26年の活動予定や抱負、団体メンバとしての自己紹介をしていただく

	子供会
	参加メンバ
	
	
	

	ペットマナー向上の会
	参加メンバ
	
	
	

	バーム句会
	参加メンバ
	
	
	

	麺’s クラブ
	参加メンバ
	
	
	

	防火管理者
	
	後藤さん
	
	

	自治会
	参加メンバ
	
	
	

	個人参加者
	参加メンバ
	
	
	自己紹介と今年の抱負を語っていただく

	（ご歓談）
	
	
	10分
	14:30～14:40

	自治会活動紹介

（スライド使用）
	
	河本役員
	10分
	14:40～14:50

	（ご歓談）

管理人さん挨拶
	管理人さん
	
	10分
	14:50～15:00

	中締め
	
	高木役員
	
	15:00


お汁粉


机２台


調理、配布





食事


机２台


お茶、コップ





机：４台


イス：４脚





仕出しおつまみ類の保管場所


机1台





受付　机1台


受付簿、ガムテープ、マジック








PAGE  
１

