平成20年10月5日　

〈第12回大規模修繕委員会　議事禄〉　　　　　　　　　　
日時；　2008年10月5日（日）13：00～16：00
場所；　当マンション一階集会室

出席者；酒井(801）、星野（906）、岩井(219)、河本（115）、中村(105)、

青木(303)、関根(414)、中久木(901)、山田（717）

㈱長谷工コミュニティー　牛島計画修繕課課長
欠席者；富田(401)、川述(905)、能岡（603）、荻原（211）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．長谷工・牛島氏より仕様書の説明

　　

実施された建物診断に基づき仕様書が提出され、牛島氏より説明がされた。
　項目名称・概算は以下の通り；

1． 共通仮設工事

2． 直接仮設工事

3． 洗浄工事

4． 躯体改修補修工事

5． 外壁等仕上工事

6． シーリング工事

7． 鉄部塗装工事

8． 防水工事

9． その他工事

10.現場管理費

工事費計184,400,000円+諸経費14,000,000円＝198,400,000円
＋５％（9,920,000円）⇒合計　208,320,000円

：金額は設計上のデータから単に拾った、というもの。交渉の余地はある
１）外壁の費用金額は劣化診断により出された想定のもの→現状多くのマンションで足場を組んで実施した後、実数計算で精算する契約になっている

2）牛島氏からの提案も含まれている

各々の項目で説明。足場を組むことにより可能な劣化対応、すべての共用部

にわたる補修・劣化抑止について細項目にわたり、修繕内容と可能な金額が提

示された（遮音・防水・意匠性も考慮されている）。
壁面タイルは全て張り替えなくとも修繕で可能な部分もある。
足場を組むことで発生するセキュリティへの心配も対応予定。
· 【意見交換等】
· 開放廊下・共用外階段に防水・防滑シートを張るというが、メリットは？

→新築マンションでは普通。遮音性もある
· 玄関扉の共用部側のシートは18,000円～/1戸からというが？
→半永久的で、定期的な塗装が不要になる

· 鉄部塗装は？→今回足場を組むので年数的には前倒し
その他、屋上防水、換気口、照明、消火栓、門扉についても意見交換がされた。
Ⅱスケジュール
今後についての意見が活発に交換された。

· 限られた予算でどう進めるか？

· 必須項目とオプション項目

· 何をするかと金額を同時進行

· 住民への説明と説得すべき材料をそろえる

· いつまでに委員会の中で合意形成をして住民に説明するか？

· （オプションの見積もり等）今の段階で、長谷工にどこまでお願いできるのか？　長谷工の立場は？
　→牛島氏：本体工事をつめながらやる。メニューをください
前回の委員会で整理された項目を担当委員に振り分け、それぞれ次回の委員会で牛島氏に説明することになった。

【スケジュールまとめ】

1 躯体の詳細項目の煮詰め
2 委員会でのオプション項目の選択と目的

3 コスト概算の見積もり

· 委員会からのアンケート及び説明

4 委員会の提案

5 理事会への諮問

6 説明会
Ⅷ.その他

次回は10月26日（日）10：00からとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　（作成者　山田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PAGE  
2

