2015/01/11

バーム新年会当日準備運営資料

    - 開催日時

・平成27年1月11日（日）12:00～16:00

    - 開催内容

●鏡開き

・参加費無料

・会場：集会室

・開催時間：12：00～13：30頃（売り切れ次第終了）

・内容

お汁粉、お茶のふるまい、お子様向けお菓子のお年玉

●新年顔合わせ会

・参加費無料

・会場：バームルーム

・開催時間：14：00～16：00

・内容

各種団体（理事会、自治会、子供会、ペットマナー向上の会、自治会認定サークル等）を中心とした住民同士の新年顔合わせ会。原則、大人のみの会。

    - 事前準備詳細

      - 鏡開き

| 分類 | 準備項目 | 担当 | 準備状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| お汁粉 | 食材100人分 小豆（あん） 餅 | 女性役員 |  |
|  | 調理器具（鍋、カセットコンロ、カセットボンベ） | 女性役員 |  |
|  | 調理器具（ホットプレート） | 女性役員 |  |
|  | お茶（ペットボトル× ） | 女性役員 |  |
|  | お汁粉容器、コップ、箸 | 女性役員 |  |
|  | ゴミ袋 | 女性役員 |  |
|  | 机（食卓用 2） |  | 集会室備品 |
| お年玉 | 子供用菓子（板チョコ） | 女性役員 | 購入済み |
| 受付 | 名簿 | 河本役員 | 記名式 |
| 各種表示 | 案内、注意書き等の表示 | 荻原役員 |  |
| BGM | 新年らしい楽曲準備 | 関根役員 |  |
| 写真 | カメラ |  |  |

      - 新年顔合わせ会

| 分類 | 準備項目 | 担当 | 準備状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案内 | 各団体への出席依頼 理事会 ペットマナー向上の会 バーム句会 子供会 麺’s クラブ 防災委員会 修繕検討委員会（仮称） | 関根役員 荻原役員 佐々木役員 河本役員 星野役員 河本役員 関根役員 | 済み |
| 飲み物 | ビール、ハイボール缶（氷） | 女性役員 | 購入済み。３ケース 温める |
|  | ソフトドリンク（ジュース） | 女性役員 |  |
|  | 温かいお茶（ペットボトル） | 女性役員 |  |
|  | コーヒー | 中久木役員 |  |
|  | 日本酒（お燗・２升） | 関根役員 | お燗用2合徳利（星野役員） |
| おつまみ | あわじへ仕出し注文 5,000円×3セット | 小野役員 | １３時予定 |
|  | 乾き物 | 女性役員 | 一部購入済み。来週購入。 |
|  | 取り皿、コップ、箸 |  |  |
|  | 磯部餅 |  | のりあり |
|  | ゴミ袋 |  |  |
| 受付 | 名簿、マジック ネームケース ネームカード | 河本役員 星野役員 | あるものを使う プリント |
| BGM | 新年らしい楽曲準備 | 関根役員 |  |
| 写真 | カメラ | 中久木役員 河本役員 |  |
| 行事写真 | プロジェクタ、行事写真 | 河本役員 |  |
| ワイヤレスマイク | マイクのテスト 有線のマイク（２本） | 荻原役員 関根役員 |  |

    - 会場設営

トイレはココ

（バームルームは使わせない）

テーブル２×３

優先席（イス）を用意する

おしんこを用意

箸、楊枝、ウェットティッシュ、ペットボトル、紙コップ、ゴミ袋

鍋、コンロ、白い机

お餅は流しで焼く

おしるこ

受付

鏡開き

新

仕出しおつまみ類の保管場所

机1台

お年玉は受付時に渡す

バームルームに子供を入れない

スリッパは使わせない（掃除する）

年顔合わせ会

受付　机1台

受付簿、名札、カード

    - 当日準備・運営

| 時刻 | 午前の部 準備・運営項目 | 担当 | 時刻 | 午後の部 準備･運営項目 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ８:30 | ・女性役員集合 ・お汁粉調理 | 女性役員 |  |  |  |
| 11:00 | ・男性役員集合 |  |  |  |  |
| 11:00 ¦ 11:45 | ・集会室会場設営 ・お茶準備 | 男性役員 女性役員 | 11:00 | ・バームルーム会場設営 | 男性役員 |
| 12:00 ¦ 13:30 | ・お汁粉の振る舞い | 女性役員 | 12:30 ¦ 13:30 | ・おつまみ・飲み物準備 | 女性役員 |
|  | ・会場後片付け |  | 13:30 ¦ | ・新年会受付開始 ・受付 | 男性役員 |
|  |  |  | 14:00 ¦ 16:00 | ・新年会開始 ・おつまみ・飲み物補充 | 男性役員 女性役員 |
|  |  |  |  | ・会場後片付け |  |

    - 役割分担

- 鏡開き

・受付（記名、お年玉渡し）	男性役員持ち回り

（①星野役員、荻原役員、②関根役員、河本役員、③中久木役員、佐々木役員）

・鏡開き開始挨拶			関根役員

・お汁粉（調理、配布）		女性役員

- 新年顔合わせ会

・受付				河本役員

・顔合わせ会開始挨拶		関根役員

・実行委員長挨拶			星野役員

・乾杯				大坂理事長

・自治会紹介の司会		関根役員

・全体の司会			関根役員

・各種団体紹介の司会		加藤役員

・中締め				高木役員

・マイク渡し係			関根役員

・プロジェクタ等操作		河本役員

・記録（写真撮影）		中久木役員

    - 新年顔合わせ会全体の式次第

| 式次項目 | 役割り | 担当 | 持ち時間 | スケジュール |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開会の挨拶 | 自治会長 | 関根役員 | 1分 | 14:00～14:01 |
| 実行委員長挨拶 | 実行委員長 | 星野役員 | 1分 | 14:01～ |
| 乾杯 | 理事長 | 大坂理事長 | 1分 | 14:05～14:08 |
| （ご歓談） |  |  |  | 14:08～14:15 |
| 各団体紹介 | 司会 | 加藤役員 | 45分 | 14:15～15:00 |
| 理事会 | 参加メンバ |  |  | 各団体の活動状況、平成27年の活動予定や抱負、団体メンバとしての自己紹介をしていただく |
| 修繕検討委員会 | 参加メンバ |  |  |  |
| 防災委員会 | 参加メンバ |  |  |  |
| ペットマナー向上の会 | 参加メンバ |  |  |  |
| 子供会 | 参加メンバ |  |  |  |
| バーム句会 | 参加メンバ |  |  |  |
| 麺’s クラブ | 参加メンバ |  |  |  |
| 個人参加者 | 参加メンバ |  |  | 自己紹介と今年の抱負を語っていただく |
| 管理人さん挨拶 | 管理人さん |  |  |  |
| 自治会活動紹介 （スライド使用） |  | 河本役員 | 10分 | 15:00～15:10 |
| 自治会 | 参加メンバ |  |  | 15:10～ |
| （ご歓談） |  |  | 40分 | 15:20～ |
| 中締め |  | 高木役員 |  | 16:00 |