## 2015年4月12日
第29期修繕検討委員会案件管理表 |  |  | 2015年1月24日現在
No. | 案件名 | 分類 | 状態 | 案件内容詳細 | 対応計画 | 対応内容詳細 | 活動計画 | 成果物 | 対応時期/期限 | 対応状態/対応結果
1 | 消火栓格納箱交換工事について | 定期点検 | 対応中 | 消防設備点検の結果を受けて、消火栓格納箱の補修が必要となっており、第29期予算では格納箱の交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | 長期修繕計画策定時は、補修にて対応し、次期大規模修繕時に消火栓ホースとともに交換という考え方であった。現状の劣化状況を確認のうえ、格納箱を交換、修復で対応のいずれかにするかについて費用対効果をポイントに検討し理事会に決定を仰ぐ。 | 26年5月度、11月度の消防設備点検結果、および現地視察から劣化状況を把握。 | 消火栓格納箱の現状報告 |  | 27年1月24日、長谷工リフォームと現地調査を実施。消火栓格納箱の要修繕箇所17箇所を特定。
[7 empty] | 要補修の消火栓化格納箱に対する補修費用について、長谷工リフォームから見積を取得する。 | 消火栓格納箱補修費用 | 27年2月末期限 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 今後の補修想定費用と、交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 消火栓格納箱劣化対応方式の費用対効果 |  | 現地調査を踏まえ、交換では無く補修にて大規模修繕までもたせる（2023年予定）こととし、シュミレーションは実施しない。
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針に沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 消火栓格納箱劣化対応計画書 | 27年3月度理事会 | 現地調査を踏まえ、補修で対応する方針とした。
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加 | 27年3月度理事会 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会 | 27年5月までに実施
2 | 消火栓、連結送水管耐圧ホース交換工事について | 定期点検 | 未着手 | 消防設備点検の結果を受けて、製造年より10年を経過した消火栓ホース、および連結送水管消防ホースについて本年中に交換または耐圧試験の実施による異常なしの確認が必要となっており、第29期予算ではホースの交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | ホースの対応年数は10年となっていが、20年程度は持つと想定される。耐圧試験の費用を確認後、交換ではなく耐圧試験の実施という方針を理事会に提案し判断を仰ぐ。 | 耐圧試験の費用見積を業者から取得する。（消防試験協会） | ホース耐圧試験費用 |  | マンション管理協会にて27年5月までに実施 長谷工コミュニティには管理人を通じて報告
[7 empty] | 今後の耐圧試験の費用と、ホース交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 10年経過ホース対応方式の費用対効果
理事会に提案し決定を仰ぐ。
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針にに沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 10年経過ホース対応計画書
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
3 | 給水管劣化診断について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として予算化されている給水管劣化診断の具体的な実施について検討要。 | 具体的対応計画立案と実施 | 診断計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 診断業者と診断内容打ち合わせのうえ診断計画立案。 | 給水管劣化診断計画書 |  | 長谷工リフォームから提案および見積もりを受領。委員会としては、この内容で可とする。
[7 empty] | 診断計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年2月度理事会 | ２７年２月長谷工リフォーム発注済 4/12長谷工リフォームより診断結果報告
4 | 集合郵便受・換気口交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第27期実施項目として長期修繕計画に記載されている集合郵便受・換気口交換について概要を明らかにする。 | 対応方針の決定 |  |  |  |  | 特に必要なし
5 | 給水管交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水管交換について概要を明らかにする。 | 対応方針の決定 |  |  |  | 来期末までに方針を決定 | 給水管劣化診断結果を受けて検討。 長谷工リフォームより提案書を提出してもらう。
6 | 給水ポンプ交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水ポンプ交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 給水方式の見直しを含め検討。 長谷工リフォームより提案してもらう
7 | 外部階段・外部鉄部塗装について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている外部階段・外部鉄部塗装について概要を明らかにする。 |  |  |  |  | 27年2月末期限 | 部分塗装による補修と判断。27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。 予算の都合により来期実施予定。
8 | 窓サッシ点検・調整について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている窓サッシ点検・調整について概要を明らかにする。 | 対応方針の決定 |  |  |  |  | 5年点検にてアンケートを実施するか検討
9 | 駐輪場更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている駐輪場更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 特に必要なし
10 | 排水竪管更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている排水竪管更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工リフォームと相談して方針を決定
11 | 自家発電機更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている自家発電機更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
12 | エレベータ更新について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されているエレベータ更新について概要を明らかに、第30期計画のインプットとする。 | 対応方針の決定 | エレベータ更新について、エレベータの機能、対応業者情報等を収集し工事概略予算予算とともに更新方針を立案、理事会に決定を仰ぐ。 | 代表的なエレベータ事業者に提案依頼し、新エレベータの機能、工事方式、工事費用、メンテ費用等について提案をもらう。 |  |  | ５月までに数社より見積りを取得予定 5社見積り提出有り 残り1社見積り待ち
[7 empty] | 各事業者からの提案内容を比較し、委員会推奨案を付した方針を立案する。 |  |  | オーチスの見積り金額にて来期予算化計上する。
理事会に提案し決定を仰ぐ。
13 | 鉄部以外の補修 | 日常管理 | 対応中 | 27年1月24日の要修繕箇所調査の際、管理人の指摘により確認され箇所に対する補修 | 対応方針の決定 | 長谷工リフォームより見積もりを取得し金額規模から、補修項目ごとに今期に実施、来期予算取りして実施等の判断をし、理事会に提案、決定を仰ぐ。 | 長谷工リフォームより見積もり取得 | 見積書 | 27年2月末期限 | 鉄部以外の補修について、27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。
[7 empty] | 実施時期を判断し、補修計画を策定 | 補修計画書
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  |  | ３／７修繕委員会決定内容による 議事録参照
[7 empty] | 理事会にて予算内で出来る範囲の工事を行う。その他は来期実施予定 |  |  | 4/12修繕検討委員会の議事録三小
14
15

## 2015年3月7日
第29期修繕検討委員会案件管理表 |  |  | 2015年1月24日現在
No. | 案件名 | 分類 | 状態 | 案件内容詳細 | 対応計画 | 対応内容詳細 | 活動計画 | 成果物 | 対応時期/期限 | 対応状態/対応結果
1 | 消火栓格納箱交換工事について | 定期点検 | 対応中 | 消防設備点検の結果を受けて、消火栓格納箱の補修が必要となっており、第29期予算では格納箱の交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | 長期修繕計画策定時は、補修にて対応し、次期大規模修繕時に消火栓ホースとともに交換という考え方であった。現状の劣化状況を確認のうえ、格納箱を交換、修復で対応のいずれかにするかについて費用対効果をポイントに検討し理事会に決定を仰ぐ。 | 26年5月度、11月度の消防設備点検結果、および現地視察から劣化状況を把握。 | 消火栓格納箱の現状報告 |  | 27年1月24日、長谷工リフォームと現地調査を実施。消火栓格納箱の要修繕箇所17箇所を特定。
[7 empty] | 要補修の消火栓化格納箱に対する補修費用について、長谷工リフォームから見積を取得する。 | 消火栓格納箱補修費用 | 27年2月末期限 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 今後の補修想定費用と、交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 消火栓格納箱劣化対応方式の費用対効果 |  | 現地調査を踏まえ、交換では無く補修にて大規模修繕までもたせる（2023年予定）こととし、シュミレーションは実施しない。
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針に沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 消火栓格納箱劣化対応計画書 | 27年3月度理事会 | 現地調査を踏まえ、補修で対応する方針とした。
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加 | 27年3月度理事会 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会 | 27年5月までに実施
2 | 消火栓、連結送水管耐圧ホース交換工事について | 定期点検 | 未着手 | 消防設備点検の結果を受けて、製造年より10年を経過した消火栓ホース、および連結送水管消防ホースについて本年中に交換または耐圧試験の実施による異常なしの確認が必要となっており、第29期予算ではホースの交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | ホースの対応年数は10年となっていが、20年程度は持つと想定される。耐圧試験の費用を確認後、交換ではなく耐圧試験の実施という方針を理事会に提案し判断を仰ぐ。 | 耐圧試験の費用見積を業者から取得する。（消防試験協会） | ホース耐圧試験費用 |  | 未着手
[7 empty] | 今後の耐圧試験の費用と、ホース交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 10年経過ホース対応方式の費用対効果
理事会に提案し決定を仰ぐ。
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針にに沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 10年経過ホース対応計画書
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
3 | 給水管劣化診断について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として予算化されている給水管劣化診断の具体的な実施について検討要。 | 具体的対応計画立案と実施 | 診断計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 診断業者と診断内容打ち合わせのうえ診断計画立案。 | 給水管劣化診断計画書 |  | 長谷工リフォームから提案および見積もりを受領。委員会としては、この内容で可とする。
[7 empty] | 診断計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年2月度理事会 | ２７年２月長谷工リフォーム発注済
4 | 集合郵便受・換気口交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第27期実施項目として長期修繕計画に記載されている集合郵便受・換気口交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
5 | 給水管交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水管交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 給水管劣化診断結果を受けて検討。
6 | 給水ポンプ交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水ポンプ交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 給水方式の見直しを含め検討。 期限は未定。
7 | 外部階段・外部鉄部塗装について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている外部階段・外部鉄部塗装について概要を明らかにする。 |  |  |  |  | 27年2月末期限 | 部分塗装による補修と判断。27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。
8 | 窓サッシ点検・調整について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている窓サッシ点検・調整について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
9 | 駐輪場更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている駐輪場更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
10 | 排水竪管更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている排水竪管更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
11 | 自家発電機更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている自家発電機更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
12 | エレベータ更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されているエレベータ更新について概要を明らかに、第30期計画のインプットとする。 | 対応方針の決定 | エレベータ更新について、エレベータの機能、対応業者情報等を収集し工事概略予算予算とともに更新方針を立案、理事会に決定を仰ぐ。 | 代表的なエレベータ事業者に提案依頼し、新エレベータの機能、工事方式、工事費用、メンテ費用等について提案をもらう。 |  |  | ５月までに数社より見積りを取得予定
各事業者からの提案内容を比較し、委員会推奨案を付した方針を立案する。
理事会に提案し決定を仰ぐ。
13 | 鉄部以外の補修 | 日常管理 | 対応中 | 27年1月24日の要修繕箇所調査の際、管理人の指摘により確認され箇所に対する補修 | 対応方針の決定 | 長谷工リフォームより見積もりを取得し金額規模から、補修項目ごとに今期に実施、来期予算取りして実施等の判断をし、理事会に提案、決定を仰ぐ。 | 長谷工リフォームより見積もり取得 | 見積書 | 27年2月末期限 | 鉄部以外の補修について、27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。
[7 empty] | 実施時期を判断し、補修計画を策定 | 補修計画書
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  |  | ３／７修繕委員会決定内容による 議事録参照
14
15

## 2015年1月24日
第29期修繕検討委員会案件管理表 |  |  | 2015年1月24日現在
No. | 案件名 | 分類 | 状態 | 案件内容詳細 | 対応計画 | 対応内容詳細 | 活動計画 | 成果物 | 対応時期/期限 | 対応状態/対応結果
1 | 消火栓格納箱交換工事について | 定期点検 | 対応中 | 消防設備点検の結果を受けて、消火栓格納箱の補修が必要となっており、第29期予算では格納箱の交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | 長期修繕計画策定時は、補修にて対応し、次期大規模修繕時に消火栓ホースとともに交換という考え方であった。現状の劣化状況を確認のうえ、格納箱を交換、修復で対応のいずれかにするかについて費用対効果をポイントに検討し理事会に決定を仰ぐ。 | 26年5月度、11月度の消防設備点検結果、および現地視察から劣化状況を把握。 | 消火栓格納箱の現状報告 |  | 27年1月24日、長谷工リフォームと現地調査を実施。消火栓格納箱の要修繕箇所17箇所を特定。
[7 empty] | 要補修の消火栓化格納箱に対する補修費用について、長谷工リフォームから見積を取得する。 | 消火栓格納箱補修費用 | 27年2月末期限 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 今後の補修想定費用と、交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 消火栓格納箱劣化対応方式の費用対効果 |  | 現地調査を踏まえ、交換では無く補修にて大規模修繕までもたせる（2023年予定）こととし、シュミレーションは実施しない。
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針に沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 消火栓格納箱劣化対応計画書 | 27年3月度理事会 | 現地調査を踏まえ、補修で対応する方針とした。
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加 | 27年3月度理事会 | 27年1月24日、長谷工リフォームに見積もり依頼済み
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年3月度理事会
2 | 消火栓、連結送水管耐圧ホース交換工事について | 定期点検 | 未着手 | 消防設備点検の結果を受けて、製造年より10年を経過した消火栓ホース、および連結送水管消防ホースについて本年中に交換または耐圧試験の実施による異常なしの確認が必要となっており、第29期予算ではホースの交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | ホースの対応年数は10年となっていが、20年程度は持つと想定される。耐圧試験の費用を確認後、交換ではなく耐圧試験の実施という方針を理事会に提案し判断を仰ぐ。 | 耐圧試験の費用見積を業者から取得する。 | ホース耐圧試験費用 |  | 未着手
[7 empty] | 今後の耐圧試験の費用と、ホース交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 10年経過ホース対応方式の費用対効果
理事会に提案し決定を仰ぐ。
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針にに沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 10年経過ホース対応計画書
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
3 | 給水管劣化診断について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として予算化されている給水管劣化診断の具体的な実施について検討要。 | 具体的対応計画立案と実施 | 診断計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 診断業者と診断内容打ち合わせのうえ診断計画立案。 | 給水管劣化診断計画書 |  | 長谷工リフォームから提案および見積もりを受領。委員会としては、この内容で可とする。
[7 empty] | 診断計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
[7 empty] | 理事会に提案し決定を仰ぐ。 |  | 27年2月度理事会
4 | 集合郵便受・換気口交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第27期実施項目として長期修繕計画に記載されている集合郵便受・換気口交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
5 | 給水管交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水管交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 給水管劣化診断結果を受けて検討。
6 | 給水ポンプ交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水ポンプ交換について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 給水方式の見直しを含め検討。 期限は未定。
7 | 外部階段・外部鉄部塗装について | 長期修繕計画 | 対応中 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている外部階段・外部鉄部塗装について概要を明らかにする。 |  |  |  |  | 27年2月末期限 | 部分塗装による補修と判断。27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。
8 | 窓サッシ点検・調整について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている窓サッシ点検・調整について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
9 | 駐輪場更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている駐輪場更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
10 | 排水竪管更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている排水竪管更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
11 | 自家発電機更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている自家発電機更新について概要を明らかにする。 | [5 empty] | 長谷工コミュニティに説明を求める。 期限は未定。
12 | エレベータ更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されているエレベータ更新について概要を明らかに、第30期計画のインプットとする。 | 対応方針の決定 | エレベータ更新について、エレベータの機能、対応業者情報等を収集し工事概略予算予算とともに更新方針を立案、理事会に決定を仰ぐ。 | 代表的なエレベータ事業者に提案依頼し、新エレベータの機能、工事方式、工事費用、メンテ費用等について提案をもらう。
各事業者からの提案内容を比較し、委員会推奨案を付した方針を立案する。
理事会に提案し決定を仰ぐ。
13 | 鉄部以外の補修 | 日常管理 | 対応中 | 27年1月24日の要修繕箇所調査の際、管理人の指摘により確認され箇所に対する補修 | 対応方針の決定 | 長谷工リフォームより見積もりを取得し金額規模から、補修項目ごとに今期に実施、来期予算取りして実施等の判断をし、理事会に提案、決定を仰ぐ。 | 長谷工リフォームより見積もり取得 | 見積書 | 27年2月末期限 | 鉄部以外の補修について、27年1月24日の調査に基づき、長谷工リフォームに見積依頼済み。
[7 empty] | 実施時期を判断し、補修計画を策定 | 補修計画書
理事会に提案し決定を仰ぐ。
14
15

## 2014年12月9日
第29期修繕検討委員会案件管理表 |  |  | 2014年12月9日現在
No. | 案件名 | 分類 | 状態 | 案件内容詳細 | 対応計画 | 対応内容詳細 | 活動計画 | 成果物 | 対応時期/期限 | 対応状態/対応結果
1 | 消火栓格納箱交換工事について | 定期点検 | 未着手 | 消防設備点検の結果を受けて、消火栓格納箱の補修が必要となっており、第29期予算では格納箱の交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | 長期修繕計画策定時は、補修にて対応し、次期大規模修繕時に消火栓ホースとともに交換という考え方であった。現状の劣化状況を確認のうえ、格納箱を交換、修復で対応のいずれかにするかについて費用対効果をポイントに検討し理事会に決定を仰ぐ。 | 26年5月度、11月度の消防設備点検結果、および現地視察から劣化状況を把握。 | 消火栓格納箱の現状報告
[7 empty] | 要補修の消火栓化格納箱に対する補修費用について、長谷工リフォームから見積を取得する。 | 消火栓格納箱補修費用
[7 empty] | 今後の補修想定費用と、交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 消火栓格納箱劣化対応方式の費用対効果
理事会に提案し決定を仰ぐ。
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針に沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 消火栓格納箱劣化対応計画書
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
2 | 消火栓、連結送水管耐圧ホース交換工事について | 定期点検 | 未着手 | 消防設備点検の結果を受けて、製造年より10年を経過した消火栓ホース、および連結送水管消防ホースについて本年中に交換または耐圧試験の実施による異常なしの確認が必要となっており、第29期予算ではホースの交換で予算化。具体的な実施について検討要。 | 対応方針の決定 | ホースの対応年数は10年となっていが、20年程度は持つと想定される。耐圧試験の費用を確認後、交換ではなく耐圧試験の実施という方針を理事会に提案し判断を仰ぐ。 | 耐圧試験の費用見積を業者から取得する。 | ホース耐圧試験費用
[7 empty] | 今後の耐圧試験の費用と、ホース交換費用についてシュミレーションし、費用対効果を算出する。 | 10年経過ホース対応方式の費用対効果
理事会に提案し決定を仰ぐ。
[5 empty] | 具体的対応計画立案と実施 | 対応方針にに沿って、対応計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 対応計画の立案。 | 10年経過ホース対応計画書
[7 empty] | 対応計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
3 | 給水管劣化診断について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として予算化されている給水管劣化診断の具体的な実施について検討要。 | 具体的対応計画立案と実施 | 診断計画を詳細化、業者見積を取って理事会に決定を仰ぐ。 | 診断業者と診断内容打ち合わせのうえ診断計画立案。 | 給水管劣化診断計画書
[7 empty] | 診断計画を基に、業者に見積依頼。 | 上記に費用追加
理事会に提案し決定を仰ぐ。
4 | 集合郵便受・換気口交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第27期実施項目として長期修繕計画に記載されている集合郵便受・換気口交換について概要を明らかにする。
5 | 給水管交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水管交換について概要を明らかにする。
6 | 給水ポンプ交換について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第28期実施項目として長期修繕計画に記載されている給水ポンプ交換について概要を明らかにする。
7 | 外部階段・外部鉄部塗装について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている外部階段・外部鉄部塗装について概要を明らかにする。
8 | 窓サッシ点検・調整について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている窓サッシ点検・調整について概要を明らかにする。
9 | 駐輪場更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第29期実施項目として長期修繕計画に記載されている駐輪場更新について概要を明らかにする。
10 | 排水竪管更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている排水竪管更新について概要を明らかにする。
11 | 自家発電機更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されている自家発電機更新について概要を明らかにする。
12 | エレベータ更新について | 長期修繕計画 | 未着手 | 第30期実施項目として長期修繕計画に記載されているエレベータ更新について概要を明らかに、第30期計画のインプットとする。 | 対応方針の決定 | エレベータ更新について、エレベータの機能、対応業者情報等を収集し工事概略予算予算とともに更新方針を立案、理事会に決定を仰ぐ。 | 代表的なエレベータ事業者に提案依頼し、新エレベータの機能、工事方式、工事費用、メンテ費用等について提案をもらう。
各事業者からの提案内容を比較し、委員会推奨案を付した方針を立案する。
理事会に提案し決定を仰ぐ。
13
14
15
16