## 2015年度防災訓練実施要領（案）（9月12日）
目的：災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える
日時：2015年9月12日（土） 10:00～12:00 |  |  | 雨天決行
場所：バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム 管理員室等
主催：バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防災委員会 協力：長谷工コミュニティ
【タイムスケジュール】
時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 事前準備
9:30 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防災委員会 全員 | 中庭にテント設置（自治会）
9:30 | 消防署到着 | 消防隊到着 | エントランス 中庭 | 酒井防火管理者 | 消防車はごみ置き場前
10:00 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 管理組合1名：（宇野） | 原稿準備（管理組合）
10:00 | 受付 | 中庭に受付を設置 | 中庭公園 | 管理組合2名：（村田）（河村） 自治会：（塩瀬）（小野）防災：（佐々木） | ガムテープ、机２、受付看板、マジック、受付名簿、ワイヤレスマイク、電源（自治会）
10:15 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 酒井防火管理者
|  | 消防署あいさつ | エントランス | 消防署
10:30 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 酒井防火管理者
(45) | 班分け | ２班に分け（A班、Ｂ班） | エントランス | 酒井防火管理者
| 訓練１ | A班 通報・消火器・消火栓放水 | エントランス ごみ置き場 中庭 | Ａ班担当 管理組合１名：（大坂） Ｂ班担当 自治会１名：（） | 消火器（消防署） パイロン 屋内消火栓：103前（管理人・業者） 消火栓は最低2名１組で実施。ヘルメット着用 ホース交換は業者 ＡＥＤ訓練他：ブルーシート（自治会）
|  | Ｂ班 AED・救急救命訓練 | バームルーム
11:15 | 交代 | 訓練内容交代
(45) | 訓練２ | Ａ班 AED・救急救命訓練 | バームルーム
|  | Ｂ班 通報・消火器・消火栓 | エントランス ごみ置き場 中庭
12:00 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署
|  | 閉会あいさつ | エントランス | 関根管理組合理事長
| 参加賞贈呈 | ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 防災：（佐々木）、管理：（小野） | ペットボトル水（２ℓ）購入予定
12:30 | 解散
【スケジュール】 |  | 8月24日 ポスター告知 |  | 自治会（関根）
|  | 8月24日 開催案内各戸配布 |  | 管理組合
|  | 9/6 打合せ（合同） |  | 管理組合・自治会 | 11:30～
|  | 9/7 参加希望締め切り |  | 管理組合
|  | 9/9 近隣への告知 |  | 管理組合（鹿毛）（関根）（ ）
記録 | 写真撮影 |  |  | 管理組合1名（）、自治会1名（）
参加賞準備 |  | ペットボトル水（２ℓ）50本 |  | 管理組合（管理人）
|  | 区からの記念品（クラッカー:70、パンフ:50） |  | 関根自治会長（星野）
|  | サッポロポテト |  | 長谷工コミュニティ

## 会場配置
放水場所
テント
テント
受付
受付
屋内消火栓放水訓練
消火器訓練
ポンプ車
通報訓練
通報訓練
机 × ２
机 × ２
机 × ２
机 × 2
参加賞贈呈
消火栓（103号室前）