夏まつり反省会議事メモ（2016/07/17）

荻原

・準備時間に一時間半は欲しい。時間が足りなかった。

・有料おつまみとテーブル席が狭くて、導線が詰まっていた。焼きそば前が特に混んでいた。

・有料チケット完売。ちょうどよかった。

・食い散らかしがあった。ゴミ拾いをした。衛生面の配慮が必要。

・ワイヤレスマイクは音が割れていた。

・ＢＧＭはどうでしたか？

→オモテに出すぎず、よかった。

中久木

・受付は最初の30分がパニック。受付は時間をまたずに早めにしたほうがいい。

・居住者とお客さんによって、受付表と名札テープを変えなくてはいけない。

・1万円持ってきた人がいたが、お断りした。近くにいた人が払ってくれた。

・天候は暑くもなく、寒くもなくでよかった。

佐々木

・ジュースは須藤くんが助けてくれて助かった。彼がいなければ回らなかった。

・午後ティーミルクが人気があった。

・コーヒーは好評。コーラとなっちゃんが一番。

・ビールは足りなかった。

→７０リットルあったので、あれくらいでちょうどよかったのでは…。

星野

・焼きそばを担当した。

・鉄板は６人分くらい。時間は早い。

・トングで盛り付けてくれたのは早かった。

・１４時半で完売した。

・焼きそばはキャベツが多いほうがおいしい。

・塩とコショウ（粗びき）がいい。

河本

・柴田さんがサポーターで手伝ってくれたので助かった。

・差し入れがあった。1302星野さん、812小野さん、615河口さん、902須藤さん

塩瀬

・卵むきがうまくいってなかったのがあったので、10個程度交換した。

・からあげは全部はけた。

・フランク

→小川さんもフランクをやりたかったと言っていた（荻原）

・準備は早くしたほうがいい。

小野

・からあげ専門だった。

・はじめが油の音頭もあがってなかった。

・アトがきれいじゃなかった。

佐々木（奥様）

・スーパーボールの担当をした。

・上田さんとみさきちゃんがうまく運営してくれていた。

・いっぱいあまった。（取れない場合1個、取れても３個）。多くてもよかったのでは…。

高木（むっちゃん）

・ビール担当

・ビールと泡の配分が難しかった。

加藤

・受付に扇風機があったほうがいい。暑かった。

・サポーターの人が来てくれて助かった。

・からあげの油がなかなか温まらなかった。

・早めに火の設定が必要。逆算した準備が必要と感じた。

→１週間前に準備の模擬をしたほうがいい（荻原）

・お子さんの半分は外の方と思われる。マンション居住者優先がいい。

・フランクは1本８円の損。煮玉子は儲けが出る。

その他の意見

・サポーターや役員は無料のほうがいい。

・集会室のトイレを使わずに、バームルームのを使っていた人がいた。

バームルームは私物なども置いているため、スタッフオンリーを守ってもらう。

トイレの案内も必要。

・トランシーバーは使えてなかった。

トランシーバーで話しても応答がなかった。

使う余裕がなかった。

・まつりの時間、2時間は短い。もう少し長くてもいい。

・消防署が来てチェックしていた。慌てて消火器を用意した。

以上