2016/08/28

31期第2回修繕検討委員会議事メモ

日時	平成28年8月28日（日）9:00～12:10

場所	集会室

出席（敬称略）

修繕検討委員	219岩井、303青木、414関根、417田村

担当理事	212村田、607吉沢

欠席（敬称略）

修繕検討委員	801酒井、811長富、901中久木

議案

- 前回議事メモの確認

- 理事会議事確認

- 修繕検討委員会の進め方

- 体制と役割分担

- 委員長　801酒井さんに継続して担当いただく

- 事務局　414関根さんに担当いただく

- 今期取り組むテーマ

前回候補として挙げたテーマすべてについて取り組む。

総会決議からのテーマについては8月度月例理事会にて検討依頼があった。

その他のテーマについては修繕検討委員会の独自判断でテーマ検討を進める。

- 総会決議からのテーマ

《計画修繕》

- 鉄部塗装工事

- 開放廊下照明器具交換工事

- バルコニー排水ドレン金物改修

- 集会室リフォーム

- 屋上防水保護塗装工事

《管理費・補修費》

- 定期設備点検是正工事

- 建物点検是正工事

- 長期修繕計画の見直し

- 長期修繕計画の見直し

- 今期想定されるその他工事

- 駐輪場の改修

- アルミ手摺の改修

- 今後の計画修繕に向けて

- 給排水管の交換工事検討

- 館内情報通信設備の更改検討

- 各テーマに対する認識合わせ

今期取り組む各テーマについて、現在の状況、直近のアクション、期限感の認識合わせを行った。

- 各テーマに対する修繕検討委員会の認識

| No | 取り組みテーマ | 現状 | 直近アクション | 期限感 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 鉄部塗装工事 | ・概算見積受領 （6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・予算は金額上乗せして6.0M\で計上 | ・長谷工へ正式見積依頼 （建物点検報告書の指摘との関連がわかるように） | ・正式見積を見て判断 |
| ② | 開放廊下照明器具交換工事 | ・正式見積受領 （5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み（数年は現行照明器具が使用可能） |  | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 |
| ③ | バルコニー排水ドレン金物改修 | ・情報収集のためのアンケート実施（５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・2.0M\の予算計上（概算） | ・長谷工へアンケート結果報告の督促 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 |
| ④ | 集会室リフォーム | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・5.0M\の予算計上（概算） | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促 | ・緊急度は低い |
| ⑤ | 屋上防水保護塗装工事 | ・長谷工より見積提案未受領 ・3.5M\の予算計上（概算） | ・長谷工へ見積もり提案督促 | ・長期修繕計画からの予防保全 |
| ⑥ | 定期設備点検是正工事 | ・正式見積受領 （6/3、 2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼 | ・説明結果に依る |
| ⑦ | 建物点検是正工事 | ・長谷工より見積提案未受領 ・3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・長谷工へ見積提案督促 | ・見積提案に依る |
| ⑧ | 長期修繕計画の見直し | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい |
| ⑨ | 駐輪場の改修 | ・現状調査について着手 | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり | ？ |
| ⑩ | アルミ手摺の改修 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領（7/25、 45.0M\） |  | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留 |
| ⑪ | 給排水管の交換工事検討 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 |  | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す |
| ⑫ | 館内情報通信設備の更改検討 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か |

- 理事会への依頼

理事会への依頼事項として整理できていないが、

- 前述した各テーマに対する修繕検討委員会の認識の表について理事会としてのご意見を頂きたい。認識違いがあればすり合わせが必要となる。

- 直近のアクションとして長谷工コミュニティに対する依頼する事項については、理事会にて動いて頂けると有り難い。

対象テーマ：前述表の①③④⑤⑥⑦⑧

- 館内情報通信設備の更改検討（テーマ⑫）については当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定について理事会にて検討し、動いて頂けると有り難い。

- 駐輪場改修の検討の進め方（案）

- 現状の把握（データ収集）

- 駐輪場の形状（何台止めることになっているか、1台当たりの幅員は）

- 最近の自転車の幅、重量

- 駐輪場の利用状況（利用数の世帯分布、空き状況）

- 駐輪スペース収納効率向上のための設備情報収集

- 業者から提案収集（省力の為できれば長谷工コミュニティ経由で）

- 自転車利用に関する意見交換会開催（居住者からの意見収集）

- アンケート取得による方向感探索（駐輪場利用ルール、駐輪場の改修）

- 理事会提案策定（改修の見積もりも業者から取得）

- 駐輪場利用に関する説明会開催（理事会提案に対する意見収集）

- 必要あれば（４）～（６）を繰り返し、合意点を決めていく

- 最終案確定（使用細則の改定を含む）

- 総会議案化→総会決議

- 工事発注

修繕検討委員会としては、この案での検討の進め方に異論なし。他のテーマについても検討の進め方を仮置きし、理事会、修繕検討委員会で進め方、役割分担を決めていく。検討の進め方の素案は修繕検討委員会で作成することになろう。

- 次回予定

2016年9月24日（土）9:00～、集会室

以上