## 素案
⑨駐輪場の改修作業計画
作業項目 |  |  | 成果物 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 状況
現状の把握（データ収集） | 駐輪場の形状調査（何台止めることになっているか、1台当たりの幅員は） |  | 現状の駐輪場形状
| 最近の自転車の幅、重量調査 |  | 自転車の幅、重量
| 駐輪場の利用状況調査 | 利用数の世帯分布調査 | 利用数の世帯分布
|  | 子供用自転車数調査 | 子供用自転車数
|  | 電動アシスト自転車数調査 | 電動アシスト自転車数
|  | 使用頻度低自転車数調査 | 使用頻度低自転車数調査
| 駐輪スペース収納効率向上のための設備情報収集 | 長谷工コミュニティから情報収集 | 駐輪場提案書
|  | 他業者からの情報収集 | 駐輪場資料
自転車利用に関する意見交換会開催（居住者からの意見収集） | 意見交換会企画・計画作成 |  | 意見交換会企画・計画書
| 意見交換会の実施 |  | 開催案内
意見交換会アジェンダ
備品等準備された会場
意見の記録
| 収集した意見の整理 |  | 意見交換会結果報告書
アンケート取得による方向感探索（駐輪場利用ルール、駐輪場の改修） | アンケートの企画・計画 |  | アンケートの企画・計画書
| アンケートの作成 |  | 表書き+アンケートシート
| アンケートの集計 |  | アンケート集計
| 方向感のまとめ |  | アンケート結果報告書
理事会提案策定（改修の見積もりも業者から取得） | 理事会案策定 | 背景・方針・概要のまとめ | 駐輪場改修の背景・方針・概要
|  | 設備の改修案の策定 | 駐輪場改修案
|  | 駐輪場使用ルール案の策定 | 駐輪場使用ルール案
| 改修工事見積取得 |  | 改修工事見積書
駐輪場利用に関する説明会開催（理事会提案に対する意見収集） | 説明会企画・計画作成 |  | 説明会企画・計画書
| 説明会資料作成 |  | 説明会資料
| 説明会の実施 |  | 開催案内
説明会アジェンダ
備品等準備された会場
意見の記録
| 収集した意見の整理 |  | 意見交換会結果報告書
最終案確定（使用細則の改定を含む）
総会議案化
総会決議
工事発注