## 2016 11 27
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-11-27
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| ④集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 12月度理事会で長谷工コミュニティ内容説明いただく。（修繕検討委員同席） | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 10 22
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-10-22
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| ④集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 12月度理事会で長谷工コミュニティ内容説明いただく。（修繕検討委員同席） | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 09 24
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-09-24
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | 鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。 | ・正式見積を見て判断 | ・長谷工へ正式見積依頼 （建物点検報告書の指摘との関連がわかるように） ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| 開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・長谷工へアンケート結果報告の督促 ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| 集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| 屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。 | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・長谷工へ見積もり提案督促 ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | 定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| 建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | 長期修繕計画の見直し | 未 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | 駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | 給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| 館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 08 28
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 | [6 empty] | 2016-08-28
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | 鉄部塗装工事 | 未 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 | ・正式見積を見て判断 | ・長谷工へ正式見積依頼 （建物点検報告書の指摘との関連がわかるように）
| 開放廊下照明器具交換工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上
| バルコニー排水ドレン金物改修 | 未 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・長谷工へアンケート結果報告の督促
| 集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| 屋上防水保護塗装工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・長谷工へ見積もり提案督促
総会決議 （管理費・補修費） | 定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| 建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | 長期修繕計画の見直し | 未 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | 駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | 給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| 館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続