## 2017 04 30
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2017-04-30
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。→11月度理事会に未提出。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度理事会で再度催促し、1月29日までに提出することになっていたが未提出。 ・見積はできているとの事なので至急提出を依頼。 2月14日、2016年6月7日付の足場を必要としない部分の鉄部塗装工事の見積書「共用部鉄部塗装工事 御見積書（2016年6月7日）」を受領。 2月23日、2016年度実施の「建物点検報告書一覧表」を受領。 第8回修繕検討委員会（2月26日）にて検討。足場を必要としない部分の鉄部塗装工事は緊急性なく、不要と判断（メーターボックスの塗装計画が大部分）。 足場ありの鉄部塗装工事（長期修繕計画では33年度に計画）を前倒しして進める事を検討してはどうか。再度足場ありの鉄部塗装工事の見積を長谷工コミュニティに依頼する。 3月度理事会（3月5日）にて、足場を組まない鉄部塗装工事については、第33期に実施予定の足場を組む鉄部塗装工事を1年前倒しにして同時に行うこととした。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。→11月度理事会で承認。 ・照明器具の選定を実施中。 玄関ドアの照明改善のため、開放廊下部分、開放廊下以外の部分に分けて考える。 開放廊下部分については、玄関ドアの照明改善の方式として ①単純に各住戸玄関前に照明器具を設置（現在の2倍の照明器具数となる） ②インターフォンに照明器具をつけて玄関ドアを照らす（費用割安） の2通りで検討する。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。→11月度理事会に未提出。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会にて次回大規模修繕工事にて実施を決定。  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。応急処置の必要はないか。 ・1月度理事会で1月29日の修繕検討委員会で長谷工コミュニティの見解について打ち合わせ予定としたが、準備できておらず。 ・2月度理事会に長谷工の見解を報告予定。 2月度理事会で報告予定となっていたが、未報告。4月度理事会にて再度見解を依頼する。 |  |  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。長谷工コミュニティの見解を確認する必要あり。
| ④集会室リフォーム | 活 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） ・長谷工へ改修提案と概算見積提出を再度督促する。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工リフォームからラフデザインの説明あり。要望事項を伝達。 ・2月度修繕検討委員会にて、提案（改定版）・見積・工期を提示してもらう予定。 第8回修繕検討委員会（2017年2月26日）にて長谷工リフォームより「バームハイツ西葛西集会室改修工事ご提案プラン（2017年2月26日）」に基づき再提案の説明を受ける。 3月8日、長谷工リフォームより工事の見積書「バームハイツ西葛西集会室改修工事 御見積書（2017年3月4日）」を受領。 改修工事費用削減検討の必要あり。 第31期予算では\5M計上。長谷工リフォームより工事の見積書「バームハイツ西葛西集会室改修工事 御見積書（2017年3月4日）」では約\11.6 Mと倍以上になっている。 共有部コミュニティ施設としてのバームルーム、集会室の使用方針（①主たる使用目的は？：何のために、②どの様に使用するか：使い方は、等）について区分所有者間のコンセンサスが必要。その上で費用削減のために現行集会室の要望仕様の何をあきらめるかについて検討する必要あり。 5月～6月に区分所有者（占有者）への説明会・意見交換会を開催する必要あり。 説明会・意見交換会は理事会主催となるが、開催に向けての企画・資料準備について、理事会対応か委員会対応かについては未定。 | ・緊急度は低い
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） ・修繕検討委員会として異論なし。 ・12月度理事会にて工事発注を決定。 3月8日、工事完了。 3月25日（土）酒井委員、管理人にて工事の完了状況確認実施。（写真撮影） 長谷工コミュニティに屋上防水保護塗装保証について確認要。理事会から長谷工コミュニティに確認する。 | ・長期修繕計画からの予防保全 |  工事完了報告を受けた時点で、修繕検討委員会にて工事完了の現地検査確認 を実施する。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 ・今期9月度の定期設備点検（月次作業）にて、前期未対応の受水槽関連不具合と同一の指摘事項あり。 ・長谷工に受水槽関連の不具合に関する説明会を早急に開催する様依頼する。 ・12月度理事会にて説明会の実施については回答無し。 ・1月度修繕検討委員会にて見積の説明を受ける。発注を前提に費用の見直しを依頼。理事会に見積提出いただき、理事会で発注を判断。 ・3月25日、長谷工コミュニティから再見積書「定期設備点検是正工事 御見積書②（2017年3月17日）」受領。 | ・説明結果に依る
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） ・建物点検報告書の一覧表に所見のある写真番号についての対応を記入する様、長谷工コミュニティに依頼する。 ・12月度理事会に建物点検報告書への記入物未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度の修繕検討委員会にて2月度理事会に記入物の提出を依頼。 2月23日、受領待ちになっていた2016年度実施の「建物点検報告書一覧表」を受領。 第9回修繕検討委員会にて、長谷工コミュニティからの見積書「建物点検に伴う補修工事 御見積書（2016年11月4日）」について内容検討。内容確認し、委員会としては発注可と判断した。 | ・見積提案に依る | ・建物点検報告書への記入物提出を督促。
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 ・建替えも検討範囲に含めて進める。 ・12月度理事会で長谷工コミュニティから内容説明あり。（修繕検討委員同席）。質疑を踏まえた改訂版が長谷工コミュニティから提案される予定。 ・建替えに関する提案を長谷工コーポレーションに依頼する方向で進める。 ・1月度修繕検討委員会にて改訂版の説明あり。 ・専有部給水管の交換を管理組合主導で修繕積立会計から一括更新することは見送る。但し、専有部給水管の更新はマンション全体で考えていかなければならない事柄なので継続検討する。 ・いくつかの設備更新の追加を依頼。再改定版を2月度委員会までに提出いただく。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工コーポレーションからの建替えに関する検討資料の説明あり。 2月23日、窓サッシのガラス2重化、TV共聴システム等の光化について追加した「2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」を受領。 第8回修繕検討委員会（2月26日）にて検討。委員会として、「変更提案2」を了承。理事会で検討/承認/７月総会提議を要請。 3月度理事会（3月5日）にて、「変更提案2」を総会議案として提出する事決定。 資金計画に修繕費累計が修繕積立金累計を超過する期間があるが、対応の考え方は今後検討との事。 ・第9回修繕検討委員会にて住戸のセキュリティ向上のため、「2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」にさらに、下記アップグレード追加したらどうかとの提案あり。 ①36年度に予定されているインターフォンの交換の際、現行機能に録画機能を加えることにより、不審者の訪問を抑止する。 ②49年度に予定されている玄関ドアの交換を前倒しして、採風可能な防火戸を採用することにより、夏場の採風の為の玄関戸開放によるセキュリティ低下を防ぐ。 長谷工リフォームに追加要件を反映させた長期修繕計画の案の変更を依頼する。 |  7月総会までに練り直す。 | ・長期修繕計画見直しの進め方について検討。
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 理事会にて、駐輪場の使用方法について検討中。 | ？
| ⑩アルミ手摺の改修 | 活 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） 2月の建物点検（長谷工コミュニティ実施）に立ち会った際、アルミ白錆発生2ヶ所に対し、塗装実験と実験の実施方法提案を要望。 長谷工コミュニティに理事会から状況を確認する。 | ・美観の観点からのテーマ
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 活 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 ・専有部給水管の交換を管理組合主導で修繕積立会計から一括更新することは見送る。但し、専有部給水管の更新はマンション全体で考えていかなければならない事柄なので継続検討する。専有部分給水管の縦管との同時更新の検討を進める為、部屋タイプ別の工事費用見積を依頼したい。 ・マンション損害保険料値上げに関する情報収集の為保険会社へ見積依頼。 ・給水管横引き管交換について実施率はどの位で保険の査定に加味されるか？⇒管理組合が指導で全戸に呼びかけること。それに対して対応した住戸の数は現在では問わないとこと。例え、10％、20％でもOKとのこと（日新火災海上保険株式会社保険商品開発部植木氏に確認）。 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 活 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり  2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」に記載されている「TV共聴設備 その他光回線設備改修」の工事内容が知りたい。理事会から、長谷工コミュニティに依頼済み。 | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2017 03 26
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2017-03-26
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。→11月度理事会に未提出。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度理事会で再度催促し、1月29日までに提出することになっていたが未提出。 ・見積はできているとの事なので至急提出を依頼。 2月14日、2016年6月7日付の足場を必要としない部分の鉄部塗装工事の見積書「共用部鉄部塗装工事 御見積書（2016年6月7日）」を受領。 2月23日、2016年度実施の「建物点検報告書一覧表」を受領。 第8回修繕検討委員会（2月26日）にて検討。足場を必要としない部分の鉄部塗装工事は緊急性なく、不要と判断（メーターボックスの塗装計画が大部分）。 足場ありの鉄部塗装工事（長期修繕計画では33年度に計画）を前倒しして進める事を検討してはどうか。再度足場ありの鉄部塗装工事の見積を長谷工コミュニティに依頼する。 3月度理事会（3月5日）にて、足場を組まない鉄部塗装工事については、第33期に実施予定の足場を組む鉄部塗装工事を1年前倒しにして同時に行うこととした。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。 ・長谷工コミュニティに見積書提出を督促する。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。→11月度理事会で承認。 ・照明器具の選定を実施中。 玄関ドアの照明改善のため、開放廊下部分、開放廊下以外の部分に分けて考える。 開放廊下部分については、玄関ドアの照明改善の方式として ①単純に各住戸玄関前に照明器具を設置（現在の2倍の照明器具数となる） ②インターフォンに照明器具をつけて玄関ドアを照らす（費用割安） の2通りで検討する。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。→11月度理事会に未提出。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会にて次回大規模修繕工事にて実施を決定。  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。応急処置の必要はないか。 ・1月度理事会で1月29日の修繕検討委員会で長谷工コミュニティの見解について打ち合わせ予定としたが、準備できておらず。 ・2月度理事会に長谷工の見解を報告予定。 2月度理事会で報告予定となっていたが、未報告。4月度理事会にて再度見解を依頼する。 |  |  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。長谷工コミュニティの見解を確認する必要あり。
| ④集会室リフォーム | 活 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） ・長谷工へ改修提案と概算見積提出を再度督促する。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工リフォームからラフデザインの説明あり。要望事項を伝達。 ・2月度修繕検討委員会にて、提案（改定版）・見積・工期を提示してもらう予定。 第8回修繕検討委員会（2017年2月26日）にて長谷工リフォームより「バームハイツ西葛西集会室改修工事ご提案プラン（2017年2月26日）」に基づき再提案の説明を受ける。 3月8日、長谷工リフォームより工事の見積書「バームハイツ西葛西集会室改修工事 御見積書（2017年3月4日）」を受領。 改修工事費用削減検討の必要あり。 第31期予算では\5M計上。長谷工リフォームより工事の見積書「バームハイツ西葛西集会室改修工事 御見積書（2017年3月4日）」では約\11.6 Mと倍以上になっている。 共有部コミュニティ施設としてのバームルーム、集会室の使用方針（①主たる使用目的は？：何のために、②どの様に使用するか：使い方は、等）について区分所有者間のコンセンサスが必要。その上で費用削減のために現行集会室の要望仕様の何をあきらめるかについて検討する必要あり。 5月～6月に区分所有者（占有者）への説明会・意見交換会を開催する必要あり。 説明会・意見交換会は理事会主催となるが、開催に向けての企画・資料準備について、理事会対応か委員会対応かについては未定。 | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促 （遅くとも2月度理事会までに）
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） ・修繕検討委員会として異論なし。 ・12月度理事会にて工事発注を決定。 3月8日、工事完了。 3月25日（土）酒井委員、管理人にて工事の完了状況確認実施。（写真撮影） 長谷工コミュニティに屋上防水保護塗装保証について確認要。理事会から長谷工コミュニティに確認する。 | ・長期修繕計画からの予防保全 |  工事完了報告を受けた時点で、修繕検討委員会にて工事完了の現地検査確認 を実施する。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 ・今期9月度の定期設備点検（月次作業）にて、前期未対応の受水槽関連不具合と同一の指摘事項あり。 ・長谷工に受水槽関連の不具合に関する説明会を早急に開催する様依頼する。 ・12月度理事会にて説明会の実施については回答無し。 ・1月度修繕検討委員会にて見積の説明を受ける。発注を前提に費用の見直しを依頼。理事会に見積提出いただき、理事会で発注を判断。 ・3月25日、長谷工コミュニティから再見積書「定期設備点検是正工事 御見積書②（2017年3月17日）」受領。 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） ・建物点検報告書の一覧表に所見のある写真番号についての対応を記入する様、長谷工コミュニティに依頼する。 ・12月度理事会に建物点検報告書への記入物未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度の修繕検討委員会にて2月度理事会に記入物の提出を依頼。 2月23日、受領待ちになっていた2016年度実施の「建物点検報告書一覧表」を受領。 第9回修繕検討委員会にて、長谷工コミュニティからの見積書「建物点検に伴う補修工事 御見積書（2016年11月4日）」について内容検討。内容確認し、委員会としては発注可と判断した。 | ・見積提案に依る | ・建物点検報告書への記入物提出を督促。
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 ・建替えも検討範囲に含めて進める。 ・12月度理事会で長谷工コミュニティから内容説明あり。（修繕検討委員同席）。質疑を踏まえた改訂版が長谷工コミュニティから提案される予定。 ・建替えに関する提案を長谷工コーポレーションに依頼する方向で進める。 ・1月度修繕検討委員会にて改訂版の説明あり。 ・専有部給水管の交換を管理組合主導で修繕積立会計から一括更新することは見送る。但し、専有部給水管の更新はマンション全体で考えていかなければならない事柄なので継続検討する。 ・いくつかの設備更新の追加を依頼。再改定版を2月度委員会までに提出いただく。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工コーポレーションからの建替えに関する検討資料の説明あり。 2月23日、窓サッシのガラス2重化、TV共聴システム等の光化について追加した「2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」を受領。 第8回修繕検討委員会（2月26日）にて検討。委員会として、「変更提案2」を了承。理事会で検討/承認/７月総会提議を要請。 3月度理事会（3月5日）にて、「変更提案2」を総会議案として提出する事決定。 資金計画に修繕費累計が修繕積立金累計を超過する期間があるが、対応の考え方は今後検討との事。 ・第9回修繕検討委員会にて住戸のセキュリティ向上のため、「2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」にさらに、下記アップグレード追加したらどうかとの提案あり。 ①36年度に予定されているインターフォンの交換の際、現行機能に録画機能を加えることにより、不審者の訪問を抑止する。 ②49年度に予定されている玄関ドアの交換を前倒しして、採風可能な防火戸を採用することにより、夏場の採風の為の玄関戸開放によるセキュリティ低下を防ぐ。 長谷工リフォームに追加要件を反映させた長期修繕計画の案の変更を依頼する。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為のたたき台は遅くとも年内に欲しい  7月総会までに練り直す。 | ・長期修繕計画見直しの進め方について検討。
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 理事会にて、駐輪場の使用方法について検討中。 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 活 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） 2月の建物点検（長谷工コミュニティ実施）に立ち会った際、アルミ白錆発生2ヶ所に対し、塗装実験と実験の実施方法提案を要望。 長谷工コミュニティに理事会から状況を確認する。 | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 活 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 ・給水横引管の更新についてどうするか、検討を開始。 ・専有部給水管の交換を管理組合主導で修繕積立会計から一括更新することは見送る。但し、専有部給水管の更新はマンション全体で考えていかなければならない事柄なので継続検討する。専有部分給水管の縦管との同時更新の検討を進める為、部屋タイプ別の工事費用見積を依頼したい。 ・マンション損害保険料値上げに関する情報収集の為保険会社へ見積依頼。 ・給水管横引き管交換について実施率はどの位で保険の査定に加味されるか？⇒管理組合が指導で全戸に呼びかけること。それに対して対応した住戸の数は現在では問わないとこと。例え、10％、20％でもOKとのこと（日新火災海上保険株式会社保険商品開発部植木氏に確認）。 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 活 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり  2017年・31期修繕計画案の変更提案 2（2017年2月23日）」に記載されている「TV共聴設備 その他光回線設備改修」の工事内容が知りたい。理事会から、長谷工コミュニティに依頼済み。 | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2017 01 29
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2017-01-29
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。→11月度理事会に未提出。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度理事会で再度催促し、1月29日までに提出することになっていたが未提出。 ・見積はできているとの事なので至急提出を依頼。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。 ・長谷工コミュニティに見積書提出を督促する。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。→11月度理事会で承認。 ・照明器具の選定を実施中。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。→11月度理事会に未提出。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会にて次回大規模修繕工事にて実施を決定。  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。応急処置の必要はないか。 ・1月度理事会で1月29日の修繕検討委員会で長谷工コミュニティの見解について打ち合わせ予定としたが、準備できておらず。 ・2月度理事会に長谷工の見解を報告予定。 |  |  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。長谷工コミュニティの見解を確認する必要あり。
| ④集会室リフォーム | 活 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） ・長谷工へ改修提案と概算見積提出を再度督促する。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工リフォームからラフデザインの説明あり。要望事項を伝達。 ・2月度修繕検討委員会にて、提案（改定版）・見積・工期を提示してもらう予定。 | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促 （遅くとも2月度理事会までに）
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） ・修繕検討委員会として異論なし。 ・12月度理事会にて工事発注を決定。 | ・長期修繕計画からの予防保全 |  工事完了報告を受けた時点で、修繕検討委員会にて工事完了の現地検査確認 を実施する。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 ・今期9月度の定期設備点検（月次作業）にて、前期未対応の受水槽関連不具合と同一の指摘事項あり。 ・長谷工に受水槽関連の不具合に関する説明会を早急に開催する様依頼する。 ・12月度理事会にて説明会の実施については回答無し。  12月度の報告で緊急性があると判断されるので、1月29日の修繕検討委員会にて長谷工コミュニティから見積について説明いただき工事発注に向けて進める。 ・1月度修繕検討委員会にて見積の説明を受ける。発注を前提に費用の見直しを依頼。理事会に見積提出いただき、理事会で発注を判断。 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） ・建物点検報告書の一覧表に所見のある写真番号についての対応を記入する様、長谷工コミュニティに依頼する。 ・12月度理事会に建物点検報告書への記入物未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 ・1月度の修繕検討委員会にて2月度理事会に記入物の提出を依頼。 | ・見積提案に依る | ・建物点検報告書への記入物提出を督促。
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 ・建替えも検討範囲に含めて進める。 ・12月度理事会で長谷工コミュニティから内容説明あり。（修繕検討委員同席）。質疑を踏まえた改訂版が長谷工コミュニティから提案される予定。 ・建替えに関する提案を長谷工コーポレーションに依頼する方向で進める。 ・1月度修繕検討委員会にて改訂版の説明あり。 ・専有部給水管の交換を管理組合主導で修繕積立会計から一括更新することは見送る。但し、専有部給水管の更新はマンション全体で考えていかなければならない事柄なので継続検討する。 ・いくつかの設備更新の追加を依頼。再改定版を2月度委員会までに提出いただく。 ・1月度修繕検討委員会にて長谷工コーポレーションからの建替えに関する検討資料の説明あり。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長期修繕計画見直しの進め方について検討。
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 活 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 ・給水横引管の更新についてどうするか、検討を開始。 ・マンション損害保険料値上げに関する情報収集の為保険会社へ見積依頼。 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 12 25
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-12-25
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。→11月度理事会に未提出。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。 ・長谷工コミュニティに見積書提出を督促する。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。→11月度理事会で承認。 ・照明器具の選定を実施中。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。→11月度理事会に未提出。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 ・12月度理事会にも見積書未提出。 ・12月度理事会にて次回大規模修繕工事にて実施を決定。  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。応急処置の必要はないか。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。  既に劣化している個所について、次回大規模修繕工事まで放置しておいて大丈夫か。状況確認の必要性はないか。長谷工コミュニティの見解を確認する必要あり。
| ④集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） ・長谷工へ改修提案と概算見積提出を再度督促する。 | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促 （遅くとも2月度理事会までに）
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） ・修繕検討委員会として異論なし。 ・12月度理事会にて工事発注を決定。 | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。  工事完了報告を受けた時点で、修繕検討委員会にて工事完了の現地検査確認 を実施する。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 ・今期9月度の定期設備点検（月次作業）にて、前期未対応の受水槽関連不具合と同一の指摘事項あり。 ・長谷工に受水槽関連の不具合に関する説明会を早急に開催する様依頼する。 ・12月度理事会にて説明会の実施については回答無し。  12月度の報告で緊急性があると判断されるので、1月29日の修繕検討委員会にて長谷工コミュニティから見積について説明いただき工事発注に向けて進める。 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） ・建物点検報告書の一覧表に所見のある写真番号についての対応を記入する様、長谷工コミュニティに依頼する。 ・12月度理事会に建物点検報告書への記入物未提出。 ・12月度理事会で再度催促し、12月25日までに提出することになっていたが未提出。 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促 ・建物点検報告書への記入物提出を督促。
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 12月度理事会で長谷工コミュニティ内容説明いただく。（修繕検討委員同席） ・建替えも検討範囲に含めて進める。 ・12月度理事会で長谷工コミュニティから内容説明あり。（修繕検討委員同席）。質疑を踏まえた改訂版が長谷工コミュニティから提案される予定。 ・立替に関する提案を長谷工コーポレーションに依頼する方向で進める。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼 ・長期修繕計画見直しの進め方について検討。
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 活 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 ・給水横引管の更新についてどうするか、検討を開始。 ・マンション損害保険料値上げに関する情報収集の為保険会社へ見積依頼。 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 11 27
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-11-27
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。→11月度理事会に未提出。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。→11月度理事会で承認。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。→11月度理事会に未提出。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| ④集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） ・長谷工へ改修提案と概算見積提出を再度督促する。 | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,987,200円） ・修繕検討委員会として異論なし。 | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 ・今期9月度の定期設備点検（月次作業）にて、前期未対応の受水槽関連不具合と同一の指摘事項あり。 ・長谷工に受水槽関連の不具合に関する説明会を早急に開催する様依頼する。 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 ・11月度理事会にて長谷工コミュニティより見積書受領。（1,609,200円） ・建物点検報告書の一覧表に所見のある写真番号についての対応を記入する様、長谷工コミュニティに依頼する。 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 12月度理事会で長谷工コミュニティ内容説明いただく。（修繕検討委員同席） ・建替えも検討範囲に含めて進める。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 10 22
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-10-22
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | ①鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） ・足場を必要としない部分についての見積りを11月度理事会までに提出予定。 | ・正式見積を見て判断 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| ②開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） ・スケジュール案提案。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| ③バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 ・長谷工コミュニティよりバルコニー側中継ドレン金物工事状況確認表受領 ・長谷工コミュニティより一斉交換工事の見積が11月に提出される予定。 ・いつ工事実施するかは、今後検討。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| ④集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| ⑤屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。（未提出） | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | ⑥定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| ⑦建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | ⑧長期修繕計画の見直し | 活 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 ・長谷工コミュニティより2016年・31期の修繕計画案（2016年9月5日）受領 12月度理事会で長谷工コミュニティ内容説明いただく。（修繕検討委員同席） | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | ⑨駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。（未実施） ・長谷工コミュニティより駐輪場改修案受領 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| ⑩アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | ⑪給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| ⑫館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 09 24
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 赤字：加筆 青字：削除 | [6 empty] | 2016-09-24
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | 鉄部塗装工事 | 活 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 ・9月度理事会にて長谷工に正式見積を依頼。10月度理事会にて報告される予定。 | ・正式見積を見て判断 | ・長谷工へ正式見積依頼 （建物点検報告書の指摘との関連がわかるように） ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した見積書も参考にする。
| 開放廊下照明器具交換工事 | 活 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・進め方についての素案を立案する。（担当：岩井委員）
| バルコニー排水ドレン金物改修 | 活 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工にアンケート結果報告を督促。10月度理事会にて報告される予定。 | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・長谷工へアンケート結果報告の督促 ・10月度委員会で、進め方について検討。受領したアンケと結果も参考にする。
| 集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| 屋上防水保護塗装工事 | 活 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） ・9月度理事会にて長谷工に屋上防水保護の状態調査を依頼。10月度理事会にて報告される予定。 | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・長谷工へ見積もり提案督促 ・10月度委員会で、進め方について検討。受領した状態調査も参考にする。
総会決議 （管理費・補修費） | 定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| 建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | 長期修繕計画の見直し | 未 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 ・長谷工より11月に長期修繕計画の素案が提出される予定。 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | 駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 ・10月度理事会までに、各理事にて改修案を立案。 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | 給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| 館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続

## 2016 08 28
第31期修繕検討委員会取り組みテーマ管理表 | [6 empty] | 2016-08-28
テーマ分類 | 取り組みテーマ | 活動 状態 | 現状 | 期限感 | 直近アクション | 担当 | 備考
総会決議 （計画修繕） | 鉄部塗装工事 | 未 | ・概算見積受領（2016/6/3、3.9M\） ・建物点検報告書指摘と未突合 ・第31期予算は金額上乗せして6.0M\で計上 | ・正式見積を見て判断 | ・長谷工へ正式見積依頼 （建物点検報告書の指摘との関連がわかるように）
| 開放廊下照明器具交換工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/5/18） ・現行照明器具を単純にLED対応器具へ交換する内容 ・総会で指摘のあった玄関ドアの照明改善は含まれていない ・現行照明器具の交換管球は確保済み （数年は現行照明器具が使用可能） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上
| バルコニー排水ドレン金物改修 | 未 | ・情報収集のためのアンケート実施（2016年５月） ・長谷工にてアンケート集計中 ・第31期に2.0M\の予算計上（概算） | ・2017年5月を目途に最終検討案を答申 ・来期予算に計上 | ・長谷工へアンケート結果報告の督促
| 集会室リフォーム | 未 | ・長谷工と概算見積の為、改修要件について打ち合せ（2016/5/29） ・改修提案と概算見積未受領 ・第31期に5.0M\の予算計上（概算） | ・緊急度は低い | ・長谷工へ改修提案と概算見積の督促
| 屋上防水保護塗装工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.5M\の予算計上（概算） | ・長期修繕計画からの予防保全 | ・長谷工へ見積もり提案督促
総会決議 （管理費・補修費） | 定期設備点検是正工事 | 未 | ・正式見積受領（2016/6/3、2,035,776\） ・トイレ換気扇交換については発注済 ・受水槽関連については緊急度について判断必要 | ・説明結果に依る | ・長谷工へ受水槽関連の点検結果について、影響度を中心に詳細説明実施を依頼
| 建物点検是正工事 | 未 | ・長谷工より見積提案未受領 ・第31期に3.0M\の予算計上 ・見積受領後、建物点検報告書指摘と突合必要 | ・見積提案に依る | ・長谷工へ見積提案督促
長期修繕計画の見直し | 長期修繕計画の見直し | 未 | ・長谷工から28年度中に実施と表明あり ・進め方については未議論 | ・管理組合の意思が反映された計画とする為、理事会、修繕検討委員会で内容検討する期間が必要 ・検討の為」のたたき台は遅くとも年内に欲しい | ・長谷工へ年内に長期修繕計画のたたき台提出を依頼
今期想定されるその他工事 | 駐輪場の改修 | 活 | ・現状調査について着手 | ？ | ・ハード・ソフト両面からの検討が必須 ・検討の進め方を決めて、理事会、修繕検討委員会の役割分担を明確にする必要あり
| アルミ手摺の改修 | 未 | ・アルミ手摺の白錆対策として、塗装は不可 ・改修提案として株式会社ツヅキから見積提案受領 （7/25、45.0M\） | ・美観の観点からのテーマ ・次回大規模修繕工事でのテーマとして一旦検討保留
今後の計画修繕に向けて | 給排水管の交換工事検討 | 未 | ・第29期に実施した給水管劣化診断報告書（2015年4月）によれば「腐食等の劣化が顕著化して今後２ 年～３年以内に取り替えが必要」との診断結果 | ・直結給水方式への変更検討必要 ・専有部横引き管の一斉更新を合わせて実施する検討必要（損害保険料高騰の回避等の課題） ・合意形成に時間を要す
| 館内情報通信設備の更改検討 | 未 | ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーから概算見積提案受領 （2015/11） ・内容未検討 ・BS受信チャネル拡張の居住者要望あり | ・2020東京オリンピックでの4k放送受信で問題顕在化の可能性大 ・それまでの更改が必要か | ・現修繕検討委員会メンバーでの検討に不安あり ・当該領域に知見を有する委員の再募集、またはこのテーマ対応の別委員会の設定の必要あり
活
未
済
継
Note on F2: 活動状態 未：未着手 活：対応中 済：対応完了 継：一旦対応完了とするが、案件としては継続