バームの夏まつり（2017年）振り返り

●売上：40,200円

会費：20,100円、売上：20,100円

●参加者：52世帯、145名

居住者：106名（成人：70、未成年：25、未就学：11）

お客様： 39名（成人：20、未成年：14、未就学： 5）

●開催　13:05～15:40、受付　13:15～13:05　有料券販売　13:20終了

➀　飲み物について

・コーラとなっちゃん、オランジーナ、お茶がよく出た。

・アイスコーヒーは好評。

・透明なプラスチックのコップがいい。

紙コップは倉庫のにおいが残っているとの指摘があった。

・ソフトドリンクは30分前になくなった。

・ビールが７０リットルでちょうどだった。

・日本酒を飲んだのは二人しかいなかった。新規購入はしない。

・酒屋さんから無料で氷をもらった。（ビールサーバー用は有料）

②　食べ物について
・焼きおにぎりは完売したが、おにぎりは余った。

時間が1時半だから食べてきているのでは…。

焼きおにぎりだけでもいいのでは…。

有料おつまみ： 
　　　焼きそば：45枚＋α(有料券なし)
　　　唐揚げ：59枚＋α(有料券なし)
　　　フランクフルト：62枚＋α(有料券なし)
　　　煮卵：25枚。余った。次回はやらないほうがいい。

αは、役員・サポーター用の試食した分。次回は試食分を確保する。

③　会場設営について
　　　・理事会の引き継ぎ時間が長く、机・椅子の確保が大変だった。

・椅子やシートは足りていた。バームルームの椅子は使わない方針がよい。

・テーブルは

・スロープにものを置いて立食していた。

・粗大ごみ置き場横の階段下あたりにも置いて食べている。（役員・サポーターが置いていた）

・調理場の位置は問題なかった。

④　アトラクションについて	
　　スーパーボールすくい：

・とった個数によって表彰してもよい。

・今回の方法では、取った個数を記録するまでの手が回らなかった。

次回は自分で記録してもらう方法にしたほうがよい。

ポストイットで個々に個数を書いてもらい模造紙にはる方法を試したい。

・スイカ割り：競技用３個のうち２個しか使わなかった。

今回購入した小玉スイカは割れにくくて、スイカ割りに適していた。

・ビンゴゲーム：特になし。
　⑤　当日の準備について

・理事会が長引いた（12:30まで）ので、準備が遅れた。

・サインの設置が種類、量ともに良かった。

・男性サポーターがいたので助かった（岩見さん）
　⑥　当日運営について

受付：

・最初は3名でやっていた。鹿毛さんが途中からサポーターしてくれたのでよかった。

・場所がせまかった。管理人室の前のほうがよかった。

・名札のガムテープが足りないので、作っておいた。

・扇風機の効果はわからなかった。次回は、高木さん提供の業務用扇風機を利用する。

ソフトドリンク：

・人数が少ない。飲み物係は3人は必要。

ドリンクバーができればいいが、小さい子は２リットルボトルは重くてセルフは無理がある。
　焼きそば：

・盛りつけはサポーター女性が二人いたので、盛りつけも楽だった。次回もこの体制が必要。

唐揚げ：特になし

煮卵：次回は提供しない。
　　アトラクション：
　　　・スーパーボールすくい…整理番号39番までの参加だった。

上田さん親子、岩見さん、大坂さんの４名。次回も４人体制が必要。

・ビンゴ

運営は大坂さん、岩見さん。子供に番号を記入してもらった。次回も同等体制。

・スイカ割り

運営は大坂さん、岩見さん、河本。次回も3名体制。

その他：

・ワイヤレスマイクは整備点検後（アンテナを装備）で支障無く使用できた。

呼び出しを岩見さんにやってもらっていた。

・BGMはスピーカーを初めて屋外使用したがまずまず良かった。

選曲は夏の曲ベスト20＋子供向けの曲(アニメソング)を収録した。

⑦　後始末

・床の汚れは少なくなった。

⑧　その他

・サポーターのみなさんが慣れていてよかった。

・来て良かった。（岩見さん）

・2時間が適当だった。それ以上だと大変。

・連休の中日だったので、来る人が少なかったのでは。

・総会と同じ日にやるのはやめてほしい。総会に出られない（塩瀬）

→次回は、総会と同じ日にはやらず、時間も12時～14時がよい。

販売は14時まで、以降、残ってもらって歓談してもらうのは様子見で判断する。

＜運営をサポートいただいた皆様＞
　　　　109佐々木さん、211荻原さん、817上田さん、上田さんの娘さん、1207小川さん、
　　　　204近松さん、417田村さん、1105鹿毛さん、1304大坂さん、210岩見さん

＜差し入れいただいたみなさま＞

1303渡辺さん　ぬいぐるみ