## 2017度防災訓練実施要領（案）（9月18日）
目的：災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える
日時：2017年9月18日（月祝） 9:15～12:00 |  |  |  | 雨天決行
場所：バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム エレベーター 管理員室等
主催：バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、葛西消防署
訓練を２つに分ける（【訓練１】・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40）、【訓練２】・・・エレベーター停止訓練（20）、初期消火（10）、通報（10）。
【タイムスケジュール】
予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備
8:30 | 0:30 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防災委員会 全員、中平管理員 | 中庭にテント設置（自治会） バームルーム ：AED訓練準備 エントランス：初期消火 エレベーター：オーティス
9:00 | 0:15 | 消防署到着 | 葛西消防署到着 | エントランス 中庭 | 越野理事長 河本 | 消防車は、ごみ置き場前
9:15 | 0:15 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（〇〇）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 受付開始 | 中庭に受付を設置 | 中庭公園 | 理事（〇〇）、理事（〇〇） 自治会（塩瀬）、自治会（佐藤）、防災（佐々木） | ガムテープ、机２、受付看板、マジック、受付名簿、スタッフカード、記名ラベルセット
9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 関根自治会長 | ワイヤレスマイク、電源
|  |  | 消防署あいさつ | エントランス | 消防署
9:40 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 酒井防火管理者
|  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：偶数階、Ｂ班：奇数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 理事（水落）、自治会（〇〇）、防災（佐々木） Ｂ班担当 理事（加藤）、自治会（河本）、防災（福本） | 消火器（消防署）、パイロン ＡＥＤ訓練他：ブルーシート（自治会）
9:50 | 0:45 | 前半訓練 | Ａ班：【訓練１】、Ｂ班：【訓練２】 | (20) |  | エレベーター：オーティス、中平管理員
(20)
10:35 | 0:45 | 後半訓練 | Ａ班：【訓練２】、Ｂ班：【訓練１】 | (20)
(20)
11:20 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署
|  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 越野理事長
|  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（〇〇）、理事（〇〇） | ペットボトル水（２ℓ）購入予定
11:30 | 0:30 | 住民解散 | 解散後消防車との写真撮影 |  |  | 片付け、清掃
12:00 |  | 役員解散
【スケジュール】 |  |  | ポスター告知 | 2017-09-03 | 防災委員会
|  |  | 開催案内各戸配布 | 2017-09-03 | 管理組合
|  |  | 参加希望締め切り | 2017-09-15 | 管理組合
|  |  | 打合せ（合同） | 2017-08-26 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 12時～ バームルーム
|  |  | 近隣への告知 | 2017-09-09 | 管理組合 越野理事長
|  |  | 東京葬祭連絡 | 2017-09-09 | 河本
記録 |  | 写真撮影 |  |  | A班：自治会（荻原）、Ｂ班：理事（〇〇）
|  | 消防車乗車撮影 |  |  | 各自ご自身、理事（〇〇）
|  | 消火器 |  |  | 自治会（荻原）
交通整理担当（２名） |  |  |  |  | 自治会（星野）、理事（加藤）
昨年参加者 |  |  | 28世帯49名
参加賞準備 |  |  | ペットボトル水（２ℓ）36本 |  | 自治会（加藤） | 一世帯に１つ
|  |  | 区からの記念品（クラッカー:60、パンフ:36） |  | 関根自治会長・星野 | 9/15受け取り予定
|  |  | 柿の種、うまい棒 |  | 長谷工コミュニティ
参加賞は一人１つ。水、パンフレットは1世帯で１つ配布する。
消防署 |  |  | ペットボトル6本×500ml |  | 自治会（加藤）
記念品配布用 |  |  | ビニール袋 |  | 自治会（塩瀬） | 9/17にセット予定
事前打ち合わせ実施事項 |  |  |  |  | 訓練の確認、参加賞の袋詰め、人数確認
全体進行 |  |  |  |  | 防災委員会（河本）
事前にコーンを設置 |  |  |  |  | 管理人
スタッフカード |  |  |  |  | 自治会（荻原）
雨天の場合・・・テントは張らない。受付は管理人室横。 |  |  |  |  | 最終決定は越野理事長
最終確認、袋詰め |  |  |  |  | 9/17 13時

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤ | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 会場配置
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ス
ロ
ー
プ
ゴ
ミ
置
き
場
ス
ロ
ー
プ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
テント
テント
受付
受付
消火器訓練
消防車
机 × ２
机 × 2
粗品贈呈
エレベーター停止
バームルーム
AED訓練

## 受付簿（2017年9月18日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Work
A班 |  | B班
ＡＥＤ |  | エレベーター | 通報 消火
|  | 通報 消火 | エレベーター
エレベーター | 通報 消火 | ＡＥＤ
通報 消火 | エレベーター

## 2017年訓練内容説明
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス