平成22年10月31日

〈第38回大規模修繕委員会　議事録〉
日時：　2010年10月31日（日）09:00～13:30
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、八木原(703)、山岸(814)、青木(303)、長富(811)、中久木(901）、
関根(414)、山中(208)、伊藤(502)、後藤(513)、河本(115）　計11名
ＨＣ牛島課長、関根所長
（委員は順不同、敬称略）
議長：酒井、書記：河本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
１．報告（酒井委員長より）

　・管理人さんから、「工事が遅れてそう。水道管を壊したり、や電気を停めてしまったことがある」とのこと。他の方からの意見でも、いろいろ問題があるとのこと。

２．グレードアップ工事（関根氏）

(1)アスレチックルーム状況
　・順調。解体終わり、空になっている。次の工程の墨だし（位置だし）を行った状態。

　・来週以降、壁等立付けを予定。

　・12/11頃の終了予定。使い始めは来年からの方が良い。年内の使用は難しい。

　・本日は、クロスの壁、床を決めていただく。

　・キッチン関係は？（長富委員）→タカラのキッチンは確保している。（関根氏）

　・食器棚は決まった。

・窓側にテレビやインターネットの線の引き込みを希望しているが？（関根委員）

　　　→入ってません。もれています。（牛島氏）
　　　　→いつもそのような状況。記録を取って工事内容を明確にしてほしい。（長富委員）

→了解しました。（牛島氏）

　(2)エントランス
　　・土間コンクリートが終わり、墨だしは途中まで。（関根氏）
　　・図面承認がないのに工事が始まっている。承認まで止めていただいた。（長富委員）

・工程表の中に必要な段取りなどの項目を落としていただきたい。（関根委員）

　　・工事は予定通りいってるか？（長富委員）
　　　→図面修正で遅れている。（関根氏）

　　　　→赤入れが直ってないから、また、同じ赤入れをしている。（長富委員）

　　　　　→追加されることもある。（関根氏）

　　　　　　→遅れている原因と改善策を出してほしい。（長富委員）
　　・進め方を教えてほしい。（酒井委員長）
　　　→工程表を作成。本日、意匠図、施工図ともに提出予定。

内田さんが懸案事項を整理している。（牛島氏）
　　・長谷工の設計管理として内田さんが第三者として入っている。
内田さんが議事録も作成している。議事録は内田さんの仕事ではない。（長富委員）
　　　→3回目以降は議事録を作成している。（牛島氏）
　　・図面のやりとりがうまく行ってない。
図面が決まらない。材料が決まらない。（要求したものが用意されない）
1/100の図面ではできない。詳細な図面が必要。（長富委員）
[image: image1.png]EEE ESTU 73— 4
y FERF SR

ﬁif.ﬂiﬂ%ﬁ%%?

EEEE §J+HEE(PT)

v
HBE AR
R





・御影石について、精度を上げたい。コストがその都度上がってきている。（牛島氏）

→当初と違う図面と見積内容になって出てきた。

承認図をもってきていただきたい。（長富委員）

　・手摺について図案を描いた。庇、館名盤の図案など。
　　レスポンスが遅い。図面を直している人が少ないのでは？

図面を短期間で仕上げる人がほしい。（長富委員）

　　・温度差があるのではないか。（中久木委員）
→長谷工さんはビジネスかもしれないが、こちらはマンションを永年使わなくてはいけない。また、資産価値向上を目指している。（長富委員）
　　　　→ご意見を真摯に受け止め、工事を実施します。（牛島氏）
　　　　　→11月3日に図面の打ち合わせを実施し、判断する。（長富委員）
３．費用（資料：概算金額一覧）

　(1)追加工事

①サイン工事

②提案工事（2,168,850円）
・駐輪場のライン入れ。

　・駐輪場照明器具入れ替え

　・公園照明器具交換

　・通路地盤沈下等改修

　・ゴミ置場外壁改修

　・車路ポール塗装等補修

　・キャノピー屋根清掃塗装

　・メールコーナー給気口取付他

　・掲示板取付

　　③植栽工事
　　・植栽は、中久木委員が代表して、11月16日に実際の木を見学に行く。

　　④送水口更新工事

　　

　(2)意見

・サイン工事はこれだけかかるのか？

　→概算の段階。デザイン・範囲未検討。

・駐輪場ラインは、これほどの金額になるか？駐車場は入っているか？（酒井委員長）

　　→駐車場は入ってません。（牛島氏）
　・通路地盤沈下等改修は、大規模で実施すべきだった。（長富委員）

　・ゴミ置場外壁改修は、色を塗った場合どうなるかの見積を依頼した。（長富委員）

　・メールコーナー給気口取付他は、メールコーナーは換気がないため提案。（関根氏）

　・ゴミ置場前の植栽は、管理人さんとの調整はできているか？（河本）
　　→管理人と調整した。ゴミ収集時に14台のコンテナを出しているが、7台ずつに場所を分ければ出せる。（関根氏）
　・中庭照明の電波時計は後付けであり、交換時に電池も換えて欲しい。（河本）
　　→了解しました。（牛島氏）
　　　→時計は必要か？（長富委員）

　　　　→子供会の要望で付けた経緯がある。（酒井委員長）

・追加の金額は、グレードアップとその他を切り分けてほしい。（中久木委員）

・送水管の費用は別にできないか？（関根委員）

→グレードアップではない。

　・総会は11月28日を予定している。（八木原理事長）
・大規模工事の範囲で実施すべき、

・金額が合ってない。見直していただきたい。（青木委員）

　→見直します。（牛島氏）

・将来的に給水を直結重力式にするとして、管を設置しておいたほうが良い。検討・見積りしてほしい。（酒井委員長）
・送水口更新（追加120万円）と植栽（追加120万円）は、走らせてほしい。（牛島氏）
　　→植栽は、大きさ、形は見れるが、金額調整はやっていただきたい。（中久木委員）
　　　→元もとの個数が少ないのでは？イメージのとおりにできればいい。（長富委員）

・バス通り沿いの垣根は、以前から話してる「紅かなめ」にしてほしい。（中久木委員）
・南門スロープの図を見てない。（長富委員）

　・11/3 打ち合わせ、11/7 理事会、11/28 臨時総会

　・総会予算：235,000,000円（税込み）、大規模：174,594,000円、残：60,406,000円

　・1,000万円を追加は、一人当たり5万円の負担になる。

総会は１／２の賛成で通せるが、住民の方の理解が得られるか。（八木原理事長）

　　→総会のときは、ラフスケッチだった。詳細をつめた段階で、やらなくてはいけない箇所が見えてきた。（酒井委員長）
(3)追加費用について
全体（11.5M）

　①サイン工事（1.3M）
　②植栽（1.2M）

　③連送管（1.2M）

　④提案(2.2M)

　⑤エントランス（5.6M）

　⑥プラス給水管を直結重力式
・使えるものは、なるべく使ったほうがいい。今回でなくてもいい。（関根委員）

・今、実施したほうが、後から実施するよりも安い。（酒井委員長）

・照明は、ランニングコストは安くなる。（長富委員）
→大規模修繕委員会としては、反対意見はあるものの追加工事を了承したい。
　　　　11/7の理事会で判断する。
４．長谷工さんに依頼（酒井委員長理事長）
①管理人さんが工事の内容を把握されてない。連携を取っていただきたい。
②南門の閉鎖の案内がない。案内をしっかりしてほしい。

　③消火栓のシール。519が指摘されている。調べてほしい。（酒井委員長）

④玄関の門扉を、交換補修してないところは大丈夫か？（酒井委員長）

→当初予定で、故障した都度、補修もしくは交換するとしていた。（長富委員）
→代えてもらっても評価が低い。レバーがない。理事会に申請してレバーを付けたいくらいです意見する。（酒井委員長）

　→戸別対応します。（牛島氏）

５．その他

①自家用変電設備の追加徴収分（11万1,930円）は改修工事から減額する。（牛島氏）
　②大規模修繕工事後の特別清掃ご提案を説明。（八木原理事長）
4回分（9,10,11,12月）は実施していない。

→定期清掃の内容をはっきりしてほしい。

　　　→草刈は、毎日の清掃に入っているはず。（中久木委員）
③ＫＤＤＩの配線移設を１Ｆから２Ｆに変更させてほしい。（関根氏）

→委員会としては了解。理事会に承認を得る。
④アスレチックルームの床（No.1657）とする。
⑤キッチンは、タカラの展示品（元値は数百万円）。天板のみを換える。（関根氏）
→ＩＨは、2年間保証。（長富委員）

→これを87万円以内で抑えられそう。（牛島氏）

⑥１回目の請求書を11月の理事会に上げさせていただきます。（牛島氏）
⑦エントランスのタイルのヒビ割れ部分は、把握してほしい。（長富委員）

→タイルの浮きがあったことを把握している。再確認する。（牛島氏）
Ⅱ．今後のスケジュール（予定）
11/28（日）10:00～
臨時総会
11/28（日）13:00～
大規模修繕委員会

以上
PAGE  
1

