バームの夏まつり（2018年）振り返り

●昨年

売上：40,200円

会費：20,100円、売上：20,100円

●参加者：52世帯、145名

居住者：106名（成人：70、未成年：25、未就学：11）

お客様： 39名（成人：20、未成年：14、未就学： 5）

●今年

売上：34,800円

会費：17,600円、売上：17,200円

募金：16,932円

●参加者：？？世帯、137名

居住者：？？名（成人：70、未成年：25、未就学：11）

お客様： ？？名（成人：20、未成年：14、未就学： 5）

●開催

➀　飲み物について

・ビールが余った。

・「ビール以外はないですか？」一人いた。

②　食べ物について
・つくねはおいしかった。量はちょうどいい。
・焼きそばのそばはちょうどよかった。キャベツが残った。
　そばはもう１パック増やしてもいい。
・フランクフルトはちょうどよかった。
・ケチャップとマスタードがなくなった。ケチャップは買い足した。
・焼きおにぎりはよかった。
・焼きおにぎりをチンするのに、時間がかかった。
・おにぎりよりも焼きおにぎりのほうが楽。
・冷凍庫の小さいのがほしい。電子レンジを追加でほしい。

有料おつまみ： 
　　　焼きそば：58枚
　　　つくね：36枚
　　　フランクフルト：97枚

③　会場設営について
　　　・12時始まりで、10時半設営開始でちょうどよかった。

・酒屋（ビールサーバー）が来るのが遅かった。

・テントもうまくいった。机も大丈夫。

・受付に扇風機があったので、飛びそうだったが、ありがたかった。

④　アトラクションについて	
　　スーパーボールすくい：

・受付で引換券の順番を誤って渡していた。

10番台の次に50番以降の引換券を渡した。

・子供は順番を気にしていた。

・お金払ってでも、もう一回やりたいという子がいた。

・アナウンスの声が聞こえない。

・スタッフは最低３人いないと回らない。
　　スイカ：

・スイカはあたたかかったけど、おいしかった。

・スイカの切り分けをしていただいたのは、荻原さんのお嬢さんとお友達だった。

ビンゴゲーム：

・景品がさびしくなった。

・景品は段ボール１箱を残してしまった。

・景品を選ぶのに時間がかかっている人がいた。

・声は大きな声を出していたが、近所迷惑にならないか心配だった。

BGMを止めていたので、声が通った。

・スタッフは4人必要。

・声は女性の通る方にやってもらうのがいい。
　⑤　当日の準備について

・のぼり旗を立てるなど、細かい作業も分担したほうがいい。

・前日駐車禁止していたが、宅配便やエアコン取付業者が来て、「このマンションは停められないのか」と言われた。組合から業者に事前のインフォメーションをしてもらいたい。

「イベントのときには2週間前から駐停車できません」と伝える。

・エレベーターの張り紙を見ることが多い。

⑥　当日運営について

受付：

・食券売りは5分前に閉めたが、2分前に来た人がいた。
→ちゃんと時間とおりにする。

・最低3人。4人受付がベター。

・受付の位置は今日のでよかった。

ドリンク：

・ビールが泡しか出なかった。

・ビールの樽の交換は1回説明を受ければできることがわかった。

・ソフトドリンクは完売。コーヒーが残った。

・村上さんがやってくれて助かった。
　焼きそば：

・売り切れた場合の手順がない。売り切れは返金する。

・後藤さんのサポートが助かった。

つくね：

・食券が飛びそうだったので、ポケットにしまった。

・米久のつくね。

・唐揚げからつくねに変えたのがよかった。
熱中症の心配があった中で揚げ物でなくてよかった。

・つくねを認知してもらえるのではないか。

つくねのサインを工夫して。

アトラクション：
　　　・後藤さん、小川さんのサポートがあったので助かった。

その他：

・募金の話を最後に話をした。最初に言っておけばよかった。

⑦　後始末

・終了後の片づけにみなさんに協力いただいた。

⑧　その他

・蚊取り線香を出さなかった。

・田村さんへのお便りを出してなかった。

＜運営をサポートいただいた皆様＞
　　　　109佐々木さん、116蔵増さん、211荻原さん、307岩本さん、513後藤さん、

705村上さん、902小川さん、1108後藤さん、1207小川さん、1304大坂さん

＜飛び込みサポーター＞

211荻原さん（娘さん、お友達）（スイカ切り分け）

＜差し入れいただいたみなさま＞

不明