平成23年２月２７日

〈第4３回大規模修繕委員会　議事録〉
日時：　2011年2月27日（日）09:00～12:50
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、八木原(703)、青木(303)、山岸(814)、
伊藤(502)、星野(906)、山中(208)、長富(811)、　計8名
ＨＣ牛島課長、関根所長、宮崎氏、高橋氏、公平氏　計5名
（公平氏と高橋氏は途中退出、委員は順不同、敬称略）
議長・書記：酒井
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
１．長期修繕計画について

　＜修繕委員会からの要望を反映した項目＞

建物診断に伴う予備費毎年150万円プラス
防水工事は6年ごと

バルコニー、長尺シート37期に
タイルの張替え37期に計画

窓サッシ37期に取替え工事

増圧ポンプへ変更は27期
排水管縦管交換は30期

公園の遊具24年ごとで計画→今回26年で計画（3380ｋ）
＜一般的に長谷工として長計から省く工事＞

一斉のサッシ交換(部分で対応)

消火栓の配管

給水排水管更生

ガス管

空調ダクト類

＜ガイドラインにはないが長谷工で入れている項目＞

防水6年ごと

石補修工事12周期

空調のオーバーホール

非常照明のバッテリー交換5年ごと

＜前回資料との比較＞

前回　　　　　　　今回

25期　　166Ｍ　　　　　229Ｍ(グレードアップ分)
27期 　 　27Ｍ　　　　　80Ｍ

37期　　260Ｍ　　　 　681Ｍ(40期→27期)
　計　 　1243Ｍ　 　 　1773Ｍ

＜次回要望事項＞
25期グレードアップ費用の計上（62Ｍ）

タイル全面張替え中止(217Ｍ)

サッシの全面交換中止（200Ｍ）

アルミ手摺交換（13Ｍ）37期→補修で前倒し

給水管更新40→27期へ前倒し　どの時期がベストか？ポンプ劣化を含め提案してもらう

当マンションの資金計画に合った計画を提案してもらう
２．使用細則変更について

7条申し込み方法は使用日前月1日9時からの先着順とする
管理組合・自治会の下部組織の定義を明確にする
＜連絡事項＞

旧アスレチックルームの名称は「バーるムルーム」に決定した
インターネットが使える状態にするか？次回検討する

鍋、フライパン類を38,000円で購入した

３．サインについて
山中さんからデザインについて説明があり、現場に行き、色はダークブランに決定。サ

イズは掲示場所によりかえる。
掲示できる状態までは長谷工コミュニティでやり、サイン製作・設置は山中さんの業者

で4月を目標にやる

掲示板17万円＋アルファー（予算は73,000円）、サインの予算130万円内でやる

４．グレードアップ工事金額について

11･28の臨時総会承認金額から7,081,725円オーバー
当初契約から16,591,000円オーバー

長谷工リフォームとして臨時総会で決まった金額に少しでもプラスできないか
　当初予算　235,000万円
　臨時総会で10,804,500円プラス

　サイン工事▲1,365,000円

計　　　　244,439,500円

支払済み　210,228,850円

245,804,500－168,987,000＝76,817,500－7,241,850（照明＋室名札階数表示）

＝69,575,650
オーバー分73,683,225円＋サイン1,365,000円―69,575,650＝5,472,575円→工事内容は違うが今回は長谷工リフォームさんの負担として社内調整をして頂く。支払に関しては、3月末に実施できるように手配する。
次回の大規模修繕委員会
3/27（日）09:00～
大規模修繕委員会

以上
PAGE  
1

