33期７月期文書管理検討委員会議事メモ

日時	令和1年7月14日（日）9:00～10:00

場所	集会室

出席（敬称略）

出席文書管理検討委員	414関根　904大坂

担当理事		908犬童

議事

- 34期に入るにあたり文書管理委員会の目指す方向性について再確認

(1)　管理する文書の範囲

・集会室倉庫、管理人室で管理されている管理組合に関する文書を対象とする。

(2)　以下のルール作りと検討

・文書の分類：（文書の仕分け、種類ごとのファイリング　など）

・体系化：（文書管理台帳の作成）

・保管場所：

（紙媒体：管理人室、集会室倉庫、電子媒体：ローカル、クラウド　など）

・保管方法：（原本、写し、電子媒体　など）

・保管期間：（永久保管、期限付き保管　など）

・開示範囲：（理事長のみ、管理組合理事まで、組合員）

(3)　文書管理ルールの実行手順明確化

例えば管理実行者の選定

・文書ファイリングは誰が行うのか。

・廃棄の判断を誰が行い、誰が実行するのか。

- 文書管理台帳作成の現状報告

| 活動内容 | 自 | 至 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文書の仕分け （第1段階）及び取捨選択 | 31期（H28）10月 | 32期（H30）4月 | 不要書類（各種パンフレットなど）の廃棄など |
| 文書の仕分け （第2段階）及び【文書一覧】作成 | 32期（H30）5月 | 現在 | 【文書一覧】とは、 【文書管理台帳】を作成するためのExcelファイル |

・【文書一覧】の作成が終わっている文書

①総会議事録（仮ファイリング終了）

・【文書一覧】の作成が中途の文書

②月次理事会議事録（抜けあり）③修繕見積書（平成25年10月まで）

④点検・報告書　⑤検査資料　⑥工事関係資料　⑦契約書関係　⑧アンケート結果

現在、管理人室で保管している文書の一覧化も必要

- 今後の進め方

(1)　文書の仕分けの継続（３回～６回）

・管理人室保管文書を含め、仮ファイリング、文書一覧を作成。

(2)　文書管理ルール作成（３回～６回）

・文書管理台帳、文書管理細則、文書管理の実行手順を作成。

・管理規約検討委員会、長谷工コミュニティと調整必要。

・文書管理細則については、総会決議にかける。

(3)　新ルールに移行（３回～６回）

・文書のリファイリング、保管場所の移動、不要文書の廃棄。

・電子化必要文書の電子化と適切な場所への保管。

- 次回予定

2019年８月日時未定

以上