## バームの夏まつり(2019年)公示用最終 (7.21)
バームの夏まつり |  |  |  | 公示用最終スケジュール（2019年）7月21日最終
スケジュール |  |  |  | スケージュール(2019年）① |  |  |  |  | スケージュール(2018年）② |  |  |  | 所要時間差(①-②）
７月28日(日） |  |  |  | 準備開始 | 開始 |  | 終了 | 所要時間 | 開始 |  | 終了 | 所要時間
受付 | 11:40 | ～ | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 13:30 | 0.076389 | 0.052083
食券販売終了 |  |  | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 14:00 | 0.097222 | 0.03125
オープニング |  |  | 12:00 |  | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 0
模擬店(飲物･おつまみ) | 12:00 | ～ | 14:45 |  | 12:00 | ～ | 14:45 | 0.11458 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.03125
スーパーボールすくい | 12:10 | ～ | 12:50 | 11:30 | 12:10 | ～ | 12:50 | 0.027778 | 12:15 | ～ | 12:50 | 0.024306 | 0.0034722
ポイ引換券終了 |  |  | 12:40 |  | 11:40 | ～ | 12:40 | 0.041667 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 0.0069444
スイカ割り | 13:00 | ～ | 13:30 | 12:40 | 13:00 | ～ | 13:30 | 0.020833 | 12:50 | ～ | 13:20 | 0.020833 | 0
ビンゴゲーム | 14:00 | ～ | 14:30 | 13:40 | 14:00 | ～ | 14:30 | 0.020833 | 13:30 | ～ | 14:00 | 0.020833 | -1.1102e-16
イベント終了 |  |  | 15:00 |  | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
・時間は進行具合により変更する場合 がありますので、ご了承ください。 ・模擬店は売りきれ次第終了となります。
Formulas:
所要時間 = [終了]-[開始]
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2018年）②]
所要時間差(①-②） = [所要時間]-[所要時間]

## バームの夏まつり(2019年)タイムチャート最終(7.21)
当日概略タイムチャート（2019年）7月21日最終 | [7 empty] | 当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ （有料） | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ | 時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り | [6 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.625 | 0.12847 | 0.11458 | 0.11458 | 0.027778 | 0.020833 | 0.020833 | 所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00 | [6 empty] | 9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備 | [6 empty] | 9:10 | 食品準備
9:20 | (スイカ、氷調達） | [6 empty] | 9:20
9:30 | [7 empty] | 9:30
9:40 | [7 empty] | 9:40
9:50 | [7 empty] | 9:50
10:00 | 10:00 | [6 empty] | 10:00
10:10 | 会場設営 | [6 empty] | 10:10
10:20 | (サポーター） | [6 empty] | 10:20
10:30 | [7 empty] | 10:30 | 10:30
10:40 | [7 empty] | 10:40 | 会場設営
10:50 | [7 empty] | 10:50
11:00 | [7 empty] | 11:00
11:10 | [7 empty] | 11:10
11:20 | [7 empty] | 11:20
11:30 |  |  |  | 11:30酒屋到着 | 11:30 |  |  | 11:30
11:40 |  | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 準備 |  |  | 11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始 | 準備 | 準備 |  |  |  | 11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00 |  |  |  | 12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:10 |  |  | 12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始 |  |  | 12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 | [7 empty] | 12:30 |  | 12:30
12:40 |  | 12:40 |  |  |  | 12:40 |  | 12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  | ポイ引換券終了 |  |  | 12:50 | 準備 |  | 12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 |  |  |  |  | 終了 | 13:00 |  | 13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10 | [5 empty] | 開始 |  | 13:10
13:20 | [7 empty] | 13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 | [5 empty] | 13:30 |  | 13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 | [5 empty] | 終了 | 13:40 | 13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50 | [6 empty] | 準備 | 13:50
14:00 | [6 empty] | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | [6 empty] | 開始 | 14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | [7 empty] | 14:20 | 後片付け
14:30 | [6 empty] | 14:30 | 14:30
14:40 |  | 14:45 | 14:45 | 14:45 |  |  | 終了 | 14:40
14:50 |  | 受付終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  |  | 14:50
15:00 | 15:00 |  | （売りきれ御免で終了宣言） | （売りきれ御免で終了宣言） |  |  |  | 15:00
15:10 | 終了宣言
15:20 | 後片付け | [6 empty] | 2019-07-21 | 通常総会時確認
15:30
15:40 | [7 empty] | 2019-07-17 | 関根さん、荻原さん、みなさま
15:50
16:00 | [8 empty] | こんばんは、河本です。
時間帯については、だいたいの目安なので、キリのいい時間でよいかと思います。
当日概略タイムチャート（2019年)議事録 7月13日確認 | [8 empty] | 住民のみなさんも認識しやすいと思います。
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ |  | 完売の場合は、そのときに紙に書いて貼りだすだけでもよいのではないでしょうか。
[5 empty] | ボール | 割り
10:00 | 9:00 | 11:40 | [5 empty] | 2019-07-17 | 荻原様、皆様
｜ | 食品準備 | 受付開始
｜ | 10:30 |  |  |  | 11:30～ |  |  |  | 返信遅くなって申し訳ないです。
12:00 | 会場設営 |  |  |  | 準備
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:00～ |  |  |  | アトラクションのスーパーボールすくいですが、
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  |  | 12:40～ |  |  | 昨年は時間が押していたので、12:00開始に
13:00 |  | 券終了 |  |  |  | 準備 |  |  | しましたが、オープニングから少し間を開けて
13:00 |  |  |  |  | ～14:00 | 13:00～ |  |  | 12:10開始とした方が、皆さんも落ち着ける
¦ |  |  |  |  | 終了 | 13:30 | 13:40～ |  | と思います。
14:00 | [6 empty] | 準備 |  | スーパーボール関連の時刻を10分ずつ繰り下げ
14:00 | [6 empty] | 14:00～ |  | てはいかがでしょうか。
¦ | ～14:55 | 14:45 | ～14:45 | ～14:45 |  |  | 14:30
15:00 | 終了宣言 | 受付終了 | 販売終了 | 販売終了 |  |  |  |  | 今回、開催時間を長くしていますので、おつまみ
15:00 | 後片付け | [7 empty] | が完売してしまう確率が高くなっています。
¦ | [8 empty] | 食券の販売時間ですが、有料おつまみが完売した
場合にはその時点で販売終了と言った記述がある
方が良いと思います。
414関根
荻原さん、みなさん
おはようございます。河本です。
タイムチャートと議事メモの修正、ありがとうございます。
できればスイカ割りとビンゴゲームは最大45分で終わらせたいです。
30・10運動の「終了10分前には席につき残さず飲食」できればいいですね。
ありがとうございました。
荻原さん、みなさま
こんにちは、河本です。
タイムチャートありがとうございました。
タイムチャートとしては、1時間ごとにアトラクションをすることでいかがでしょうか。
受付開始 11:40～
スーパーボールすくい 12:00～
スイカ割り 13:00～
ビンゴ 14:00～
受付・販売終了 14:45
終了・片付け開始 15:00

## バームの夏まつり(2019年)公示用最終 (7.15)
バームの夏まつり
スケジュール |  |  |  | スケージュール(2019年）① |  |  |  |  | スケージュール(2018年）② |  |  |  | 所要時間差(①-②）
７月28日(日） |  |  |  | 準備開始 | 開始 |  | 終了 | 所要時間 | 開始 |  | 終了 | 所要時間
受付 | 11:40 | ～ | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 13:30 | 0.076389 | 0.052083
食券販売終了 |  |  | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 14:00 | 0.097222 | 0.03125
オープニング |  |  | 12:00 |  | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 0
模擬店(飲物･おつまみ) | 12:00 | ～ | 15:00 |  | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
スーパーボールすくい | 12:00 | ～ | 12:40 | 11:30 | 12:00 | ～ | 12:40 | 0.027778 | 12:15 | ～ | 12:50 | 0.024306 | 0.0034722
ポイ引換券終了 |  |  | 12:30 |  | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 0
スイカ割り | 13:00 | ～ | 13:30 | 12:40 | 13:00 | ～ | 13:30 | 0.020833 | 12:50 | ～ | 13:20 | 0.020833 | 0
ビンゴゲーム | 14:00 | ～ | 14:30 | 13:40 | 14:00 | ～ | 14:30 | 0.020833 | 13:30 | ～ | 14:00 | 0.020833 | -1.1102e-16
イベント終了 |  |  | 15:00 |  | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
時間は進行具合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
Formulas:
所要時間 = [終了]-[開始]
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2018年）②]
所要時間差(①-②） = [所要時間]-[所要時間]

## バームの夏まつり(2019年)詳細最終 (7.15)
当日概略タイムチャート（2019年）7月15日最終 | [7 empty] | 当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ | 時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り | [6 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.1875 | 0.12847 | 0.11458 | 0.11458 | 0.027778 | 0.020833 | 0.020833 | 所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00 | [6 empty] | 9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備 | [6 empty] | 9:10 | 食品準備
9:20 | [7 empty] | 9:20
9:30 | [7 empty] | 9:30
9:40 | [7 empty] | 9:40
9:50 | [7 empty] | 9:50
10:00 | [7 empty] | 10:00
10:10 | [7 empty] | 10:10
10:20 | [7 empty] | 10:20
10:30 | 10:30 | [6 empty] | 10:30 | 10:30
10:40 | 会場設営 | [6 empty] | 10:40 | 会場設営
10:50 | [7 empty] | 10:50
11:00 | [7 empty] | 11:00
11:10 | [7 empty] | 11:10
11:20 | [7 empty] | 11:20
11:30 |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 11:30
11:40 |  | 11:40 |  |  | 準備 |  |  | 11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始 | [5 empty] | 11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00 | 12:00 |  |  | 12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 開始 |  |  | 12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 | [6 empty] | 12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 |  | 12:30 | [5 empty] | 12:30 |  | 12:30
12:40 |  | ポイ引換券終了 |  |  | 12:40 | 12:40 |  | 12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  |  |  |  | 終了 | 準備 |  | 12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 | [5 empty] | 13:00 |  | 13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10 | [5 empty] | 開始 |  | 13:10
13:20 | [7 empty] | 13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 | [5 empty] | 13:30 |  | 13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 | [5 empty] | 終了 | 13:40 | 13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50 | [6 empty] | 準備 | 13:50
14:00 | [6 empty] | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | [6 empty] | 開始 | 14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | [7 empty] | 14:20 | 後片付け
14:30 | [6 empty] | 14:30 | 14:30
14:40 |  | 14:45 | 14:45 | 14:45 |  |  | 終了 | 14:40
14:50 |  | 受付終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  |  | 14:50
15:00 | 15:00 | [6 empty] | 15:00
15:10 | 終了宣言
15:20 | 後片付け | [7 empty] | 荻原さん、みなさん
15:30
15:40 | [8 empty] | おはようございます。河本です。
15:50
16:00 | [8 empty] | タイムチャートと議事メモの修正、ありがとうございます。
当日概略タイムチャート（2019年)議事録 7月13日確認 | [8 empty] | できればスイカ割りとビンゴゲームは最大45分で終わらせたいです。
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ |  | 30・10運動の「終了10分前には席につき残さず飲食」できればいいですね。
[5 empty] | ボール | 割り |  |  | ありがとうございました。
10:00 | 9:00 | 11:40
｜ | 食品準備 | 受付開始 | [6 empty] | 荻原さん、みなさま
｜ | 10:30 |  |  |  | 11:30～
12:00 | 会場設営 |  |  |  | 準備 |  |  |  | こんにちは、河本です。
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:00～
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  |  | 12:40～ |  |  | タイムチャートありがとうございました。
13:00 |  | 券終了 |  |  |  | 準備 |  |  | タイムチャートとしては、1時間ごとにアトラクションをすることでいかがでしょうか。
13:00 |  |  |  |  | ～14:00 | 13:00～
¦ |  |  |  |  | 終了 | 13:30 | 13:40～ |  | 受付開始 11:40～
14:00 | [6 empty] | 準備 |  | スーパーボールすくい 12:00～
14:00 | [6 empty] | 14:00～ |  | スイカ割り 13:00～
¦ | ～14:55 | 14:45 | ～14:45 | ～14:45 |  |  | 14:30 |  | ビンゴ 14:00～
15:00 | 終了宣言 | 受付終了 | 販売終了 | 販売終了 |  |  |  |  | 受付・販売終了 14:45
15:00 | 後片付け | [7 empty] | 終了・片付け開始 15:00
¦

## バームの夏祭り(2019年)公示用河本さん案 (7.14)
バームの夏まつり
スケジュール |  |  |  | スケージュール(2019年）① |  |  |  |  | スケージュール(2018年）② |  |  |  | 所要時間差(①-②）
７月28日(日） |  |  |  | 準備開始 | 開始 |  | 終了 | 所要時間 | 開始 |  | 終了 | 所要時間
受付 | 11:40 | ～ | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 13:30 | 0.076389 | 0.052083
食券販売終了 |  |  | 14:45 |  | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 14:00 | 0.097222 | 0.03125
オープニング |  |  | 12:00 |  | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 0
模擬店(飲物･おつまみ) | 12:00 | ～ | 15:00 |  | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
スーパーボールすくい | 12:00 | ～ | 12:40 | 11:30 | 12:00 | ～ | 12:40 | 0.027778 | 12:15 | ～ | 12:50 | 0.024306 | 0.0034722
ポイ引換券終了 |  |  | 12:30 |  | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 0
スイカ割り | 13:00 | ～ | 13:30 | 12:40 | 13:00 | ～ | 13:30 | 0.020833 | 12:50 | ～ | 13:20 | 0.020833 | 0
ビンゴゲーム | 14:00 | ～ | 14:30 | 13:40 | 14:00 | ～ | 14:30 | 0.020833 | 13:30 | ～ | 14:00 | 0.020833 | -1.1102e-16
イベント終了 |  |  | 15:00 |  | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
時間は進行具合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
Formulas:
所要時間 = [終了]-[開始]
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2018年）②]
所要時間差(①-②） = [所要時間]-[所要時間]

## バームの夏祭り(2019年)詳細河本さん案 (7.14)
当日概略タイムチャート（2019年）7月14日確認 | [7 empty] | 当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ | 時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り | [6 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.1875 | 0.12847 | 0.11458 | 0.11458 | 0.027778 | 0.020833 | 0.020833 | 所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00 | [6 empty] | 9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備 | [6 empty] | 9:10 | 食品準備
9:20 | [7 empty] | 9:20
9:30 | [7 empty] | 9:30
9:40 | [7 empty] | 9:40
9:50 | [7 empty] | 9:50
10:00 | [7 empty] | 10:00
10:10 | [7 empty] | 10:10
10:20 | [7 empty] | 10:20
10:30 | 10:30 | [6 empty] | 10:30 | 10:30
10:40 | 会場設営 | [6 empty] | 10:40 | 会場設営
10:50 | [7 empty] | 10:50
11:00 | [7 empty] | 11:00
11:10 | [7 empty] | 11:10
11:20 | [7 empty] | 11:20
11:30 |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 11:30
11:40 |  | 11:40 |  |  | 準備 |  |  | 11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始 | [5 empty] | 11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00 | 12:00 |  |  | 12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 開始 |  |  | 12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 | [6 empty] | 12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 |  | 12:30 | [5 empty] | 12:30 |  | 12:30
12:40 |  | ポイ引換券終了 |  |  | 12:40 | 12:40 |  | 12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  |  |  |  | 終了 | 準備 |  | 12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 | [5 empty] | 13:00 |  | 13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10 | [5 empty] | 開始 |  | 13:10
13:20 | [7 empty] | 13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 | [5 empty] | 13:30 |  | 13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 | [5 empty] | 終了 | 13:40 | 13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50 | [6 empty] | 準備 | 13:50
14:00 | [6 empty] | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | [6 empty] | 開始 | 14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | [7 empty] | 14:20 | 後片付け
14:30 | [6 empty] | 14:30 | 14:30
14:40 |  | 14:45 | 14:45 | 14:45 |  |  | 終了 | 14:40
14:50 |  | 受付終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  |  | 14:50
15:00 | 15:00 | [6 empty] | 15:00
15:10 | 終了宣言
15:20 | 後片付け | [7 empty] | 荻原さん、みなさん
15:30
15:40 | [8 empty] | おはようございます。河本です。
15:50
16:00 | [8 empty] | タイムチャートと議事メモの修正、ありがとうございます。
当日概略タイムチャート（2019年)議事録 7月13日確認 | [8 empty] | できればスイカ割りとビンゴゲームは最大45分で終わらせたいです。
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ |  | 30・10運動の「終了10分前には席につき残さず飲食」できればいいですね。
[5 empty] | ボール | 割り |  |  | ありがとうございました。
10:00 | 9:00 | 11:40
｜ | 食品準備 | 受付開始 | [6 empty] | 荻原さん、みなさま
｜ | 10:30 |  |  |  | 11:30～
12:00 | 会場設営 |  |  |  | 準備 |  |  |  | こんにちは、河本です。
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:00～
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  |  | 12:40～ |  |  | タイムチャートありがとうございました。
13:00 |  | 券終了 |  |  |  | 準備 |  |  | タイムチャートとしては、1時間ごとにアトラクションをすることでいかがでしょうか。
13:00 |  |  |  |  | ～14:00 | 13:00～
¦ |  |  |  |  | 終了 | 13:30 | 13:40～ |  | 受付開始 11:40～
14:00 | [6 empty] | 準備 |  | スーパーボールすくい 12:00～
14:00 | [6 empty] | 14:00～ |  | スイカ割り 13:00～
¦ | ～14:55 | 14:45 | ～14:45 | ～14:45 |  |  | 14:30 |  | ビンゴ 14:00～
15:00 | 終了宣言 | 受付終了 | 販売終了 | 販売終了 |  |  |  |  | 受付・販売終了 14:45
15:00 | 後片付け | [7 empty] | 終了・片付け開始 15:00
¦

## バームの夏祭り(2019年)公示用河本さん案(7.13)
バームの夏まつり
スケジュール |  |  |  | スケージュール(2019年）① |  |  |  | スケージュール(2018年）② |  |  |  | 所要時間差(①-②）
７月28日(日） |  |  |  | 開始 |  | 終了 | 所要時間 | 開始 |  | 終了 | 所要時間
受付 | 11:40 | ～ | 14:45 | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 13:30 | 0.076389 | 0.052083
食券販売終了 |  |  | 14:45 | 11:40 | ～ | 14:45 | 0.12847 | 11:40 | ～ | 14:00 | 0.097222 | 0.03125
オープニング |  |  | 12:00 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 0
模擬店(飲物･おつまみ) | 12:00 | ～ | 15:00 | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
スーパーボールすくい | 12:00 | ～ | 12:40 | 12:00 | ～ | 12:40 | 0.027778 | 12:15 | ～ | 12:50 | 0.024306 | 0.0034722
ポイ引換券終了 |  |  | 12:30 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 0
スイカ割り | 13:00 | ～ | 13:30 | 13:00 | ～ | 13:30 | 0.020833 | 12:50 | ～ | 13:20 | 0.034722 | -0.013889
ビンゴゲーム | 14:00 | ～ | 14:30 | 14:00 | ～ | 14:30 | 0.020833 | 13:30 | ～ | 14:00 | 0.020833 | -1.1102e-16
イベント終了 |  |  | 15:00 | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
時間は進行具合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
Formulas:
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2019年）①]
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2018年）②]
所要時間差(①-②） = [所要時間]-[所要時間]

## バームの夏祭り(2019年)公示用荻原案
バームの夏まつり
スケジュール |  |  |  | スケージュール(2019年）① |  |  |  | スケージュール(2018年）② |  |  |  | 所要時間差(①-②）
７月28日(日） |  |  |  | 開始 |  | 終了 | 所要時間 | 開始 |  | 終了 | 所要時間
受付 | 11:40 | ～ | 14:30 | 11:40 | ～ | 14:30 | 0.11806 | 11:40 | ～ | 13:30 | 0.076389 | 0.041667
食券販売終了 |  |  | 15:00 | 11:40 | ～ | 15:00 | 0.13889 | 11:40 | ～ | 14:00 | 0.097222 | 0.041667
オープニング |  |  | 12:00 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 12:00 | ～ | 12:00 | 0 | 0
模擬店(飲物･おつまみ) | 12:00 | ～ | 15:00 | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
スーパーボールすくい | 12:10 | ～ | 13:00 | 12:10 | ～ | 13:00 | 0.034722 | 12:15 | ～ | 12:50 | 0.024306 | 0.010417
ポイ引換券終了 |  |  | 12:40 | 11:40 | ～ | 12:40 | 0.041667 | 11:40 | ～ | 12:30 | 0.034722 | 0.0069444
スイカ割り | 13:10 | ～ | 14:00 | 13:10 | ～ | 14:00 | 0.034722 | 12:50 | ～ | 13:20 | 0.034722 | 5.5511e-17
ビンゴゲーム | 14:10 | ～ | 15:00 | 14:10 | ～ | 15:00 | 0.034722 | 13:30 | ～ | 14:00 | 0.020833 | 0.013889
イベント終了 |  |  | 15:00 | 12:00 | ～ | 15:00 | 0.125 | 12:00 | ～ | 14:00 | 0.083333 | 0.041667
時間は進行具合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
Formulas:
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2019年）①]
所要時間 = [終了]-[スケージュール(2018年）②]
所要時間差(①-②） = [所要時間]-[所要時間]

## バームの夏祭り(2019年)詳細河本さん案(7.13)
当日概略タイムチャート（2019年） | [7 empty] | 当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ | 時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り | [6 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.1875 | 0.12847 | 0.11458 | 0.11458 | 0.027778 | 0.020833 | 0.020833 | 所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00 | [6 empty] | 9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備 | [6 empty] | 9:10 | 食品準備
9:20 | [7 empty] | 9:20
9:30 | [7 empty] | 9:30
9:40 | [7 empty] | 9:40
9:50 | [7 empty] | 9:50
10:00 | [7 empty] | 10:00
10:10 | [7 empty] | 10:10
10:20 | [7 empty] | 10:20
10:30 | 10:30 |  |  |  | 10:30 |  |  | 10:30 | 10:30
10:40 | 会場設営 |  |  |  | 準備 |  |  | 10:40 | 会場設営
10:50 | [7 empty] | 10:50
11:00 | [7 empty] | 11:00
11:10 | [7 empty] | 11:10
11:20 | [7 empty] | 11:20
11:30 | [7 empty] | 11:30
11:40 |  | 11:40 | [5 empty] | 11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始 | [5 empty] | 11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00 | 12:00 |  |  | 12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 開始 |  |  | 12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 | [6 empty] | 12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 |  | 12:30 | [5 empty] | 12:30 |  | 12:30
12:40 |  | ポイ引換券終了 |  |  | 12:40 | 12:40 |  | 12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  |  |  |  | 終了 | 準備 |  | 12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 | [5 empty] | 13:00 |  | 13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10 | [5 empty] | 開始 |  | 13:10
13:20 | [7 empty] | 13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 | [5 empty] | 13:30 |  | 13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 | [5 empty] | 終了 | 13:40 | 13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50 | [6 empty] | 準備 | 13:50
14:00 | [6 empty] | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | [6 empty] | 開始 | 14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | [7 empty] | 14:20 | 後片付け
14:30 | [6 empty] | 14:30 | 14:30
14:40 |  | 14:45 | 14:45 | 14:45 |  |  | 終了 | 14:40
14:50 |  | 受付終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  |  | 14:50
15:00 | 15:00 | [6 empty] | 15:00
15:10 | 終了宣言
15:20 | 後片付け | [7 empty] | 荻原さん、みなさま
15:30
15:40 | [8 empty] | こんにちは、河本です。
15:50
16:00 | [8 empty] | タイムチャートありがとうございました。
タイムチャートとしては、1時間ごとにアトラクションをすることでいかがでしょうか。
当日概略タイムチャート（2019年)議事録 7月13日確認
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ |  | 受付開始 11:40～
[5 empty] | ボール | 割り |  |  | スーパーボールすくい 12:00～
10:00 | 9:00 | 11:40 | [6 empty] | スイカ割り 13:00～
｜ | 食品準備 | 受付開始 | [6 empty] | ビンゴ 14:00～
｜ | 10:30 |  |  |  | 11:30～ |  |  |  | 受付・販売終了 14:45
12:00 | 会場設営 |  |  |  | 準備 |  |  |  | 終了・片付け開始 15:00
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:00～
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  |  | 12:40～
13:00 |  | 券終了 |  |  |  | 準備
13:00 |  |  |  |  | ～14:00 | 13:00～
¦ |  |  |  |  | 終了 | 13:30 | 13:40～
14:00 | [6 empty] | 準備
14:00 | [6 empty] | 14:00～
¦ | ～14:55 | 14:45 | ～14:45 | ～14:45 |  |  | 14:30
15:00 | 終了宣言 | 受付終了 | 販売終了 | 販売終了 |  |  |  |  | ※議事メモを送付いたします。
15:00 | 後片付け
¦

## バームの夏祭り(2019年)詳細荻原案
当日概略タイムチャート（2019年） | [7 empty] | 当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ | 時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り | [6 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.1875 | 0.11806 | 0.125 | 0.125 | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00 | [6 empty] | 9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備 | [6 empty] | 9:10 | 食品準備
9:20 | [7 empty] | 9:20
9:30 | [7 empty] | 9:30
9:40 | [7 empty] | 9:40
9:50 | [7 empty] | 9:50
10:00 | [7 empty] | 10:00
10:10 | [7 empty] | 10:10
10:20 | [7 empty] | 10:20
10:30 | 10:30 | [6 empty] | 10:30 | 10:30
10:40 | 会場設営 | [6 empty] | 10:40 | 会場設営
10:50 | [7 empty] | 10:50
11:00 | [7 empty] | 11:00
11:10 | [7 empty] | 11:10
11:20 | [7 empty] | 11:20
11:30 | [7 empty] | 11:30
11:40 |  | 11:40 | [5 empty] | 11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始 | [5 empty] | 11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00 |  |  |  | 12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:10 |  |  | 12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始 |  |  | 12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 | [7 empty] | 12:30 |  | 12:30
12:40 |  | 12:40 | [5 empty] | 12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  | ポイ引換券終了 | [5 empty] | 12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 |  |  |  |  | 13:00 |  |  | 13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10 |  |  |  |  | 終了 | 13:10 |  | 13:10
13:20 | [5 empty] | 開始 |  | 13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 | [7 empty] | 13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 | [7 empty] | 13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50 | [7 empty] | 13:50
14:00 | [5 empty] | 14:00 |  | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | [5 empty] | 終了 | 14:10 | 14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | [6 empty] | 開始 | 14:20 | 後片付け
14:30 |  | 14:30 | [5 empty] | 14:30
14:40 |  | 受付終了 | [5 empty] | 14:40
14:50 | [7 empty] | 14:50
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |  |  | 15:00 | 15:00
15:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
15:20 | 後片付け
15:30
15:40
15:50
16:00

## バームの夏祭り(2018年)詳細
当日概略タイムチャート（2018年）詳細
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り
所要時間 | 0.14583 | 0.076389 | 0.083333 | 0.083333 | 0.024306 | 0.020833 | 0.020833
9:00 | 9:00
9:10 | 食品準備
9:20
9:30
9:40
9:50
10:00
10:10
10:20
10:30 | 10:30
10:40 | 会場設営
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40 |  | 11:40
11:50 |  | 受付開始
12:00 | 12:00 |  | 12:00 | 12:00
12:10 | 開始宣言 |  | 販売開始 | 提供開始 | 12:15
12:20 | BGM開始 |  |  |  | 開始
12:30 |  | 12:30
12:40 |  | ポイ引換
12:50 |  | 券終了 |  |  | 12:50 | 12:50
13:00 |  |  |  |  | 終了 | 開始
13:10
13:20 | [5 empty] | 13:20
13:30 |  | 13:30 |  |  |  | 終了 | 13:30
13:40 |  | 受付終了 |  |  |  |  | 開始
13:50
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |  |  | 14:00
14:10 | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了 |  |  | 終了
14:20 | 後片付け
14:30
14:40
14:50
15:00
当日概略タイムチャート（2018年）議事録
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り
10:00 | 9:00
｜ | 食品準備
｜ | 10:30 | 11:40
12:00 | 会場設営 | 受付開始
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:15～
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  | 12:50
12:50 |  | 券終了
12:50 | [5 empty] | 12:50～
¦ | [5 empty] | 13:20
13:20
13:20 | [6 empty] | 13:30～
¦ |  | 13:30 |  |  |  |  | 14:00
13:50 |  | 受付終了
13:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
¦ | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了
14:00
14:00 | 後片付け
¦

## バームの夏祭り(2018年)議事録
当日概略タイムチャート（2018年）
時刻 | 会場 | 受付 | おつまみ | 飲み物 | スーパー | スイカ | ビンゴ
[5 empty] | ボール | 割り
10:00 | 9:00
｜ | 食品準備
｜ | 10:30 | 11:40
12:00 | 会場設営 | 受付開始
12:00 | 開始宣言 | 12:30 | 販売開始 | 提供開始 | 12:15～
¦ | BGM開始 | ポイ引換 |  |  | 12:50
12:50 |  | 券終了
12:50 | [5 empty] | 12:50～
¦ | [5 empty] | 13:20
13:20
13:20 | [6 empty] | 13:30～
¦ |  | 13:30 |  |  |  |  | 14:00
13:50 |  | 受付終了
13:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
¦ | 終了宣言 | 食券販売終了 | 販売終了 | 提供終了
14:00
14:00 | 後片付け
¦