2019年10月7日

「中庭を考える会」実施計画書

- 開催概要

| 会議名 | 中庭を考える会 |
| --- | --- |
| 開催日時 | 令和元年10月14日（月祝）10:00～12:00 |
| 開催場所 | バームルーム |
| 主催者 | 植栽管理委員会 |
| 開催目的 | 望ましい花壇の在り方、および中庭全体の芝生化について検討を進めていくに当たり、区分所有者の皆様から幅広いご意見を頂く。 |
| 出席対象者 | 区分所有者・居住者（委員を含め15名程度を想定） |

- 事前準備

| 分類 | 準備項目 |  | 担当 | 準備方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会場什器 | バームルーム手配 |  | 佐々木 | 管理人に予約 |
|  | 参加者向け什器 （18名想定） | バームルームテーブル（3） | ― | バームルーム備品 |
|  |  | バームルーム椅子（18） | ― | バームルーム備品 |
|  | 講演者用什器 | 集会室机（1） | ― | 集会室備品 |
|  |  | プロジェクター台 | ― | 自治会備品 |
|  |  | スクリーン | ― | バームルーム備品 |
| 受付備品 | 参加者名簿 |  | 関根 |  |
|  | 参加者名簿記入用ボールペン（1） |  | 関根 | 自治会備品 |
|  | 名札用白ガムテープ |  | 関根 | 自治会備品 |
|  | 剥離用紙台 |  | 関根 | 自治会備品 |
|  | ガムテープ記名用マジック（1） |  | 関根 | 自治会備品 |
| 意見交換会実施 | 講演者用 | 説明資料 | 関根 | 新規作成 |
|  |  | プロジェクター | ― | バームルーム備品 |
|  |  | PC | ― | バームルーム備品 |
|  |  | 配線 | ― | バームルーム備品 |
|  | 参加者用 | 模造紙（3） | 関根 | 理事会備品 |
|  |  | ポストイット（3） | 関根 | 理事会備品 |
|  |  | ボールペン（18） | 関根 | 自治会備品 |
|  | 記録用 | ボイスレコーダー | 関根 | 関根私物 |
| 広報 | ポスター掲示 |  | 関根 | 新規作成 |
|  | 1週間前案内掲示（エレベータ内） |  | 関根 | 新規作成 |
| サイン | 会場表示 |  | 関根 | 新規作成 |
| その他 | ペットボトル（２L）、紙コップ、菓子 |  | 佐々木 | 購入 |

- 会場設営

別紙（「中庭を考える会」会場配置図）参照

- 当日運営分担

  - 受付

星野委員

  - 全体進行（開会・閉会の挨拶含む）

佐々木理事

  - プログラム実施

関根委員

  - 記録取得

関根委員　議事録

蔵増委員　写真

- タイムチャート

| 時刻 |  |  | 会場（バームルーム） | 受付 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 |  |  | 委員集合 |  | 全員 |
| 9:30 | ～ | 10:00 | 会場設営 |  | 全員 |
| 9:45 | ～ | 10:00 |  | 受付実施 | 星野委員 |
| 10:00 | ～ | 10:05 | 開会の挨拶 |  | 佐々木理事 |
| 10:05 | ～ | 11:30 | プログラム実施 |  | 関根委員 |
| 11:30 | ～ | 11:35 | 閉会の挨拶 |  | 佐々木理事 |
| 11:35 | ～ | 11:50 | 後片付け |  | 全員 |

- プログラム詳細（1時間25分想定）

| アクティビティ |  |  | 開始 時間 | 実施 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 | 講師自己紹介 |  | 0:00 | 1 |
|  | 進め方の説明 | 全体の流れ |  | 1 |
|  |  | 意見交換の進め方 |  | 3 |
|  | チェックイン | 各自氏名と今の気持ちを発表（最長3分） | 0:05 | 15 |
| プレゼンテーション | 花壇、芝生化について経緯の説明 |  | 0:20 | 10 |
| 望ましい花壇の在り方について意見交換 | 各テーブル内で意見交換 |  | 0:30 | 15 |
|  | テーブルごとの発表 |  | 0:45 | 5 |
|  | 全体での意見交換 |  | 0:50 | 5 |
| 中庭全体の芝生化について意見交換 | 各テーブル内で意見交換 |  | 0:55 | 15 |
|  | テーブルごとの発表 |  | 1:10 | 5 |
|  | 全体での意見交換 |  | 1:15 | 5 |
| 終了 | まとめ |  | 1:20 | 5 |

以上