健康講座

- 第1回健康講座振り返り

実行委員長　関根役員

【開催実績】

- 開催日時・場所

10月30日（水）10:00～11:30　バームルーム

- 開催内容

- テーマ

「フレイルって何？　今あなたの体力は」

- 内容

フレイルの講義

体力測定の講義と実際の測定

簡単なえどがわ筋力アップトレーニングの紹介と実技

- 講師

飯塚　早苗　氏　清新町健康サポートセンター理学療法士

- 参加者

5名

《振り返り》

- 前期出席された方の出席が少なく、参加者が少なかった

- 第2回健康講座

【実施要領】

- 目的

第1回の体力測定の結果を受けて、鍛えるべき運動について区の推奨する「えどがわ筋力アップトレーニング」を紹介する

- 開催日時・場所

11月27日（水）10:00～11:30　バームルーム

- 開催内容

講演

- テーマ

「えどがわ筋トレでフレイル予防しよう」

- 講師

飯塚　早苗　氏　清新町健康サポートセンター理学療法士

- 実行委員長

関根役員

【実行計画】

- 事前準備

  - 講師との調整

当日の進め方について調整実施予定。

  - お茶

2lペットボトル（2本）のお茶と紙コップを準備。（担当関根役員）

- 会場設営機材準備

  - 机・椅子

参加者用：テーブル3、椅子20（バームルーム備品）

講師用：机１、椅子１（集会室備品）

プロジェクター設置机（折り畳み机、自治会備品）

  - 講演用投影機材

プロジェクター（バームルーム備品）

スクリーン（バームルーム備品）

スピーカー（バームルーム備品）

  - 講演録音用機材

ピンマイク（自治会備品）

スマートフォン（関根役員）

  - 会場サイン（荻原役員）

  - 受付用備品

受付簿（荻原役員）、ボールペン

- 当日準備

9:15集合　佐々木役員、関根役員、荻原役員

  - 会場設営

参加者用、講師用、受付用の机椅子、機材等の設営

  - お茶の準備

  - 受付の準備

  - サインの掲示

- 当日運営

  - 受付（9:45開始）

佐々木役員

  - 記録（写真）

荻原役員

  - 司会

関根役員

- 広報

  - ポスター掲示

作成・掲示（関根役員）→　11月6日（水）掲示予定

  - 一週間前掲示

作成・掲示（関根役員）→　11月20日（水）掲示予定