## 2016年度防災訓練実施要領（案）（9月22日）
目的：災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える
日時：2016年9月22日（木祝） 9:45～12:00 |  |  | 雨天決行
場所：バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム 管理員室等
主催：バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、葛西消防署、江戸川区役所
訓練を２つに分ける（【訓練１】・・・ＡＥＤ・救急救命訓練、【訓練２】・・・スタンドパイプ（消火・給水）（30）、初期消火（10）、発電機（10）。
【タイムスケジュール】
時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備
9:00 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防災委員会 全員 | 中庭にテント設置（自治会） バームルーム ：AED訓練準備 エントランス：初期消火、スタンドパイプ、発電機準備
9:30 | 消防署到着 区役所 | 葛西消防署到着 江戸川区役所 | エントランス 中庭 | 大坂理事長 河本 | 消防車は、ごみ置き場前 防災車は、自転車置場前
9:45 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（１） | 原稿準備（管理組合）
| 受付開始 | 中庭に受付を設置 | 中庭公園 | 理事（２）、理事（３） 自治会（１）、自治会（２）、防災（１） | ガムテープ、机２、受付看板、マジック、受付名簿
10:00 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 関根自治会長 | ワイヤレスマイク、電源
|  | 消防署あいさつ | エントランス | 消防署
|  | 区役所防災係あいさつ | エントランス | 区役所防災係
10:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 酒井防火管理者
| 班分け | ２班に分け（A班、Ｂ班） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 理事（４）、自治会（３）、防災（２） Ｂ班担当 理事（５）、自治会（４）、防災（３） | 消火器（消防署）、パイロン ＡＥＤ訓練他：ブルーシート（自治会） スタンドパイプ（区役所）
10:15 | 前半訓練・50分 |  |  | Ａ班：【訓練１】、Ｂ班：【訓練２】
11:05 | 後半訓練・50分 |  |  | Ａ班：【訓練２】、Ｂ班：【訓練１】
11:55 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署
|  | 閉会あいさつ | エントランス | 大坂理事長
| 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（６）、理事（７） | ペットボトル水（２ℓ）購入予定
12:00 | 住民解散
| 消火栓実施訓練 | 消火栓でのスタンドパイプ訓練 | 消火栓 | 対象者役員
12:30 | 役員解散
【スケジュール】 |  | ポスター告知 | 2016-09-04 | 防災委員会
|  | 開催案内各戸配布 | 2016-09-04 | 管理組合
|  | 参加希望締め切り | 2016-09-15 | 管理組合
|  | 打合せ（合同） | 2016-09-17 | 管理組合・自治会 | 10時～ 集会室
|  | 近隣への告知 | 2016-09-17 | 管理組合 大坂理事長
記録 | 写真撮影 |  |  | A班：1名（自治会３）、Ｂ班：1名（自治会４）
交通整理 |  |  |  | エントランスでの訓練は、班担当の役員が交通整理する。
発電機説明・デモ |  |  |  | 班担当の防災委員会が実施する。
参加賞準備 |  | ペットボトル水（２ℓ）48本 |  | 自治会
|  | 区からの記念品（クラッカー:60、パンフ:50） |  | 関根自治会長・星野 | 8/16受け取り予定
|  | サッポロポテト |  | 長谷工コミュニティ
参加賞は一人１つ。パンフレットは1世帯で１つ配布する。
消防署、区役所 |  | ペットボトル10本 |  | 自治会
記念品配布用 |  | ビニール袋 |  | 自治会 | 8/17にセット予定
事前打ち合わせ実施事項 |  |  |  | 訓練の確認、参加賞の袋詰め、人数確認、発電機動作確認

## 訓練内容説明
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。

## 会場配置
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ス
ロ
ー
プ
ゴ
ミ
置
き
場
ス
ロ
ー
プ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
テント
テント
受付
受付
消火器訓練
消防車
スタンドパイプ訓練
発電機訓練
机 × ２
机 × 2
粗品贈呈
江戸川区
防災係車両

## 2015年度防災訓練実施要領（案）（9月12日）
目的：災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える
日時：2015年9月12日（土） 10:00～12:00 |  |  | 雨天決行
場所：バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム 管理員室等
主催：バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防災委員会 協力：長谷工コミュニティ
【タイムスケジュール】
時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 事前準備
9:30 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防災委員会 全員 | 中庭にテント設置（自治会）
9:30 | 消防署到着 | 消防隊到着 | エントランス 中庭 | 酒井防火管理者 | 消防車はごみ置き場前
10:00 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 管理組合1名：（宇野） | 原稿準備（管理組合）
10:00 | 受付 | 中庭に受付を設置 | 中庭公園 | 管理組合2名：（村田）（河村） 自治会：（塩瀬）（小野）防災：（佐々木） | ガムテープ、机２、受付看板、マジック、受付名簿、ワイヤレスマイク、電源（自治会）
10:15 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 酒井防火管理者
|  | 消防署あいさつ | エントランス | 消防署
10:30 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 酒井防火管理者
(45) | 班分け | ２班に分け（A班、Ｂ班） | エントランス | 酒井防火管理者
| 訓練１ | A班 通報・消火器・消火栓放水 | エントランス ごみ置き場 中庭 | Ａ班担当 管理組合１名：（大坂） Ｂ班担当 自治会１名：（） | 消火器（消防署） パイロン 屋内消火栓：103前（管理人・業者） 消火栓は最低2名１組で実施。ヘルメット着用 ホース交換は業者 ＡＥＤ訓練他：ブルーシート（自治会）
|  | Ｂ班 AED・救急救命訓練 | バームルーム
11:15 | 交代 | 訓練内容交代
(45) | 訓練２ | Ａ班 AED・救急救命訓練 | バームルーム
|  | Ｂ班 通報・消火器・消火栓 | エントランス ごみ置き場 中庭
12:00 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署
|  | 閉会あいさつ | エントランス | 関根管理組合理事長
| 参加賞贈呈 | ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 防災：（佐々木）、管理：（小野） | ペットボトル水（２ℓ）購入予定
12:30 | 解散
【スケジュール】 |  | 8月24日 ポスター告知 |  | 自治会（関根）
|  | 8月24日 開催案内各戸配布 |  | 管理組合
|  | 9/6 打合せ（合同） |  | 管理組合・自治会 | 11:30～
|  | 9/7 参加希望締め切り |  | 管理組合
|  | 9/9 近隣への告知 |  | 管理組合（鹿毛）（関根）（ ）
記録 | 写真撮影 |  |  | 管理組合1名（）、自治会1名（）
参加賞準備 |  | ペットボトル水（２ℓ）50本 |  | 管理組合（管理人）
|  | 区からの記念品（クラッカー:70、パンフ:50） |  | 関根自治会長（星野）
|  | サッポロポテト |  | 長谷工コミュニティ