## 20170918反省会
自治会長 | 関根 | 打ち合わせ通りではなかった。
現場で変えることもあるのであれば、そのようにしておく。
A班では、AEDの説明をせずに訓練してしまった。（AED訓練後に説明）
エレベーター訓練の手順を変更された。資料を渡したあとの訓練ではなかった。
手順書、訓練の進め方をちゃんとしておくこと必要がある。
受付 | 川村 | １戸に１つであることの周知の方法。イレギュラー対応が難しく感じた。
参加予定の方の部屋番号・名前・人数を受付簿にあらかじめ記載しておきチェックするだけのほうがよい。
Ａ班班長 | 水落 | ＡＥＤに時間がかかった。質問が多かったため、実施は２名しかできなかった。
Ｂ班班長 | 中久木 | 慣れている人が多くスムーズだった。
参加人数が少なかった。
アナウンス | 藤原 | アナウンスが聞こえないところがあった。（エントランス内など）
アナウンス内容を変更した。（集合場所が中庭からエントランスになったこと）
参加賞贈呈 | 𠮷澤 | 参加賞はいらないという人がいた。
| 佐々木（防災） | 全員に渡したほうが良いのでは。
写真 | 蔵増 | カメラがよかったので、いい写真が撮れた。
交通整理 | 星野 | のぼり旗を立てた。自治会のゼッケンをつけた。次回もそうしたい。
| 加藤 | 配送業者にも防災訓練を伝えておいたほうがよいと感じた。
ポスター | 荻原 | 受付場所を変更したが、ポスターを変更していなかった。
エレベーターにも１週間前から貼りだしたほうがいい。
理事長 | 越野 | 訓練中に怒鳴るのは控えてほしい。→関根さんが謝罪。
班の入れ替えがスムーズでなかった。
ＡＥＤの想定質問をうながす。フリーの役員が専任してもよい。
エレベーターはよかった。
ＡＥＤ未経験者を受付の段階で知っておくことも大事。
防災訓練について住民への周知は？
→昨年は防災だよりでお知らせした。今回も検討したい。（河本）
その他 |  | 消火訓練終了後すぐに、その場で、通報訓練を実施した。
| 佐々木（防災） | 最初の班分けでＡ班：奇数階、Ｂ班：偶数階がはっきりしなかった。
→失礼しました。河本作成資料に逆の表記がありました。混乱を招き申し訳ありません。（河本）
エレベーター | 地震訓練 | ２号機を利用。①４階まで登る。②下に降りる。③途中で地震が起きたと想定。④１階でドアが開く。かご内は暗くなる。
⑤「降りてください」のアナウンスがあり、しばらくするとドアが閉じる。⑥ボタンを押すと管理人室に通じる。
⑦開ボタンでドアが開く。
| 参加者意見 | ボタンの点字がないとわからない。
時間は短くできた。１回、１０分程度。

## 防災訓練参加者
部屋番号 | お名前 | 世帯 | 参加 | 申込 | 奇数 | 偶数
101 | 塩瀬 | 1 | 1 | 1 | 1
105 | 中村 | 1 | 1 |  | 1
109 | 佐々木 | 1 | 1 | 1 | 1
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | 中平 | 1 | 2 | 2 | 2
207 | 佐藤 | 1 | 1 | 1 |  | 1
211 | 荻原 | 1 | 1 | 1 |  | 1
216 | 久保 | 1 | 1 |  |  | 1
223 | 戸ヶ崎 | 1 | 2 |  |  | 2
303 | 青木 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | 藤原 | 1 | 3 | 4 | 3
308 | 黒部 | 1 | 1 | 1 | 1
317 | 水落 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | 白鳥 |  | 0 | 2
405 | 石井 | 1 | 2 |  |  | 2
414 | 関根 | 1 | 1 | 1 |  | 1
416 | 小野 | 1 | 1 | 1 |  | 1
417 | 田村 | 1 | 2 | 2 |  | 2
418 | 長峰 | 1 | 1 |  |  | 1
421 | 加藤 | 1 | 1 | 1 |  | 1
509 | 稲積 | 1 | 3 | 3 | 3
607 | 𠮷澤 | 1 | 1 | 1 |  | 1
611 | 越野 | 1 | 1 | 1 |  | 1
706 | 高木 |  | 0 | 1
716 | 佐々木 | 1 | 1 | 1 | 1
801 | 酒井 | 1 | 1 | 1 |  | 1
806 | 川村 | 1 | 1 | 1 |  | 1
901 | 中久木 | 1 | 1 | 1 | 1
904 | 大坂 | 1 | 1 | 1 | 1
906 | 星野 | 1 | 2 | 2 | 2
911 | 福本 | 1 | 1 | 1 | 1
1009 | 加藤 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1105 | 鹿毛 | 1 | 1 | 1 | 1
1109 | 山田 | 1 | 1 | 1 | 1
1202 | 林 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 1 | 2 | 2 |  | 2
|  | 34 | 44 | 41 | 23 | 21
部屋番号 | お名前 | 世帯 | 参加 | 申込 | 奇数 | 偶数

## 防災訓練参加申込
部屋番号 | お名前 | 人数 | 奇数 | 偶数
101 | 塩瀬 | 1 | 1
109 | 佐々木 | 1 | 1
115 | 河本 | 1 | 1
116 | 蔵増 | 1 | 1
118 | 中平 | 2 | 2
207 | 佐藤 | 1 |  | 1
211 | 荻原 | 1 |  | 1
303 | 青木 | 1 | 1
306 | 藤原 | 4 | 4
308 | 黒部 | 1 | 1
317 | 水落 | 1 | 1
403 | 白鳥 | 2 |  | 2
414 | 関根 | 1 |  | 1
416 | 小野 | 1 |  | 1
417 | 田村 | 2 |  | 2
421 | 加藤 | 1 |  | 1
509 | 稲積 | 3 | 3
607 | 𠮷澤 | 1 |  | 1
611 | 越野 | 1 |  | 1
706 | 高木 | 1 | 1
716 | 佐々木 | 1 | 1
801 | 酒井 | 1 |  | 1
806 | 川村 | 1 |  | 1
901 | 中久木 | 1 | 1
904 | 大坂 | 1 | 1
906 | 星野 | 2 | 2
911 | 福本 | 1 | 1
1009 | 加藤 | 1 |  | 1
1105 | 鹿毛 | 1 | 1
1109 | 山田 | 1 | 1
1202 | 林 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 2 |  | 2
|  | 42 | 25 | 17

## 2017度防災訓練実施要領（案）（9月18日）
目的：災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える
| 日時：2017年9月18日（月祝） 9:15～12:00 |  |  |  | 雨天決行 | 参加見込み：42名（9/16時点） 参加者33世帯41名
場所：バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム エレベーター 管理員室等
| 主催：バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、葛西消防署、日本オーチス・エレベータ | [5 empty] | 消防署：ソフエ、サワイ、カネキヨ、ワタナベ
| 訓練を２つに分ける（【訓練１】・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40）、【訓練２】・・・エレベーター停止訓練（20）、初期消火（10）、通報（10）。 | [5 empty] | オーチス：エンドウ（機械室）、ナカコハラ（内）
【タイムスケジュール】
実時間 | 予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備
8:30 | 8:30 | 0:30 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防災委員会 全員、中平管理員 | 中庭にテント設置（自治会）（設置しない） バームルーム ：AED訓練準備 エントランス：初期消火、通報 エレベーター：オーチス
9:00 | 9:00 | 0:15 | 消防署到着 | 葛西消防署（船堀出帳所）到着 | エントランス 中庭 | 越野理事長 酒井防火管理者、河本 | 消防車は、ごみ置き場前
9:15 | 9:15 | 0:15 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（藤原）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  |  | 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（川村）、理事（林） 自治会（塩瀬）、自治会（佐藤）、防災（佐々木） | ガムテープ、机２、受付看板、マジック、受付名簿、スタッフカード、記名ラベルセット
9:30 | 9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 関根自治会長 | ワイヤレスマイク、電源
|  |  |  | 消防署あいさつ | エントランス | 消防署 ソフエ様
9:40 | 9:40 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 酒井防火管理者
|  |  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：奇数階、Ｂ班：偶数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 理事（水落）、自治会（小野）、防災（佐々木） Ｂ班担当 理事（黒部）、自治会（中久木）、自治会（ササキ） | 消火器（消防署）、パイロン ＡＥＤ訓練他：ブルーシート（自治会）
9:45 | 9:50 | 0:45 | 前半訓練 | Ａ班：【訓練１】 Ｂ班：【訓練２】 | (20) |  | エレベーター：オーチス、中平管理員 エレベーター停止案内配布（中平管理員） エレベーター訓練：1回600kg（大人9名程度） 計8回
|  |  |  | A班：AED ～10:10 B班：エレベーター ～10:10 | (20)
10:30 | 10:35 | 0:45 | 後半訓練 | Ａ班：【訓練２】 Ｂ班：【訓練１】 | (20)
|  |  |  | B班：AED ～11:03 A班：エレベーター ～10:57 | (20)
11:09 | 11:20 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署
|  |  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 越野理事長
|  |  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（吉澤）、理事（越野） | ペットボトル水（２ℓ）購入予定
11:20 | 11:30 | 0:30 | 住民解散・反省会 |  |  |  | 片付け、清掃、反省会、エレベーター訓練できてない方は訓練可能
12:00 | 12:00 |  | 役員解散
| 【スケジュール】 |  |  | ポスター告知 | 2017-09-03 | 防災委員会
|  |  |  | 開催案内各戸配布 | 2017-09-03 | 管理組合
|  |  |  | 参加希望締め切り | 2017-09-15 | 管理組合
|  |  |  | 最終打合せ（合同）・袋詰め | 2017-09-17 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 13時～ バームルーム
|  |  |  | 近隣への告知 | 2017-09-09 | 管理組合 越野理事長
|  |  |  | 東京葬祭連絡 | 2017-09-09 | 河本 | 9/2連絡済
| 記録 |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、（河本）、理事（蔵増）
|  |  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自撮影
| 交通整理担当（２名） |  |  |  |  | 自治会（星野）、理事（加藤）
| 昨年参加者 |  |  | 28世帯49名
| 参加賞準備 |  |  | ペットボトル水（２ℓ）36本 |  | 自治会（加藤） | 一世帯に１つ（参加賞引換券：管理組合）
|  |  |  | 区からの記念品（クラッカー:60、パンフ:36） |  | 関根自治会長・星野 | 9/15受け取り済
|  |  |  | うまい棒200本 |  | 長谷工コミュニティ | 一人2個
参加賞は一人１つ。水、パンフレットは1世帯で１つ引換券と交換で配布する。
| 消防署・オーチス |  |  | ペットボトル6本×500ml |  | 自治会（加藤） | 消防署4名、オーチス2名
| 記念品配布用 |  |  | ビニール袋 |  | 自治会（塩瀬） | 9/17にセット予定
| 事前打ち合わせ実施事項 |  |  |  |  | 訓練の確認、参加賞の袋詰め、人数確認
| 全体進行 |  |  |  |  | 防災委員会（河本）
| 事前にコーンを設置 |  |  |  |  | 管理人 | 台風接近のため事前に置かない。
| スタッフカード |  |  |  |  | 自治会（荻原）
| 雨天の場合・・・テントは張らない。受付は管理人室横。 |  |  |  |  | 最終決定は越野理事長
| トイレ |  |  | 管理員室横のトイレを開放
| ＡＥＤの期限済パッド |  |  | 実物をみてもらう
| トランシーバー |  |  | 水落、中久木、河本
| ヘルメット（20） |  |  | 越野、関根、水落、中久木、酒井、加藤、黒部、小野、鹿毛、佐々木、河本

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤ | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 会場配置
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ス
ロ
ー
プ
ゴ
ミ
置
き
場
ス
ロ
ー
プ
エレベー
ター
テント
テント
受付
受付
消火器訓練
消防車
机 × ２
机 × 2
粗品贈呈
エレベーター訓練
バームルーム
AED訓練
通報訓練
机 × 2
椅子 ×２

## 受付簿（2017年9月18日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 2017年訓練内容説明
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を確認してもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーチス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーチス

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス

## Work
A班 |  | B班
ＡＥＤ |  | エレベーター | 通報 消火
|  | 通報 消火 | エレベーター
エレベーター | 通報 消火 | ＡＥＤ
通報 消火 | エレベーター