## 2018度防災訓練実施要領（案）（9月17日）
目的： |  | 災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える |  |  |  | 更新：2018/09/14
日時： |  | 2018年9月17日（月祝） 9:15～12:00 |  | 雨天決行
場所： |  | バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム ゴミ置き場 管理員室等
主催： |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、葛西消防署、ALSOK |  |  |  | 消防署： 池村様、名越様、他４名（計６名）
訓練： |  | 【訓練１】(40)・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40） |  |  |  | ALSOK： 須永様（計１名）
【訓練２】(40)・・・煙体験訓練（15）、初期消火（15）、通報（10）
【タイムスケジュール】
予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
8:00 | 0:00 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本防火管理者 | 鍵セット
8:30 | 0:15 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | 中庭：テント×1 設置、受付机×2、受付簿 エントランス：ワイヤレスマイク、電源、トランシーバー、ヘルメット、記念品、水２ℓ、ペットボトル
8:45 | 0:30 | 消防署到着 ALSOK到着 | 葛西消防署到着（9時頃） ALSOK到着（8:45） | エントランス 中庭 | 黒部理事長、関根会長、Ａ班班長、Ｂ班班長 河本防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、ポンプ車 バームルーム ：AED訓練用人形 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2)、煙体験
9:15 | 0:15 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（松石）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 受付開始 | 受付を設置（中庭or管理員室横） | 管理員室 | 理事（川村）、（林） 自治会（佐藤）、（鹿毛）、防災（716佐々木）、(618加藤) | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙
9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 関根自治会長
9:40 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防火管理者 | 時間帯の確認。トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
|  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：奇数階、Ｂ班：偶数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 理事（109佐々木）、自治会（中久木）、防災（1009加藤） Ｂ班担当 理事（黒部）、自治会（関根）、防災（小野） | 下線は班長。班長と班員は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
9:50 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様 | エントランス：煙体験、初期消火、通報（消防署） バームルーム：ＡＥＤ（ALSOK） ※先に訓練が終了した場合は、「管理人室横」を待機場所とする。
|  |  | Ｂ班：【訓練２】煙体験 | エントランス | 消防署：池村様、名越様、他４名（計６名）
10:35 | 0:45 | 後半訓練(40) | Ａ班：【訓練２】煙体験 | エントランス | 消防署：池村様、名越様、他４名（計６名）
|  |  | Ｂ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様
11:20 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 池村様
|  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 黒部理事長
|  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（宇野）、理事（小野） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（２ℓ）、記念品用机×2
11:30 | 0:30 | 住民解散・反省会 |  | バームルーム |  | 片付け、清掃、反省会
12:00 |  | 役員解散
【スケジュール】 |  |  | 事前打ち合わせ | 2018-08-18 | 防災委員会・黒部理事長・関根会長 | 10時～ バームルーム
|  |  | ポスター告知 | 2018-09-01 | 防災委員会
|  |  | 開催案内各戸配布 | 2018-09-01 | 防災委員会
|  |  | 参加希望締め切り | 2018-09-14 | 管理組合
|  |  | 最終打合せ（合同）・袋詰め | 2018-09-15 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
|  |  | 近隣への告知 | 2017-09-09 | 管理組合 黒部理事長
|  |  | 東京葬祭連絡 | 2018-09-02 | 河本防火管理者
【事前準備】
水 |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 | 消防署6名、ALSOK1名（計7名） お茶出し（防災：小野、佐々木）
記念品配布用 |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 9/15にセット予定
参加賞準備 |  |  | ペットボトル水（２ℓ）40本 | 世帯に１本 | 理事会（管理人）
|  |  | 我が家の防災 40冊 | 世帯に１冊 | 関根自治会長・自治会（星野） | 区役所で受領
|  |  | クラッカー:60個 | 一人１個 | 関根自治会長・自治会（星野） | 区役所で受領
|  |  | ベビースターラーメン120個 | 世帯に３個 | 長谷工コミュニティ
|  |  | 梨 | 役員一人1個 | 東京葬祭
スタッフカード |  |  |  |  | 自治会（荻原）
受付簿 |  |  |  |  | 河本防火管理者
駐車禁止用にコーンを設置 |  |  |  | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 |  |  |  | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 |  |  |  | 一週間前 | 管理人
【当日】
タオル・ハンカチ |  |  | 煙体験用・各自持参 |  | 住民 | 透明なビニール袋
記録 |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、理事（蔵増）、防災（河本）
|  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自撮影
交通整理担当（２名） |  |  |  |  | 自治会（星野）、理事（蔵増） | ビブス着用
のぼり旗（３本） |  |  |  |  | 自治会 | のぼり旗
全体進行 |  |  |  |  | 河本防火管理者
参加者用のお茶 |  |  | ペットボトル（３本）・紙コップ |  | 管理人
雨天の場合 ・・・ テントは張らない。受付は管理人室横。 |  |  |  |  | 最終決定は集合後、黒部理事長
トイレ |  |  | 管理員室横のトイレを開放
トランシーバー |  |  | A班班長（理事佐々木）、B班班長（自治会関根）、河本防火管理者
ヘルメット（20） |  |  | 理事長、自治会長、副理事長（2名）、防火管理者、A班班長、B班班長、交通整理（2名）
黒部、関根、佐々木、宇野、河本、星野、蔵増、1009加藤、小野、鹿毛

## 2018年防災燻煙・会場配置イメージ図
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ス
ロ
ー
プ
ゴ
ミ
置
き
場
ス
ロ
ー
プ
エレベー
ター
テント
受付
受付
消火器訓練
消防車
机 × ２
机 × 2
粗品贈呈
バームルーム
AED訓練
通報訓練
煙体験
机 × 2
椅子 ×２

## 受付簿（2018年9月17日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 2018防災訓練参加申込
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 奇数階 | B班 偶数階 | 役員
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 理事（A班班長）
112 | 青木 | 1 | 1 | 1
115 | 河本 | 1 | 1 |  | 1 | 防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 理事・防災（交通）
118 | 中平 | 1 | 2 |  | 2 | 管理人
207 | 佐藤 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会（受付）
211 | 荻原 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会（写真）
307 | 岩本 | 1 | 5 | 5
308 | 黒部 | 1 | 1 |  | 1 | 理事長（Ｂ班）
321 | 黒川 | 1 | 1 | 1
408 | 原田 | 1 | 1 |  | 1
414 | 関根 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会長（Ｂ班班長）
416 | 小野 | 1 | 2 |  | 2 | 理事（参加賞） 自治会、防災（Ｂ班）
417 | 田村 | 1 | 1 |  | 1
418 | 長峰 | 1 | 2 |  | 2
504 | 堀家 | 1 | 1 | 1
514 | 松石 | 1 | 1 | 1 |  | 理事（放送）
618 | 加藤 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会、防災（受付）
716 | 佐々木 | 1 | 1 | 1 |  | 防災（受付）
806 | 川村 | 1 | 1 |  | 1 | 理事（受付）
901 | 中久木 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会（Ａ班）
906 | 星野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会（交通）
914 | 宇野 | 1 | 1 | 1 |  | 理事（参加賞）
1008 | 小林 | 1 | 1 |  | 1
1009 | 加藤 | 1 | 1 | 1 |  | 防災（Ａ班）
1105 | 鹿毛 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会、防災（受付）
1109 | 山田 | 1 | 1 | 1
1110 | 今井 | 1 | 1 | 1
1202 | 林 | 1 | 1 |  | 1 | 理事（受付）
1203 | 吉田 | 1 | 4 |  | 4
|  | 30 | 43 | 22 | 21

## 20170918反省会
自治会長 | 関根 | 打ち合わせ通りではなかった。
現場で変えることもあるのであれば、そのようにしておく。
A班では、AEDの説明をせずに訓練してしまった。（AED訓練後に説明）
エレベーター訓練の手順を変更された。資料を渡したあとの訓練ではなかった。
手順書、訓練の進め方をちゃんとしておくこと必要がある。
受付 | 川村 | １戸に１つであることの周知の方法。イレギュラー対応が難しく感じた。
参加予定の方の部屋番号・名前・人数を受付簿にあらかじめ記載しておきチェックするだけのほうがよい。
Ａ班班長 | 水落 | ＡＥＤに時間がかかった。質問が多かったため、実施は２名しかできなかった。
Ｂ班班長 | 中久木 | 慣れている人が多くスムーズだった。
参加人数が少なかった。
アナウンス | 藤原 | アナウンスが聞こえないところがあった。（エントランス内など）
アナウンス内容を変更した。（集合場所が中庭からエントランスになったこと）
参加賞贈呈 | 𠮷澤 | 参加賞はいらないという人がいた。
| 佐々木（防災） | 全員に渡したほうが良いのでは。
写真 | 蔵増 | カメラがよかったので、いい写真が撮れた。
交通整理 | 星野 | のぼり旗を立てた。自治会のゼッケンをつけた。次回もそうしたい。
| 加藤 | 配送業者にも防災訓練を伝えておいたほうがよいと感じた。
ポスター | 荻原 | 受付場所を変更したが、ポスターを変更していなかった。
エレベーターにも１週間前から貼りだしたほうがいい。
理事長 | 越野 | 訓練中に怒鳴るのは控えてほしい。→関根さんが謝罪。
班の入れ替えがスムーズでなかった。
ＡＥＤの想定質問をうながす。フリーの役員が専任してもよい。
エレベーターはよかった。
ＡＥＤ未経験者を受付の段階で知っておくことも大事。
防災訓練について住民への周知は？
→昨年は防災だよりでお知らせした。今回も検討したい。（河本）
その他 |  | 消火訓練終了後すぐに、その場で、通報訓練を実施した。
| 佐々木（防災） | 最初の班分けでＡ班：奇数階、Ｂ班：偶数階がはっきりしなかった。
→失礼しました。河本作成資料に逆の表記がありました。混乱を招き申し訳ありません。（河本）
エレベーター | 地震訓練 | ２号機を利用。①４階まで登る。②下に降りる。③途中で地震が起きたと想定。④１階でドアが開く。かご内は暗くなる。
⑤「降りてください」のアナウンスがあり、しばらくするとドアが閉じる。⑥ボタンを押すと管理人室に通じる。
⑦開ボタンでドアが開く。
| 参加者意見 | ボタンの点字がないとわからない。
時間は短くできた。１回、１０分程度。