## 2019度防災訓練実施要領（案）
目的： |  | 災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える |  |  |  | 2019-08-24
日時： |  | 2019年9月16日（月祝） 9:15～12:00 |  | 雨天決行
場所： |  | バームハイツ西葛西 エントランス 中庭 バームルーム ゴミ置き場 管理員室等
主催： |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、江戸川区役所、葛西消防署、総合警備保障ALSOK
訓練： |  | 【訓練１】(40)・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40） |  |  |  | 消防署： （計６名）
|  | 【訓練２】(40)・・・起震車体験（15）、初期消火（15）、通報（10） |  |  |  | ALSOK： ●●様（計１名）
【タイムスケジュール】
予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
8:00 | 0:00 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本防火管理者 | 鍵セット
8:30 | 0:15 | 役員集合 | 役員集合 | エントランス | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | 中庭：テント×1 設置、受付机×2、受付簿 エントランス：ワイヤレスマイク、電源、トランシーバー、ヘルメット、記念品、水２ℓ、ペットボトル
8:45 | 0:30 | 消防署到着 ALSOK到着 | 葛西消防署到着（9時頃） ALSOK到着（8:45） | エントランス 中庭 | 和賀理事長、Ａ班班長、Ｂ班班長 河本防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、起震車 バームルーム ：AED訓練用人形 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2)
9:15 | 0:15 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（●●）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（●●）、（●●） 自治会（●●）、（●●）、防災（716佐々木） | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙
9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 河本防火管理者
9:40 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防火管理者 | 時間帯の確認。トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
|  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：奇数階、Ｂ班：偶数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 班長：理事（109佐々木、1001杉本）、防災（1009加藤） Ｂ班担当 班長：理事（和賀）、自治会（関根）、防災（416小野） | 下線は班長。班長と班員は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
9:50 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：●●様 | エントランス：起震車、初期消火、通報（消防署） バームルーム：ＡＥＤ（ALSOK） ※訓練終了後の待機場所は「管理人室横」
|  |  | Ｂ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
10:35 | 0:45 | 後半訓練(40) | Ａ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
|  |  | Ｂ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：●●様
|  |  | 安否確認（無事ですシート確認） | 全館 | 中平管理員、1009 加藤 | マンション住戸図、無事ですシート
11:20 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 ●●様
|  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 和賀理事長
|  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（杉本）、理事（●●） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（２ℓ）、記念品用机×2
11:30 | 0:30 | 放送 | 館内放送で訓練終了アナウンス | 管理員室 | 理事（●●）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 住民解散・反省会 |  | バームルーム |  | 片付け、清掃、反省会
12:00 |  | 役員解散
以下、マンション関係者のみ
【役員】 |  | 理事会：10名 | 505和賀、416小野、811長富、908犬童、324小林、1001杉本、514松石、221金沢、1109山田、109佐々木
|  | 自治会：6名（5） | 115河本、211荻原、414関根、807上田、906星野、（109佐々木）、
|  | 防災：8名（5） | 116 蔵増、416 小野、417 田村、716 佐々木、1009 加藤、（109佐々木）、（1001 杉本）、(115 河本)
【日程】 |  |  | 事前打ち合わせ | 2019-08-24 | 防災委員会・理事長・自治会長 | 10時～ バームルーム
|  |  | ポスター告知 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  | 開催案内各戸配布 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  | 参加希望締め切り | 2019-09-13 | 管理組合
|  |  | 最終打合せ（合同）・袋詰め | 2019-09-14 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
|  |  | 近隣への告知 | 2019-09-08 | 管理組合 和賀理事長
|  |  | 東京葬祭への連絡 | 2019-09-01 | 関根自治会役員
【事前準備】
水 |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 | 消防署6名、ALSOK1名（計7名） お茶出し（防災：小野、佐々木）
記念品配布用 |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 9/14にセット予定
参加賞準備 |  |  | ペットボトル水（２ℓ）72本 | 一人１本 | 理事会（管理人）
|  |  | 我が家の防災 70冊 | 一人１冊 | 自治会（河本、星野） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  | クラッカー:70個 | 一人１個 | 自治会（河本、星野） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  | ソフトサラダ100個 | 一人１個 | 長谷工コミュニティ
スタッフカード |  |  |  |  | 自治会（荻原）
受付簿 |  |  |  |  | 河本防火管理者
駐車禁止用にコーンを設置 |  |  |  | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 |  |  |  | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 |  |  |  | 一週間前 | 管理人
【当日】
全体進行 |  |  |  |  | 河本防火管理者
交通整理担当（２名） |  |  |  |  | 自治会（星野）、理事（蔵増） | ビブス着用
記録 |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、理事（蔵増）、防災（河本）
|  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自撮影 | 起震車はゴミ置き場前、 消防車はポケットパーク駐車
のぼり旗（３本） |  |  |  |  | 自治会 | のぼり旗
参加者用のお茶 |  |  | ペットボトル（３本）・紙コップ |  | 管理人
受付 |  |  | 管理人室横
かとりせんこう |  |  |  |  | 自治会
テント（一張り） |  |  | 中庭設置。雨天の場合は張らない。 |  | 最終決定は集合後、和賀理事長・河本防火管理者
トイレ |  |  | 管理員室横のトイレを開放
トランシーバー（3） |  |  | A班班長（理事佐々木）、B班班長（和賀理事長）、河本防火管理者
ヘルメット（20） |  |  | 理事長、自治会長、防火防災担当理事、副理事長（2名）、防火管理者、A班班長、B班班長、交通整理（2名）、防災委員
和賀、河本、杉本、小野、長富、佐々木、星野、蔵増、1009加藤

## 2019年防災訓練・会場配置イメージ図
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ス
ロ
ー
プ
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
テント
消火器訓練
起震車
机 × 2
受付
粗品贈呈
バームルーム
AED訓練
通報訓練
机 × 2
椅子 ×２
消防車
ポケット
パーク
放送

## 反省会20180917
放送 | 松石(514) | 良かった。ゆっくり話した。
自分の声は聴こえなかった。
| みなさま | テンポが良かった。わかりやすかった。
受付 | 佐藤(207) | 問題なし
| 佐々木（716） | 大勢で楽にできた。
| 川村（806） | かとりせんこう、ありがとうございました。
| 林(1202) | かとりせんこう、来年も必要。
| 鹿毛（1105) | 受付を中庭でなく、フロントでやったほうがよい。
受付場所がわからなかった方がいた。
A班 | 佐々木（109) | 協力していただいてスムーズにいった。
ALSOKさんによくやっていただいた。盛り上がった。
後半は、スースーといってしまった。
（時間が余って）手持無沙汰だった。
| 中久木（901) | AEDは、人形をたくさん用意していただいた。
実際のモノでよかった。体験できてよかった。
| 加藤（1008) | 人形は押し方にコツがいる。
実際やらないとわからない。
管理人さんへ、事前の配車の周知ありがとうございました。
Ｂ班 | 関根（414) | 長さがアンバランスだった。
消防に説明を長くしてもらおうと質問をした。
煙体験も一度に大人数ではなく、一人一人にした。
通報は全員にやってもらった。
受付は誘導してもらったことがある。
| 黒部（308) | 人形が多くてよかった。
時間はちょうどよかった。消防は考えたほうが良い。
消防車、煙体験の配置であたふたした。
次回は事前に決めておくことが必要。
| 小野（416)奥様 | 流れがスムースだった。
煙体験よかった。見えなくて怖い感じがした。
記念品 | 小野（416)ご主人 | 参加賞はまんべんなく配れてよかった。
交通 | 星野（906) | 自転車3台を正面に置かれた。
粗大ごみ置き場に移動した。
ポンプ車は500メートルのホース延長。3,100万円。
| 蔵増（116) | 事前の周知をしていただいてよかった。
来年も交通整理をさせていただきます。
事前の消防との調整が必要。
時間が１：２になったので調整が必要。
写真 | 荻原（211) | 水の補給。休憩時間のお茶タイム代わりになった。
班の入れ替えの移動時に、班の前後に班長・副班長をつけたほうがよい。
| 長谷工小池様 | ALSOKよかった。
点数の機械が画期的でよかった。
| ALSOK須永様 | トレーニングにパッドを変えるだけで本物が使えるのが利点。
反省会後 | 佐々木（716） | AEDボックスがガタガタしていた。固定されていない。

## 受付簿（2019年9月16日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | 〇 | 〇 | 〇 | ALSOK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤ | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス