## 2019度防災訓練実施要領（実）
目的： |  |  | 災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える |  |  |  | 2019-09-16
日時： |  |  | 2019年9月16日（月祝） 9:15～11:30 |  | 雨天決行 | （荒天のため起震車出動なし）
場所： |  |  | バームハイツ西葛西 エントランス バームルーム ゴミ置き場 管理員室等
参加者： |  |  | 防災訓練参加者：37世帯56名、安否確認：100世帯
主催： |  |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、江戸川区役所、葛西消防署、総合警備保障ALSOK
訓練： |  |  | 【訓練１】(40)・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40） |  |  | （）目安時間 | 消防署：浅井様、滝沢様、寺本様、なごし様 （4名） 消防車：中山様、馬野様、廣田様、山崎様（4名）
|  |  | 【訓練２】(40)・・・起震車体験（15）、初期消火（15）、通報（10） → 初期消火（15）、通報（15）、ビデオ（20） |  |  |  | ALSOK：須永様（１名）
【役員】 |  |  | 理事会：10名 | 505和賀、416小野、811長富、908犬童、324小林、1001杉本、514松石、221金沢、1109山田、109佐々木 |  |  | （）は兼任
|  |  | 自治会：5名（6） | 115河本、211荻原、414関根、807上田、906星野、（109佐々木）、
|  |  | 防災：5名（8） | 116 蔵増、416 小野、417 田村、716 佐々木、1009 加藤、（109佐々木）、（1001 杉本）、(115 河本)
【タイムスケジュール】
実時間 | 予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
8:00 | 8:00 | 0:00 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本防火管理者 | 鍵セット
8:30 | 8:30 | 0:15 | 役員集合 打ち合わせ | 役員集合 最終打ち合わせ | エントランス | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | エントランス：テント×1、ワイヤレスマイク、電源 フロント横： 受付机×2、受付簿、トランシーバー、ヘルメット、ビブス、記念品、水２ℓ、ペットボトル スタッフカード配布
8:45 | 8:45 | 0:30 | 消防署到着 ALSOK到着 | 葛西消防署到着（9時半頃） ALSOK到着（9時） 長谷工：大塚様 | エントランス | 和賀理事長、Ａ班班長、Ｂ班班長 河本防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、起震車 バームルーム ：AED訓練用人形 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2)
9:15 | 9:15 | 0:25 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（514松石）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  |  | 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（811長富）、（908犬童） 自治会（上田）、防災（716佐々木） | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙
9:30 | 9:40 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 和賀理事長
9:35 | 9:50 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防火管理者 | 時間帯の確認。 トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
|  |  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：奇数階、Ｂ班：偶数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 班長：理事（109佐々木、1001杉本）、防災（1009加藤） Ｂ班担当 班長：理事（和賀）、自治会（関根）、防災（416小野） 中平管理員（AED説明：開けて音を出す） | 下線は班長。班長と班員は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
9:45 | 10:00 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様 | エントランス：初期消火→通報 … リレー形式で次の人に教える。 バームルーム：ＡＥＤ（ALSOK）、AED説明（管理員） ※「掲示板横」上映・飲み物（お茶）
|  |  |  | Ｂ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
10:45 | 10:45 | 0:45 | 後半訓練(40) | Ａ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
|  |  |  | Ｂ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様
|  |  |  | 安否確認（無事です！シート確認） | 全館 | 中平管理員 お一人で確認（所要時間一時間程度） | マンション住戸図、無事です!シート
11:30 | 11:30 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 浅井様
|  |  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 河本防火管理者
|  |  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（杉本）、理事（221金沢） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（２ℓ）、記念品用机×2
11:40 | 11:40 | 0:20 | 放送 | 館内放送で訓練終了アナウンス | 管理員室 | 理事（514松石）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  |  | 住民解散・反省会 |  | エントランス |  | 片付け、清掃、反省会
12:00 | 12:00 |  | 役員解散
以下、マンション関係者のみ
全体進行 | [5 empty] | 河本防火管理者
交通整理担当（２名） | [5 empty] | 自治会（星野）、防災（蔵増） | ビブス着用
記録 |  |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、防災（蔵増）、防災（河本）
|  |  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自撮影 | 起震車はゴミ置き場前、 消防車はポケットパーク駐車
【日程】 |  |  |  | 事前打ち合わせ | 2019-08-24 | 防災委員会・理事長・自治会長 | 10時～ バームルーム
|  |  |  | ポスター告知 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  |  | 開催案内各戸配布 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  |  | 参加希望締め切り | 2019-09-13 | 管理組合 | ※参加申込参照
|  |  |  | 最終打合せ（合同）・袋詰め | 2019-09-14 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
|  |  |  | 近隣への告知 | 2019-09-08 | 管理組合 和賀理事長
|  |  |  | 一週間前告知（EV内） | 2019-09-08 | 自治会
|  |  |  | 東京葬祭への連絡 | 2019-09-01 | 関根自治会役員
【事前準備】
水 |  |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 ← お茶出し（防災：小野、佐々木） | 消防署8名、ALSOK1名（計9名）
記念品配布用 |  |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 受付時にセット
参加賞準備 |  |  |  | ペットボトル水（２ℓ）72本 | 一人１本 | 理事会（管理人）
|  |  |  | 我が家の防災 70冊 | 一人１冊 | 自治会（河本、星野） ※在庫不足のため未受領（9/13） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  |  | クラッカー:70個 | 一人１個 | 自治会（河本、星野） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  |  | ソフトサラダ100個 | 一人１個 | 長谷工コミュニティ
スタッフカード |  |  |  | 役員数分 |  | 自治会（荻原）
サイン（スタンド） |  |  |  | 受付・終了 |  | 自治会（荻原）
実施要領（本紙） | [5 empty] | 河本防火管理者
受付簿 | [5 empty] | 河本防火管理者
駐車禁止用にコーンを設置 |  |  |  |  | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 |  |  |  |  | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 |  |  |  |  | 一週間前 | 管理人
【当日準備】
のぼり旗（３本） | [5 empty] | 自治会（星野）
参加者用のお茶 |  |  |  | ペットボトル（３本）・紙コップ |  | 管理人 | 掲示板前に机（2）常備
名札用ガムテープ（白）・剥離紙・マジック・書き方 | [5 empty] | 自治会（荻原）
かとりせんこう（3セット） |  |  |  | 花壇の付近 |  | 自治会（荻原）
トイレ |  |  |  | 管理員室横のトイレを開放
トランシーバー（3） |  |  |  | A班班長（理事佐々木）、B班班長（和賀理事長）、河本防火管理者
ヘルメット（20）・インナー |  |  |  | 理事長、自治会長、防火防災担当理事、副理事長（2名）、防火管理者、A班班長、B班班長、交通整理（2名）、防災委員
和賀、河本、杉本、小野、長富、佐々木、星野、蔵増、1009加藤
テント（一張り） |  |  |  | エントランス。雨天の場合は張らない。 |  | 自治会・理事会で設置。最終決定は集合後、理事長・自治会長・防火管理者で判断。
テレビ（バームルーム）・DVD |  |  |  | 上映（災害関連） | 掲示板付近 | えどがわ区民ニュース9月1日号（災害の時代を生き抜く）首都直下型地震から大切な命を守る

## 2019防災訓練参加者
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 奇数階 | B班 偶数階 | 役員
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 理事・自治会・防災★A班長
111 | 山﨑 | 1 | 1 | 1
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 | 1 | 2 |  | 2 | 管理人
211 | 荻原 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
221 | 金沢 | 1 | 3 |  | 3 | 理事
303 | 青木 | 1 | 1 | 1
307 | 岩本 | 1 | 4 | 4
308 | 黒部 | 1 | 1 | 1
324 | 小林 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
405 | 石井 | 1 | 1 |  | 1
407 | 宇野 | 1 | 2 |  | 2
408 | 原田 | 1 | 1 |  | 1
414 | 関根 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
416 | 小野 | 1 | 2 |  | 2 | ご主人（理事） 奥様（防災）
419 | 太田 | 1 | 1 |  | 1
504 | 堀家 | 1 | 1 | 1
505 | 和賀 | 1 | 1 |  | 1 | 理事長★B班長
514 | 松石 | 1 | 2 | 2 |  | 理事（放送）
716 | 佐々木 | 1 | 1 | 1 |  | 防災（受付）
717 | 酒井 | 1 | 3 |  | 3
804 | 出田 | 1 | 2 |  | 2
807 | 上田 | 1 | 2 |  | 2 | 自治会
811 | 長富 | 1 | 1 |  | 1 | 理事（受付）
902 | 小川 | 1 | 2 | 2
906 | 星野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
908 | 犬童 | 1 | 1 | 1 |  | 理事（参加賞）
909 | 岸野 | 1 | 1 | 1
914 | 滝田 | 1 | 1 | 1
1001 | 杉本 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
1009 | 加藤 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
1109 | 山田 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
1101 | 小室 | 1 | 1 | 1
1110 | 今井 | 1 | 1 | 1
1203 | 吉田 | 1 | 3 |  | 3
1207 | 小川 | 1 | 2 |  | 2
|  | 37 | 56 | 28 | 28

## 安否確認訓練
安否確認訓練 |  | 9:15～11:30 |  | 無事です！シートを玄関扉外側に貼付
中平管理員 お一人で確認（所要時間一時間程度）
1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 11階 | 12階 | 13階
103 | 201 | 303 | 401 | 504 | 603 | 703 | 804 | 902 | 1001 | 1101 | 1203 | 1301
109 | 203 | 305 | 405 | 505 | 604 | 705 | 805 | 903 | 1003 | 1103 | 1205
111 | 208 | 308 | 406 | 506 | 606 | 709 | 807 | 904 | 1004 | 1106 | 1207
114 | 209 | 310 | 408 | 511 | 607 | 712 | 809 | 906 | 1008 | 1109
115 | 210 | 313 | 409 | 512 | 609 | 713 | 810 | 908 | 1009 | 1110
116 | 211 | 315 | 413 | 514 | 611 | 716 | 811 | 909 | 1011
117 | 212 | 319 | 414 | 515 | 613 | 717 | 812 | 911 | 1012
118 | 215 | 324 | 419 | 519 | 614 | 718 | 813 | 913 | 1013
120 | 219 |  | 420 | 522 | 615 |  | 814 | 914
| 220 |  | 423 |  | 616
221
9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 100

## 反省会意見20190916
A班班長 | 佐々木（109) | みなさん積極的に訓練に参加されていた。
全体的にスムーズだった。ALSOKの説明もよかった。通報も詳しく説明していただきよかった。
B版班長 | 和賀（505） | 起震車が来れず残念だったが、臨機応変にできた。
AEDが丁寧だった。実践時間がほぼなく、納得いくまでというには至らなかった。
A班 | 杉本(1001) | 起震車に乗れず残念。消防車に乗れたのはよかった。
スムーズであった。
| 加藤（1008) | 人口呼吸でスコアが出たのはよかった。実際に役に立つと感じた。
B班 | 関根（414) | 時間配分と人数配分がアンバランスだった。
→A班のAEDが1時間かかっていた。B班は時間が実質40分程度になってしまった。（河本）
「無事です！シート」の安否確認は自分たちでやるもので、管理人さんにやってもらうべきものでない。
放送 | 松石(514) | 特になし
受付 | 長富(811) | 受付は書いてもらうのではなく、部屋番号をチェックしてもらう方式でよいのではないか。
| 犬童(908) | 受付で一人ひとりに名前を書いてもらってしまった。
→受付の方法について、ご説明が不足していました。失礼しました。（河本）
| 上田(807) | 記念品の袋詰めをした。受付の後ろで実施したが、スペースは少なかったが、時間も問題なくできた。
雨で水濡れしていた角を避けて袋詰めした。
| 金沢(221) | 出欠人数がわかっていたら、その分を用意すればよいと思った。
→参加申込者は40名程度、実際は54名だった。（再集計で55名）
消防車に乗れた子と乗れない子がいた。
| 佐々木(716) | 腰が痛くて消火器がうまくできなかったが、両手でやることでできることがわかった。
| 山田(1009) | 40人分の袋詰め。うまくできた。
役員 | 小野(416)ご主人 | 今年のほうがよかった。年々参加者が増えればよい。
| 蔵増（116) | 特になし
| 荻原（211) | 特になし
| 星野（906) | 特になし
| 小林(324) | 特になし
| 中平管理員・ご主人 | AEDは低学年が使用するものではないと思う。
遊び感覚でやるものではない。
| 中平管理員・奥様 | AEDの扉は大人にやってもらった。
| 小野(416)奥様 | 用事のため先に帰宅されており、ご意見を聞いておりません。

## 2019度防災訓練実施要領（案）
目的： |  | 災害・火災時の訓練を行い万一の場合に備える |  |  |  | 2019-09-16
日時： |  | 2019年9月16日（月祝） 9:15～11:30 |  | 雨天決行
場所： |  | バームハイツ西葛西 エントランス バームルーム ゴミ置き場 管理員室等
主催： |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、江戸川区役所、葛西消防署、総合警備保障ALSOK
訓練： |  | 【訓練１】(40)・・・ＡＥＤ・救急救命訓練（40） |  |  | （）目安時間 | 消防署：浅井様、滝沢様、寺本様、なごし様 （4名）
|  | 【訓練２】(40)・・・起震車体験（15）、初期消火（15）、通報（10） |  |  |  | ALSOK：須永様（１名）
【役員】 |  | 理事会：10名 | 505和賀、416小野、811長富、908犬童、324小林、1001杉本、514松石、221金沢、1109山田、109佐々木 |  |  | （）は兼任
|  | 自治会：5名（6） | 115河本、211荻原、414関根、807上田、906星野、（109佐々木）、
|  | 防災：5名（8） | 116 蔵増、416 小野、417 田村、716 佐々木、1009 加藤、（109佐々木）、（1001 杉本）、(115 河本)
【タイムスケジュール】
予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
8:00 | 0:00 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本防火管理者 | 鍵セット
8:30 | 0:15 | 役員集合 打ち合わせ | 役員集合 最終打ち合わせ | エントランス | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | エントランス：テント×1、ワイヤレスマイク、電源 フロント横： 受付机×2、受付簿、トランシーバー、ヘルメット、ビブス、記念品、水２ℓ、ペットボトル スタッフカード配布
8:45 | 0:30 | 消防署到着 ALSOK到着 | 葛西消防署到着（9時半頃） ALSOK到着（9時） | エントランス | 和賀理事長、Ａ班班長、Ｂ班班長 河本防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、起震車 バームルーム ：AED訓練用人形 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2)
9:15 | 0:25 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（514松石）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（811長富）、（908犬童） 自治会（上田）、防災（716佐々木） | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙
9:40 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 和賀理事長
9:50 | 0:10 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防火管理者 | 時間帯の確認。 トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
|  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：奇数階、Ｂ班：偶数階） | バームルーム エントランス | Ａ班担当 班長：理事（109佐々木、1001杉本）、防災（1009加藤） Ｂ班担当 班長：理事（和賀）、自治会（関根）、防災（416小野） 中平管理員（AED説明：開けて音を出す） | 下線は班長。班長と班員は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
10:00 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様 | エントランス：起震車→初期消火→通報（消防署） バームルーム：ＡＥＤ（ALSOK）、 ※訓練終了後の待機場所は「掲示板横」
|  |  | Ｂ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
10:45 | 0:45 | 後半訓練(40) | Ａ班：【訓練２】起震車体験 | エントランス | 消防署：（計６名）
|  |  | Ｂ班：【訓練１】AED | バームルーム | ALSOK：須永様
|  |  | 安否確認（無事です！シート確認） | 全館 | 中平管理員（2） | マンション住戸図、無事です!シート
11:30 | 0:10 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 浅井様
|  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 河本防火管理者
|  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（杉本）、理事（221金沢） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（２ℓ）、記念品用机×2
11:40 | 0:20 | 放送 | 館内放送で訓練終了アナウンス | 管理員室 | 理事（514松石）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  | 住民解散・反省会 |  | バームルーム |  | 片付け、清掃、反省会
12:00 |  | 役員解散
以下、マンション関係者のみ
全体進行 |  |  |  |  | 河本防火管理者
交通整理担当（２名） |  |  |  |  | 自治会（星野）、防災（蔵増） | ビブス着用
記録 |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、理事（★★）、防災（河本）
|  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自撮影 | 起震車はゴミ置き場前、 消防車はポケットパーク駐車
【日程】 |  |  | 事前打ち合わせ | 2019-08-24 | 防災委員会・理事長・自治会長 | 10時～ バームルーム
|  |  | ポスター告知 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  | 開催案内各戸配布 | 2019-08-31 | 防災委員会
|  |  | 参加希望締め切り | 2019-09-13 | 管理組合 | ※参加申込参照
|  |  | 最終打合せ（合同）・袋詰め | 2019-09-14 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
|  |  | 近隣への告知 | 2019-09-08 | 管理組合 和賀理事長
|  |  | 一週間前告知（EV内） | 2019-09-08 | 自治会
|  |  | 東京葬祭への連絡 | 2019-09-01 | 関根自治会役員
【事前準備】
水 |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 ← お茶出し（防災：小野、佐々木） | 消防署6名、ALSOK1名（計7名）
記念品配布用 |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 9/14にセット予定
参加賞準備 |  |  | ペットボトル水（２ℓ）72本 | 一人１本 | 理事会（管理人）
|  |  | 我が家の防災 70冊 | 一人１冊 | 自治会（河本、星野） ※在庫不足のため未受領（9/13） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  | クラッカー:70個 | 一人１個 | 自治会（河本、星野） | 8/21予約済、9/13区役所防災係で受け取り
|  |  | ソフトサラダ100個 | 一人１個 | 長谷工コミュニティ
スタッフカード |  |  | 役員数分 |  | 自治会（荻原）
サイン（スタンド） |  |  | 受付・終了 |  | 自治会（荻原）
実施要領（本紙） |  |  |  |  | 河本防火管理者
受付簿 |  |  |  |  | 河本防火管理者
駐車禁止用にコーンを設置 |  |  |  | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 |  |  |  | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 |  |  |  | 一週間前 | 管理人
【当日準備】
のぼり旗（３本） |  |  |  |  | 自治会（星野）
参加者用のお茶 |  |  | ペットボトル（３本）・紙コップ |  | 管理人 | 掲示板前に机（1）常備
名札用ガムテープ（白）・剥離紙・マジック・書き方 |  |  |  |  | 自治会（荻原）
かとりせんこう |  |  | 花壇の付近 |  | 自治会（荻原）
トイレ |  |  | 管理員室横のトイレを開放
トランシーバー（3） |  |  | A班班長（理事佐々木）、B班班長（和賀理事長）、河本防火管理者
ヘルメット（20）・インナー |  |  | 理事長、自治会長、防火防災担当理事、副理事長（2名）、防火管理者、A班班長、B班班長、交通整理（2名）、防災委員
和賀、河本、杉本、小野、長富、佐々木、星野、蔵増、1009加藤
テント（一張り） |  |  | エントランス。雨天の場合は張らない。 |  | 自治会・理事会で設置。最終決定は集合後、理事長・自治会長・防火管理者で判断。
テレビ（バームルーム）・DVD |  |  | 上映（災害関連） | 掲示板付近 | えどがわ区民ニュース9月1日号（災害の時代を生き抜く）首都直下型地震から大切な命を守る

## 2019年防災訓練・会場配置イメージ図
実際
案
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
テント
（雨天時なし）
雨天時初期消火訓練
消火器訓練
起震車
机 × 2
受付
粗品贈呈
バームルーム
AED訓練
通報訓練
机 × 2
椅子 ×２
消防車
ポケット
パーク
放送
上映
スロープ
スロープ
机 × 2
イス×8
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
初期消火訓練
机 × 2
受付
粗品贈呈
バームルーム
AED訓練
通報訓練
机 × 2
椅子 ×２
消防車
ポケット
パーク
放送
上映
スロープ
スロープ
机 × 2
イス×8

## 2019防災訓練参加申込
部屋 番号 | お名前 | 申込書 | 世帯 | 人数 | A班 奇数階 | B班 偶数階 | 役員
109 | 佐々木 | 〇 | 1 | 2 | 2 |  | 理事・自治会・防災★A班長
115 | 河本 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 |  | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 |  | 1 | 2 |  | 2 | 管理人
207 | 佐藤 | 〇 | 1 | 1 |  | 1
211 | 荻原 | 〇 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
221 | 金沢 |  | 1 | 1 |  | 1 | 理事
303 | 青木 | 〇 | 1 | 2 | 2
307 | 岩本 | 〇 | 1 | 4 | 4
308 | 黒部 | 〇 | 1 | 1 | 1
324 | 小林 |  | 1 | 1 | 1 |  | 理事
408 | 原田 | 〇 | 1 | 2 |  | 2
414 | 関根 | 〇 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
416 | 小野 |  | 1 | 2 |  | 2 | ご主人（理事） 奥様（防災）
417 | 田村 |  | 1 | 1 |  | 1 | 防災
504 | 堀家 | 〇 | 1 | 1 | 1
505 | 和賀 |  | 1 | 1 |  | 1 | 理事長★B班長
514 | 松石 |  | 1 | 2 | 2 |  | 理事（放送）
716 | 佐々木 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  | 防災（受付）
804 | 出田 | 〇 | 1 | 1 |  | 1
807 | 上田 |  | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
811 | 長富 | 〇 | 1 | 1 |  | 1 | 理事（受付）
906 | 星野 | 〇 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
908 | 犬童 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  | 理事（参加賞）
909 | 岸野 | 〇 | 1 | 1 | 1
1001 | 杉本 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
1009 | 加藤 | 〇 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
1109 | 山田 |  | 1 | 1 | 1 |  | 理事
1207 | 小川 | 〇 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 29 | 40 | 23 | 17

## 受付簿（2019年9月16日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | 〇 | 〇 | 〇 | ALSOK | ALSOK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤中止 | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス