## 2020度防災訓練実施要領（計画・実績）
目的： |  |  |  | コロナ禍における災害・火災時の訓練を行い、万一の場合に備える |  |  |  | 2020-10-04
日時： |  |  |  | 2020年10月4日（日） 9:00～11:30 |  | 雨天決行
場所： |  |  |  | バームハイツ西葛西 エントランス ゴミ置き場 ポケットパーク 管理員室等
参加者： |  |  |  | 防災訓練参加者： ３６世帯４９名、安否確認：８９世帯
主催： |  |  |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、江戸川区役所、葛西消防署
訓練： |  |  |  | 訓練１： 訓練２： | ◆初期消火（2名1組/回） ◆通報（1名/回） ◆防災ビデオ鑑賞（20分程度、リピート再生、訓練待ちの方が随時鑑賞） ◆起震車体験(2名1組/回、雨天は使用できない） ◆防災備品見学（起震車体験待ちの半数、計2回） |  |  | 消防署：キタゴウ様、鈴木様、ツルタ様、石井様、キザワ様、ウチダ様、ミゾエ様（7名） 起震車：スペースアイ セマウチ様、コマツ様（2名）
|  |  |  | 全体訓練： | ◆避難訓練、◆安否確認訓練（無事です！シートを玄関扉外に貼る）
【役員】 |  |  |  | 理事会：12名 | 324小林、414関根、811長富、221金沢、224守屋、419太田、506長縄、610秋山、801酒井、909岸野、1001杉本、1109山田
|  |  |  | 自治会：6名（7） | 115河本、211荻原、(414関根)、807上田、906星野、109佐々木、225 天野 |  |  | （）は兼任
|  |  |  | 防災：4名（8） | (109佐々木)、(115 河本)、116 蔵増、（224守屋）、416 小野、417 田村（欠）、1009 加藤 |  |  | （）は兼任
|  |  |  | 管理員2名 | 中平管理員ご夫妻
【タイムスケジュール】
No. | 実績 | 予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
1 | 8:00 | 8:00 | 0:30 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本自治会長 | 鍵セット
2 | 8:30 | 8:30 | 0:15 | 役員集合 打ち合わせ | 役員集合 最終打ち合わせ テント設営 | エントランス ホール | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | エントランス：テント×1、ワイヤレスマイク、電源 フロント横： 受付机×2、受付簿、トランシーバー、ヘルメット、ビブス、記念品、水500mℓ、ペットボトル、スタッフカード、除菌スプレー×3、ビニ手袋
3 | 8:30 9:25 | 8:45 | 0:15 | 起震車到着 消防署到着 | 起震車到着（8時半） 葛西消防署到着（8時半） | ポケットパークエントランス | 小林理事長、Ａ班班長、Ｂ班班長 酒井防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、ポケットパーク：起震車 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2) 掲示板前：テレビ・DVD
4 | 9:00 | 9:00 | 0:30 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（守屋）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  |  |  | 避難訓練 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（金沢）、（山田） 自治会（上田）（天野）、防災（416小野） | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙、除菌スプレー（3個）、非接触温度計（1個）
| 9:15 | 9:40 |  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：１～5階、Ｂ班：6～13階） | エントランス | Ａ班担当 班長：小林理事長、副：関根理事、防災佐々木さん Ｂ班担当 班長：酒井防火管理者、副：長富理事、防災加藤さん | 班長と副班長は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
5 | 9:35 | 9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会第一声 | エントランス | 河本
5 | 9:38 | 9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 小林理事長
6 | 9:40 | 9:40 | 0:20 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防災委員長 | 時間帯の確認。 トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
7 | 9:45 | 10:00 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】通報・初期消火等 | エントランス | 消防署：（計4名） | ※通報と消火に分かれる。 ※通報…1名/回。体験ごとに手指消毒 ※水消火器…2名/回。体験ごとに消毒 ※防災ビデオ上映…訓練の合間に鑑賞 ※起震車…未経験者優先。体験ごとに手指消毒 ※防災備品説明…班長・副班長が説明。 ※発電機体験 1名/回。体験ごとに手指消毒
[5 empty] | Ｂ班：【訓練２】起震車体験・備品説明 | ポケットパーク | ※訓練の合間に安否確認（ブロック担当理事）二人一組
8 | 10:10 | 10:45 | 0:45 | 後半訓練(40) | A班：【訓練２】起震車体験・備品説明 | ポケットパーク | ※訓練の合間に安否確認（ブロック担当理事）二人一組
[5 empty] | Ｂ班：【訓練１】通報・初期消火等 | エントランス | 消防署：（計4名）
9 |  | 11:30 | 0:15 |  | 安否確認（無事です！シート確認） ◆集計 | 全館 | ブロック担当理事 （）内ブロック番号 324小林(10)、224守屋(1)、506長縄(2)、1001杉本(3)、221金沢(4)、419太田(5)、610秋山(6)、811長富(7)、909岸野(8)、1109山田(9) | マンション区域表（無事です!シート）確認 二人一組で安否確認する。 （※起震車体験の時間帯に確認できれば時間省略）
10 | 10:45 | 11:45 | 0:15 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 北郷（キタゴウ）様
11 | 10:50 |  |  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 酒井防火管理者
|  |  |  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（杉本）、理事（長縄） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（500mℓ）、記念品用机×2
12 | 11:00 | 12:00 | 0:30 | 放送 | 館内放送で訓練終了アナウンス | 管理員室 | 理事（守屋）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
13 |  |  |  | 住民解散・反省会 |  | エントランス |  | 片付け、清掃、反省会
14 | 11:30 | 12:30 |  | 役員解散
以下、マンション関係者のみ
全体進行 | [6 empty] | 河本防災委員長
交通整理担当（２名） | [6 empty] | 自治会（星野）、防災（蔵増） | ビブス着用
記録 |  |  |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、防災（蔵増）、防災（河本）
安否確認 |  |  |  | マンション区域表、ブロック担当チェックリスト |  |  | 安否確認（ブロック担当理事）、集計（河本）
|  |  |  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自随時撮影 | 起震車はポケットパーク 消防車はゴミ置き場前
【日程】
[5 empty] | ポスター告知（管理組合掲示板） | 2020-09-07 | 防災委員会
[5 empty] | 開催案内各戸配布 | 2020-09-07 | 防災委員会
[5 empty] | 東京葬祭への連絡 | 2020-09-07 | 自治会（関根）
[5 empty] | 参加希望締め切り | 2020-09-23 | 管理組合、集計（河本） | ※参加申込参照
[5 empty] | 近隣への告知 | 2020-09-23 | 管理組合 小林理事長
[5 empty] | 最終打合せ（合同） | 2020-09-26 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
[5 empty] | 一週間前告知（EV内） | 2020-09-28 | 自治会（荻原）
[5 empty] | 訓練当日 | 2020-10-04
【事前準備】
非接触温度計 |  |  |  |  | 1本 |  | 理事（小林） | ・受付時に体温計測
除菌スプレー |  |  |  |  | 3本+1本 |  | 自治会・防災委員会（上田、小野、佐々木、加藤） | ・開始時受付（２本） → 次のイベントへ移動 ・初期消火（１本）、通報（１本）、起震車（１本）
ウェットティッシュ |  |  |  |  | 適量 |  | 自治会
マスク |  |  |  |  | 適量 |  | 自治会
ビニール手袋 |  |  |  |  | 複数枚 |  | 受付、除菌スプレーを持つ役員
無事です！シート |  |  |  |  | 10枚 |  | 管理組合（関根） | 9/27 マンション協議会にて受け取り
水 |  |  |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 ← お茶出し（防災：小野） | 消防署8名、起震車2名（計10名）
記念品配布用 |  |  |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 受付時にセット
参加賞準備 |  |  |  |  | ペットボトル水（500mℓ）48本 | 一人１本 | 理事会（管理人）
[5 empty] | 我が家の防災 70冊、クラッカー70個 | 一人１冊 | 予約：自治会（河本）、受取：自治会（星野） | 9/19予約済、9/28 区役所防災係で受け取り （最新のDVDあれば借用）
ポスター |  |  |  |  | 掲示用 |  | 自治会（荻原）
スタッフカード |  |  |  |  | 役員数分 |  | 自治会（荻原）
サイン（スタンド）A4(3)、A5(2) |  |  |  |  | 受付・終了 |  | 自治会（荻原）
実施要領（本紙） | [6 empty] | 河本
受付簿 | [6 empty] | 河本
マンション区域表、ブロック担当チェックリスト | [6 empty] | 管理組合、河本
駐車禁止用にコーンを設置 | [5 empty] | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 | [5 empty] | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 | [5 empty] | 一週間前 | 管理人
【当日準備】
のぼり旗・ポール（３本） |  |  |  |  | エントランス2、ポケットパーク1 | 星野
机（集会室） |  |  |  |  | 受付3、通報2（集会室） | 全員
イス（集会室） |  |  |  |  | 受付2、通報2、上映8 | 全員
立ち入り禁止（立て看板）2 | [5 empty] | 管理員
ワイヤレスマイク（1） | [5 empty] | 荻原
名札用ガムテープ（白）・剥離紙・マジック・書き方・筆記用具 | [5 empty] | 荻原
ペーパーフォルダー（5） | [5 empty] | 荻原
かとりせんこう（3セット） |  |  |  |  | 花壇の付近・ポケットパーク | 荻原
トイレ |  |  |  |  | 管理員室横のトイレを開放 | 管理員
トランシーバー（3） | [5 empty] | 酒井防火管理者、小林理事長、河本自治会長
ヘルメット（20）・インナー(20) | [5 empty] | 理事長、防火管理者、自治会長、防火防災担当理事、副理事長（2名）、A班副班長、B班副班長、交通整理（2名）他
小林、酒井、河本、守屋、長富、関根、佐々木、加藤、星野、蔵増
テント（一張り） |  |  |  |  | 雨天の場合は張らない。 | 全員 | 自治会・理事会で設置。最終決定は集合後、理事長・自治会長・防火管理者で判断。
防災備品・ブルーシート・段ボール |  |  |  |  | ポケットパーク | 佐々木、加藤 | 防災備品（バールなど）を展示。発電機、布製担架の操作体験。
テレビ・DVD・電源コード（バームルーム） |  |  |  |  | 上映（水害関連）・掲示板付近 | 荻原・河本 | 「迫りくる巨大台風の脅威」区民ニュース2020/10/1 | 訓練の合間に見て頂くことを想定。

## 反省会
反省会コメント
放送 | 守屋 | 緊張した。関西弁が出たかも？
受付 | 上田 | もたついた。流れは良かった。流れを把握してからやったほうが良かった。
| 金沢 | 受付担当だけで段取りの打ち合わせをしているときに、話しかけられたのが困った。
出席者のリストは、何人来たかを記入できる欄（大人、子ども）があったほうがよかった。
| 天野 | マスクのチェックを漏れた。後でしてもらった。
スタート時間は9時、開会式が9時半で時間が空いてしまった。説明や時間の明示が必要と思った。
A班 | 小林 | 効率的に進んだ。
| 佐々木 | 消火・通報を全員でできた。手指消毒は確実にできた。
B班 | 酒井 | 震度７を体験できた。すんなりできた。
| 長富 | 起震車の対応。地震のときの対応を説明したほうがよかった。
| 加藤 | 長富さんが避難の仕方を説明してくれたのはよかった。
整理 | 星野 | 問題なかった。車1台駐車場から出られた。訓練中は出られないことを認識してもらいたい。
| 蔵増 | 消防よりも、救急車を呼ぶことが多くなる年令になっている。
準備 | 荻原 | 安否確認のブロック。スキップなどで効率よく行きやすさを意識した改善が必要。
⇒ブロック編成の改定については、理事会で検討いただきたい。
| 長富・金沢 | 消防や救急のためにもサインがあったほうがよい。検討したものがある。
⇒サイン・配置図の掲示は理事会で検討していただきたい。
| 長富 | PRの仕方を変えたほうが良い。案内に、子供向けの絵などがあってもよい。
| 太田 | 起震車はよかった。
| 山田 | 概ねよかった。
個別に受けた質問（塩瀬さんより）
昨年の台風で避難勧告が出た時に、西葛西小学校に避難した。
マンションでは、垂直避難推奨とマニュアルにあるとのことだったが、周知されているか。
⇒ 10/4メールにて回答。
水害に対しての対応については、江戸川区や当マンションでは、以下を推奨しています。
①時間に余裕がある場合は、江戸川区以外の安全な場所に広域避難する。
②広域避難できない場合は、垂直避難する。
私も1階に住んでいますので、自宅に留まることはできません。どちらかの避難になるかと思います。
バームハイツ西葛西防火防災委員会では、防災マニュアルを作成しております。参考までに最新のマニュアルを添付いたします。
⇒ 10/5返信 「ご丁寧なご説明を頂きありがとうございました。」
追加 | 河本 | 消防車の到着が遅れた。8:30予定が、9:30になり、開会式が少し遅れた。
当日、小雨が降ったため、開会式直前まで、起震車体験できるか判断ができなかった。
訓練は予定時間よりも短かった。特に起震車の体験時間が、予定していたよりも短かかったため、早く終わった。
安否確認訓練の参加が昨年よりも少なかった。前日に訓練のお知らせを入れると良いと感じた。
ビデオは、最新の区民ニュース「迫りくる巨大台風の脅威」（2020/10/1公開）に変更した。PCでリピート再生した。
トランシーバーでのやり取りには混線もなく問題はなかった。
受付で使う備品などは、前日には倉庫から出し、準備できていたので、当日、慌てることはなかった。

## 2020防災訓練参加者
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 1～5階 | B班 6～13階 | 役員
101 | 塩瀬 | 1 | 1 | 1
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会・防災
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 | 1 | 2 | 2 |  | 管理員
204 | 近松 | 1 | 1 | 1
205 | 奥田 | 1 | 1 | 1
211 | 荻原 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会
216 | 久保 | 1 | 1 | 1
221 | 金沢 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
224 | 守屋 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
225 | 天野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
307 | 岩本 | 1 | 3 | 3
324 | 小林 | 1 | 1 | 1 |  | 理事長
414 | 関根 | 1 | 1 | 1 |  | 理事、自治会
416 | 小野 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
419 | 太田 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
422 | ゴイクキン | 1 | 1 | 1
502 | 伊藤 | 1 | 1 | 1
503 | 熊田 | 1 | 1 | 1
506 | 長縄 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
610 | 秋山 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
708 | 井谷 | 1 | 4 |  | 4
713 | 千場 | 1 | 2 |  | 2
801 | 酒井 | 1 | 1 |  | 1 | 防火管理者
807 | 上田 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
811 | 長富 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
905 | 川述 | 1 | 1 |  | 1
906 | 星野 | 1 | 2 |  | 2 | 自治会
909 | 岸野 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1001 | 杉本 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1007 | 杉﨑 | 1 | 4 |  | 4
1009 | 加藤 | 1 | 1 |  | 1 | 防災
1109 | 山田 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1110 | 今井 | 1 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 1 | 1 |  | 1
|  | 36 | 49 | 26 | 23

## 安否確認訓練参加者
安否確認訓練 |  | 無事です！シートを玄関扉外側に貼付
ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
担当理事 | 守屋 | 長縄 | 杉本 | 金沢 | 太田 | 秋山 | 長富 | 岸野 | 山田 | 小林
| 101 | 502 | 703 | 114 | 310 | 511 | 708 | 905 | 1103 | 224
| 109 | 506 | 801 | 115 | 312 | 513 | 713 | 906 | 1108 | 225
| 201 | 607 | 803 | 116 | 313（手書） | 514 | 714 | 907 | 1109 | 322
| 208 |  | 804 | 117 | 315 | 515 | 716 | 908 | 1110 | 323
| 209 |  | 805 | 118 | 319 | 610 | 807 | 909 | 1203 | 324
| 303 |  | 901 | 211 | 320 | 614 | 810 | 1004 | 1204 | 422
| 304 |  | 902 | 212 | 410 |  | 811 | 1005 | 1205 | 423
| 305 |  | 1001 | 213 | 414 |  | 812 | 1007 | 1207 | 425
| 307 |  | 1003 | 216 | 417 |  |  | 1008 | 1301
| 308 |  | 1101 | 217 | 419 |  |  | 1009
|  |  |  | 219 | 420 |  |  | 1013
220
221
89 | 10 | 3 | 10 | 13 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8

## 2020年防災訓練・会場配置図 (実)
案
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
消火器訓練
起震車
机 ×3
イス×2
受付
粗品贈呈
バームルーム
通報訓練
机 × 2
イス ×２
消防車
ポケットパーク
放送
上映
スロープ
スロープ
イス×8
防災備品展示
救急車

## 2020防災訓練申込
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 1～5階 | B班 6～13階 | 役員
101 | 塩瀬 | 1 | 1 | 1
108 | 坂本 | 1 | 1 | 1
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会・防災
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 | 1 | 2 | 2 |  | 管理員
204 | 近松 | 1 | 1 | 1
205 | 奥田 | 1 | 1 | 1
211 | 荻原 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会
216 | 久保 | 1 | 1 | 1
221 | 金沢 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
223 | 戸ケ﨑 | 1 | 2 | 2
224 | 守屋 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
225 | 天野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
307 | 岩本 | 1 | 2 | 2
324 | 小林 | 1 | 1 | 1 |  | 理事長
414 | 関根 | 1 | 1 | 1 |  | 理事、自治会
416 | 小野 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
417 | 田村 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
419 | 太田 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
422 | ゴイクキン | 1 | 1 | 1
502 | 伊藤 | 1 | 1 | 1
506 | 長縄 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
610 | 秋山 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
708 | 井谷 | 1 | 4 |  | 4
713 | 千場 | 1 | 1 |  | 1
801 | 酒井 | 1 | 1 |  | 1 | 防火管理者
807 | 上田 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
811 | 長富 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
905 | 川述 | 1 | 1 |  | 1
906 | 星野 | 1 | 2 |  | 2 | 自治会
909 | 岸野 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1001 | 杉本 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1009 | 加藤 | 1 | 1 |  | 1 | 防災
1109 | 山田 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1110 | 今井 | 1 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 1 | 1 |  | 1
|  | 37 | 46 | 28 | 18

## 2020年防災訓練・会場配置イメージ図
案
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
テント
（雨天時なし）
消火器訓練
起震車
机 ×3
イス×2
受付
粗品贈呈
バームルーム
通報訓練
机 × 2
イス ×２
消防車
ポケットパーク
放送
上映
スロープ
スロープ
イス×8
防災備品展示

## 受付簿（2020年10月4日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | 〇 | 〇 | 〇 | ALSOK | ALSOK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤中止 | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス