## 2020度防災訓練実施要領（計画・実績）
目的： |  |  |  | コロナ禍における災害・火災時の訓練を行い、万一の場合に備える |  |  |  | 2020-10-04
日時： |  |  |  | 2020年10月4日（日） 9:00～11:30 |  | 雨天決行
場所： |  |  |  | バームハイツ西葛西 エントランス ゴミ置き場 ポケットパーク 管理員室等
参加者： |  |  |  | 防災訓練参加者： ３６世帯４９名、安否確認：８９世帯
主催： |  |  |  | バームハイツ西葛西 管理組合、自治会、防火防災委員会 協力：長谷工コミュニティ、江戸川区役所、葛西消防署
訓練： |  |  |  | 訓練１： 訓練２： | ◆初期消火（2名1組/回） ◆通報（1名/回） ◆防災ビデオ鑑賞（20分程度、リピート再生、訓練待ちの方が随時鑑賞） ◆起震車体験(2名1組/回、雨天は使用できない） ◆防災備品見学（起震車体験待ちの半数、計2回） |  |  | 消防署：キタゴウ様、鈴木様、ツルタ様、石井様、キザワ様、ウチダ様、ミゾエ様（7名） 起震車：スペースアイ セマウチ様、コマツ様（2名）
|  |  |  | 全体訓練： | ◆避難訓練、◆安否確認訓練（無事です！シートを玄関扉外に貼る）
【役員】 |  |  |  | 理事会：12名 | 324小林、414関根、811長富、221金沢、224守屋、419太田、506長縄、610秋山、801酒井、909岸野、1001杉本、1109山田
|  |  |  | 自治会：6名（7） | 115河本、211荻原、(414関根)、807上田、906星野、109佐々木、225 天野 |  |  | （）は兼任
|  |  |  | 防災：4名（8） | (109佐々木)、(115 河本)、116 蔵増、（224守屋）、416 小野、417 田村（欠）、1009 加藤 |  |  | （）は兼任
|  |  |  | 管理員2名 | 中平管理員ご夫妻
【タイムスケジュール】
No. | 実績 | 予定 | 時間 | 全体 | 概要 | 実施場所 | 担当 | 準備・留意事項
1 | 8:00 | 8:00 | 0:30 | 部屋開場 | バームルーム、集会室 | 部屋 | 河本自治会長 | 鍵セット
2 | 8:30 | 8:30 | 0:15 | 役員集合 打ち合わせ | 役員集合 最終打ち合わせ テント設営 | エントランス ホール | 管理組合・自治会・防火防災委員会（以下、防災） 全員、中平管理員 | エントランス：テント×1、ワイヤレスマイク、電源 フロント横： 受付机×2、受付簿、トランシーバー、ヘルメット、ビブス、記念品、水500mℓ、ペットボトル、スタッフカード、除菌スプレー×3、ビニ手袋
3 | 8:30 9:25 | 8:45 | 0:15 | 起震車到着 消防署到着 | 起震車到着（8時半） 葛西消防署到着（8時半） | ポケットパークエントランス | 小林理事長、Ａ班班長、Ｂ班班長 酒井防火管理者 | ごみ置き場前：消防車、ポケットパーク：起震車 エントランス：消火器、的、通報(机×2、イス×2) 掲示板前：テレビ・DVD
4 | 9:00 | 9:00 | 0:30 | 放送 | 館内放送で避難開始アナウンス | 管理員室 | 理事（守屋）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
|  |  |  | 避難訓練 受付開始 | 受付を設置（管理員室横） | 管理員室 | 理事（金沢）、（山田） 自治会（上田）（天野）、防災（416小野） | ガムテープ（各自名前を記入してもらう）、ペン、剥離紙、除菌スプレー（3個）、非接触温度計（1個）
| 9:15 | 9:40 |  | 班分け | ２班に分け、班長紹介 （A班：１～5階、Ｂ班：6～13階） | エントランス | Ａ班担当 班長：小林理事長、副：関根理事、防災佐々木さん Ｂ班担当 班長：酒井防火管理者、副：長富理事、防災加藤さん | 班長と副班長は、次の訓練場所や待機場所への誘導をする。
5 | 9:35 | 9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会第一声 | エントランス | 河本
5 | 9:38 | 9:30 | 0:10 | 開会式 | 開会あいさつ | エントランス | 小林理事長
6 | 9:40 | 9:40 | 0:20 | 訓練説明 | 訓練概要を説明 | エントランス | 河本防災委員長 | 時間帯の確認。 トイレ等は適宜行っていただくよう連絡。
7 | 9:45 | 10:00 | 0:45 | 前半訓練(40) | Ａ班：【訓練１】通報・初期消火等 | エントランス | 消防署：（計4名） | ※通報と消火に分かれる。 ※通報…1名/回。体験ごとに手指消毒 ※水消火器…2名/回。体験ごとに消毒 ※防災ビデオ上映…訓練の合間に鑑賞 ※起震車…未経験者優先。体験ごとに手指消毒 ※防災備品説明…班長・副班長が説明。 ※発電機体験 1名/回。体験ごとに手指消毒
[5 empty] | Ｂ班：【訓練２】起震車体験・備品説明 | ポケットパーク | ※訓練の合間に安否確認（ブロック担当理事）二人一組
8 | 10:10 | 10:45 | 0:45 | 後半訓練(40) | A班：【訓練２】起震車体験・備品説明 | ポケットパーク | ※訓練の合間に安否確認（ブロック担当理事）二人一組
[5 empty] | Ｂ班：【訓練１】通報・初期消火等 | エントランス | 消防署：（計4名）
9 |  | 11:30 | 0:15 |  | 安否確認（無事です！シート確認） ◆集計 | 全館 | ブロック担当理事 （）内ブロック番号 324小林(10)、224守屋(1)、506長縄(2)、1001杉本(3)、221金沢(4)、419太田(5)、610秋山(6)、811長富(7)、909岸野(8)、1109山田(9) | マンション区域表（無事です!シート）確認 二人一組で安否確認する。 （※起震車体験の時間帯に確認できれば時間省略）
10 | 10:45 | 11:45 | 0:15 | 閉会式 | 訓練講評 | エントランス | 消防署 北郷（キタゴウ）様
11 | 10:50 |  |  |  | 閉会あいさつ | エントランス | 酒井防火管理者
|  |  |  | 参加賞贈呈 | 区記念品、ペットボトル水（２ℓ） | 玄関内 | 理事（杉本）、理事（長縄） ＋ 受付役員 | ペットボトル水（500mℓ）、記念品用机×2
12 | 11:00 | 12:00 | 0:30 | 放送 | 館内放送で訓練終了アナウンス | 管理員室 | 理事（守屋）、中平管理員 | 原稿準備（管理組合）
13 |  |  |  | 住民解散・反省会 |  | エントランス |  | 片付け、清掃、反省会
14 | 11:30 | 12:30 |  | 役員解散
以下、マンション関係者のみ
全体進行 | [6 empty] | 河本防災委員長
交通整理担当（２名） | [6 empty] | 自治会（星野）、防災（蔵増） | ビブス着用
記録 |  |  |  | 写真撮影 |  |  | 自治会（荻原）、防災（蔵増）、防災（河本）
安否確認 |  |  |  | マンション区域表、ブロック担当チェックリスト |  |  | 安否確認（ブロック担当理事）、集計（河本）
|  |  |  | 消防車乗車撮影 | 消防車が退館するまで |  | 各自随時撮影 | 起震車はポケットパーク 消防車はゴミ置き場前
【日程】
[5 empty] | ポスター告知（管理組合掲示板） | 2020-09-07 | 防災委員会
[5 empty] | 開催案内各戸配布 | 2020-09-07 | 防災委員会
[5 empty] | 東京葬祭への連絡 | 2020-09-07 | 自治会（関根）
[5 empty] | 参加希望締め切り | 2020-09-23 | 管理組合、集計（河本） | ※参加申込参照
[5 empty] | 近隣への告知 | 2020-09-23 | 管理組合 小林理事長
[5 empty] | 最終打合せ（合同） | 2020-09-26 | 管理組合・自治会・防災委員会代表 | 10時～ バームルーム
[5 empty] | 一週間前告知（EV内） | 2020-09-28 | 自治会（荻原）
[5 empty] | 訓練当日 | 2020-10-04
【事前準備】
非接触温度計 |  |  |  |  | 1本 |  | 理事（小林） | ・受付時に体温計測
除菌スプレー |  |  |  |  | 3本+1本 |  | 自治会・防災委員会（上田、小野、佐々木、加藤） | ・開始時受付（２本） → 次のイベントへ移動 ・初期消火（１本）、通報（１本）、起震車（１本）
ウェットティッシュ |  |  |  |  | 適量 |  | 自治会
マスク |  |  |  |  | 適量 |  | 自治会
ビニール手袋 |  |  |  |  | 複数枚 |  | 受付、除菌スプレーを持つ役員
無事です！シート |  |  |  |  | 10枚 |  | 管理組合（関根） | 9/27 マンション協議会にて受け取り
水 |  |  |  |  | ペットボトル（お茶）10本×500ml |  | 理事会 ← お茶出し（防災：小野） | 消防署8名、起震車2名（計10名）
記念品配布用 |  |  |  |  | ビニール袋（100） |  | 理事会（管理人） | 受付時にセット
参加賞準備 |  |  |  |  | ペットボトル水（500mℓ）48本 | 一人１本 | 理事会（管理人）
[5 empty] | 我が家の防災 70冊、クラッカー70個 | 一人１冊 | 予約：自治会（河本）、受取：自治会（星野） | 9/19予約済、9/28 区役所防災係で受け取り （最新のDVDあれば借用）
ポスター |  |  |  |  | 掲示用 |  | 自治会（荻原）
スタッフカード |  |  |  |  | 役員数分 |  | 自治会（荻原）
サイン（スタンド）A4(3)、A5(2) |  |  |  |  | 受付・終了 |  | 自治会（荻原）
実施要領（本紙） | [6 empty] | 河本
受付簿 | [6 empty] | 河本
マンション区域表、ブロック担当チェックリスト | [6 empty] | 管理組合、河本
駐車禁止用にコーンを設置 | [5 empty] | 前日 | 管理人 | コーン10個
エレベーター周知掲示 | [5 empty] | 一週間前 | 自治会（荻原）
生協など配送業者に事前連絡 | [5 empty] | 一週間前 | 管理人
【当日準備】
のぼり旗・ポール（３本） |  |  |  |  | エントランス2、ポケットパーク1 | 星野
机（集会室） |  |  |  |  | 受付3、通報2（集会室） | 全員
イス（集会室） |  |  |  |  | 受付2、通報2、上映8 | 全員
立ち入り禁止（立て看板）2 | [5 empty] | 管理員
ワイヤレスマイク（1） | [5 empty] | 荻原
名札用ガムテープ（白）・剥離紙・マジック・書き方・筆記用具 | [5 empty] | 荻原
ペーパーフォルダー（5） | [5 empty] | 荻原
かとりせんこう（3セット） |  |  |  |  | 花壇の付近・ポケットパーク | 荻原
トイレ |  |  |  |  | 管理員室横のトイレを開放 | 管理員
トランシーバー（3） | [5 empty] | 酒井防火管理者、小林理事長、河本自治会長
ヘルメット（20）・インナー(20) | [5 empty] | 理事長、防火管理者、自治会長、防火防災担当理事、副理事長（2名）、A班副班長、B班副班長、交通整理（2名）他
小林、酒井、河本、守屋、長富、関根、佐々木、加藤、星野、蔵増
テント（一張り） |  |  |  |  | 雨天の場合は張らない。 | 全員 | 自治会・理事会で設置。最終決定は集合後、理事長・自治会長・防火管理者で判断。
防災備品・ブルーシート・段ボール |  |  |  |  | ポケットパーク | 佐々木、加藤 | 防災備品（バールなど）を展示。発電機、布製担架の操作体験。
テレビ・DVD・電源コード（バームルーム） |  |  |  |  | 上映（水害関連）・掲示板付近 | 荻原・河本 | 「迫りくる巨大台風の脅威」区民ニュース2020/10/1 | 訓練の合間に見て頂くことを想定。

## 反省会
2020年10月4日防災訓練反省会コメント
放送 | 守屋 | 緊張した。関西弁が出たかも？
受付 | 上田 | もたついた。流れは良かった。流れを把握してからやったほうが良かった。
| 金沢 | 受付担当だけで段取りの打ち合わせをしているときに、話しかけられたのが困った。
出席者のリストは、何人来たかを記入できる欄（大人、子ども）があったほうがよかった。
| 天野 | マスクのチェックを漏れた。後でしてもらった。
スタート時間は9時、開会式が9時半で時間が空いてしまった。説明や時間の明示が必要と思った。
A班 | 小林 | 効率的に進んだ。
| 佐々木 | 消火・通報を全員でできた。手指消毒は確実にできた。
B班 | 酒井 | 震度７を体験できた。すんなりできた。
| 長富 | 起震車の対応。地震のときの対応を説明したほうがよかった。
| 加藤 | 長富さんが避難の仕方を説明してくれたのはよかった。
整理 | 星野 | 問題なかった。車1台駐車場から出られた。訓練中は出られないことを認識してもらいたい。
| 蔵増 | 消防よりも、救急車を呼ぶことが多くなる年令になっている。
準備 | 荻原 | 安否確認のブロック。スキップなどで効率よく行きやすさを意識した改善が必要。
⇒ブロック編成の改定については、理事会で検討いただきたい。
| 長富・金沢 | 消防や救急のためにもサインがあったほうがよい。検討したものがある。
⇒サイン・配置図の掲示は理事会で検討していただきたい。
| 長富 | PRの仕方を変えたほうが良い。案内に、子供向けの絵などがあってもよい。
| 太田 | 起震車はよかった。
| 山田 | 概ねよかった。
個別に受けた質問（塩瀬さんより）
昨年の台風で避難勧告が出た時に、西葛西小学校に避難した。
マンションでは、垂直避難推奨とマニュアルにあるとのことだったが、周知されているか。
⇒ 10/4メールにて回答。
水害に対しての対応については、江戸川区や当マンションでは、以下を推奨しています。
①時間に余裕がある場合は、江戸川区以外の安全な場所に広域避難する。
②広域避難できない場合は、垂直避難する。
私も1階に住んでいますので、自宅に留まることはできません。どちらかの避難になるかと思います。
バームハイツ西葛西防火防災委員会では、防災マニュアルを作成しております。参考までに最新のマニュアルを添付いたします。
⇒ 10/5返信 「ご丁寧なご説明を頂きありがとうございました。」
追加 | 河本 | 消防車の到着が遅れた。8:30予定が、9:30になり、開会式が少し遅れた。
当日、小雨が降ったため、開会式直前まで、起震車体験できるか判断ができなかった。
訓練は予定時間よりも短かった。特に起震車の体験時間が、予定していたよりも短かかったため、早く終わった。
安否確認訓練の参加が昨年よりも少なかった。前日に訓練のお知らせを入れると良いと感じた。
ビデオは、最新の区民ニュース「迫りくる巨大台風の脅威」（2020/10/1公開）に変更した。PCでリピート再生した。
トランシーバーでのやり取りには混線もなく問題はなかった。
受付で使う備品などは、前日には倉庫から出し、準備できていたので、当日、慌てることはなかった。
2020-10-24 | 防災委員会 | 防災備品は、展示するには貧弱だった。ハンマーなどは質問があったが、他には質問もなかった。。
家庭用備品の参考になるものがあればよかった。
備蓄のサンプルを参考に出すとよいと思った。
例えば、水２リットル何個分というものを文字だけでなく実際に展示できればよい。
時間は短いくらいでよい。
全体の時間（スケジュール）を、模造紙やスタンドで大きく示したほうが良い。
アナウンス9:45、開会式は10時がよいのでは。
前日に無事です！シートを貼ってくださいの案内を出す。
起震車はエントランスに持ってきたほうが良かった。他の方の見学スペースが足りなかった。
水害ビデオは皆さん真剣に観ていた。

## 2020防災訓練参加者
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 1～5階 | B班 6～13階 | 役員
101 | 塩瀬 | 1 | 1 | 1
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会・防災
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 | 1 | 2 | 2 |  | 管理員
204 | 近松 | 1 | 1 | 1
205 | 奥田 | 1 | 1 | 1
211 | 荻原 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会
216 | 久保 | 1 | 1 | 1
221 | 金沢 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
224 | 守屋 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
225 | 天野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
307 | 岩本 | 1 | 3 | 3
324 | 小林 | 1 | 1 | 1 |  | 理事長
414 | 関根 | 1 | 1 | 1 |  | 理事、自治会
416 | 小野 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
419 | 太田 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
422 | ゴイクキン | 1 | 1 | 1
502 | 伊藤 | 1 | 1 | 1
503 | 熊田 | 1 | 1 | 1
506 | 長縄 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
610 | 秋山 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
708 | 井谷 | 1 | 4 |  | 4
713 | 千場 | 1 | 2 |  | 2
801 | 酒井 | 1 | 1 |  | 1 | 防火管理者
807 | 上田 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
811 | 長富 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
905 | 川述 | 1 | 1 |  | 1
906 | 星野 | 1 | 2 |  | 2 | 自治会
909 | 岸野 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1001 | 杉本 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1007 | 杉﨑 | 1 | 4 |  | 4
1009 | 加藤 | 1 | 1 |  | 1 | 防災
1109 | 山田 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1110 | 今井 | 1 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 1 | 1 |  | 1
|  | 36 | 49 | 26 | 23

## 安否確認訓練参加者
安否確認訓練 |  | 無事です！シートを玄関扉外側に貼付
ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
担当理事 | 守屋 | 長縄 | 杉本 | 金沢 | 太田 | 秋山 | 長富 | 岸野 | 山田 | 小林
| 101 | 502 | 703 | 114 | 310 | 511 | 708 | 905 | 1103 | 224
| 109 | 506 | 801 | 115 | 312 | 513 | 713 | 906 | 1108 | 225
| 201 | 607 | 803 | 116 | 313（手書） | 514 | 714 | 907 | 1109 | 322
| 208 |  | 804 | 117 | 315 | 515 | 716 | 908 | 1110 | 323
| 209 |  | 805 | 118 | 319 | 610 | 807 | 909 | 1203 | 324
| 303 |  | 901 | 211 | 320 | 614 | 810 | 1004 | 1204 | 422
| 304 |  | 902 | 212 | 410 |  | 811 | 1005 | 1205 | 423
| 305 |  | 1001 | 213 | 414 |  | 812 | 1007 | 1207 | 425
| 307 |  | 1003 | 216 | 417 |  |  | 1008 | 1301
| 308 |  | 1101 | 217 | 419 |  |  | 1009
|  |  |  | 219 | 420 |  |  | 1013
220
221
89 | 10 | 3 | 10 | 13 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8

## 2020年防災訓練・会場配置図 (実)
案
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
消火器訓練
起震車
机 ×3
イス×2
受付
粗品贈呈
バームルーム
通報訓練
机 × 2
イス ×２
消防車
ポケットパーク
放送
上映
スロープ
スロープ
イス×8
防災備品展示
救急車

## 2020防災訓練申込
部屋 番号 | お名前 | 世帯 | 人数 | A班 1～5階 | B班 6～13階 | 役員
101 | 塩瀬 | 1 | 1 | 1
108 | 坂本 | 1 | 1 | 1
109 | 佐々木 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会・防災
115 | 河本 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会長・防火管理者
116 | 蔵増 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
118 | 中平 | 1 | 2 | 2 |  | 管理員
204 | 近松 | 1 | 1 | 1
205 | 奥田 | 1 | 1 | 1
211 | 荻原 | 1 | 1 | 1 |  | 自治会
216 | 久保 | 1 | 1 | 1
221 | 金沢 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
223 | 戸ケ﨑 | 1 | 2 | 2
224 | 守屋 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
225 | 天野 | 1 | 2 | 2 |  | 自治会
307 | 岩本 | 1 | 2 | 2
324 | 小林 | 1 | 1 | 1 |  | 理事長
414 | 関根 | 1 | 1 | 1 |  | 理事、自治会
416 | 小野 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
417 | 田村 | 1 | 1 | 1 |  | 防災
419 | 太田 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
422 | ゴイクキン | 1 | 1 | 1
502 | 伊藤 | 1 | 1 | 1
506 | 長縄 | 1 | 1 | 1 |  | 理事
610 | 秋山 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
708 | 井谷 | 1 | 4 |  | 4
713 | 千場 | 1 | 1 |  | 1
801 | 酒井 | 1 | 1 |  | 1 | 防火管理者
807 | 上田 | 1 | 1 |  | 1 | 自治会
811 | 長富 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
905 | 川述 | 1 | 1 |  | 1
906 | 星野 | 1 | 2 |  | 2 | 自治会
909 | 岸野 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1001 | 杉本 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1009 | 加藤 | 1 | 1 |  | 1 | 防災
1109 | 山田 | 1 | 1 |  | 1 | 理事
1110 | 今井 | 1 | 1 |  | 1
1207 | 小川 | 1 | 1 |  | 1
|  | 37 | 46 | 28 | 18

## 2020年防災訓練・会場配置イメージ図
案
道路
自動ドア
管理人室
スロープ
郵便受
ゴ
ミ
置
き
場
エレベー
ター
テント
（雨天時なし）
消火器訓練
起震車
机 ×3
イス×2
受付
粗品贈呈
バームルーム
通報訓練
机 × 2
イス ×２
消防車
ポケットパーク
放送
上映
スロープ
スロープ
イス×8
防災備品展示

## 受付簿（2020年10月4日）
Ｎｏ． | 部屋番号 | 氏名 | 人数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 防災訓練長期計画（～2023）
No | 区分 | 訓練項目 | 訓練支援者 | 地震/火災 | 緊急度 | 調整 | 頻度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 設備活用の知識・ 技術習得 | 初期消火訓練（消火器） | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
2 |  | 初期消火訓練（屋内消火栓放水） | *メンテ業者 | 火災 | A | 中 | 1/5年 | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | － | －
3 |  | 初期消火訓練（スタンドパイプ） | *消防署 | 地震 | C | 中 | 1/5年 | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | － | －
4 |  | 通報訓練 | 消防署 | 火災 | A | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
5 |  | 救急訓練（応急処置） | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/2年 | bar: 2015 to 2023
6 |  | AED訓練 | 消防署 | 地震・火災 | A | 中 | 1/1年 | 〇 | 〇 | 〇 | ALSOK | ALSOK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
7 |  | 応急給水訓練（スタンドパイプ） | 江戸川区 | 地震 | C | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
8 |  | シェークアウト訓練（1分間訓練） | － | 地震 | A | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
9 |  | 防災備品（発電機） | － | 地震 | C | 小 | 任意 | bar: 2015 to 2023
10 |  | 防災備品（布製担架） | － | 地震 | B | 中 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | ⑤ | － | －
11 |  | 防災備品（トランシーバー） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
12 |  | 防災備品（テント） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
13 |  | 炊き出し（防災食） | － | 地震 | B | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
14 | 事前体験 | 起震車 | *消防署 | 地震 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | － | ⑤中止 | － | － | － | －
15 |  | 煙体験 | *消防署 | 火災 | － | 中 | 1/5年 | － | － | － | ⑤ | － | － | － | － | －
16 |  | 消防車 | *消防署 | 火災 | － | 小 | 1/1年 | bar: 2015 to 2023
17 |  | エレベーター停電・地震発生 | *オーチス | 地震 | A | 大 | 1/5年 | － | － | ⑤ | － | － | － | － | ⑤ | －
18 |  | パーティション蹴破り | *長谷工 | 地震・火災 | C | 大 | 任意 | bar: 2015 to 2023
| 緊急度・・・早急に対応が必要なもの（A：10分以内、B:数時間以内、C：緊急性なし） | [6 empty] | 2019: ◎必須、〇任意、△できれば
防災訓練のサイクル計画化
防災訓練の実施時間は限られており、上記訓練内容を１回の防災訓練で実施するのは困難である。訓練項目の居住者にとっての重要度に従って、毎年実施、隔年で実施、３年に１度実施等の分類をして、複数年のサイクルで訓練項目がもれなく実施される様、計画化する必要がある。この中でスタンドパイプ訓練（年１回以上の実施が求められている）をどのように位置づけるか検討すべきと考える。

## 訓練内容説明 (ALL)
訓練実施概要
訓練 | 訓練の流れ | 担当 | 目的・狙い
ＡＥＤ訓練 | ①ＡＥＤ場所確認 | 班長 | ＡＥＤの場所を任してしてもらう。ＡＥＤを開けると音がする。 音を認識してもらう。近くにいる場合、救助に向かう
| ②救急救命訓練説明 | 葛西消防署 | 救急救命の大切さ、ＡＥＤの大切さを認識する
| ③体験訓練 | 住民 | 心臓マッサージ、ＡＥＤを体験してもらう
スタンドパイプ | ①スタンドパイプ説明 | 葛西消防署 | スタンドパイプを認識してもらう。
| ②消火設置 | 葛西消防署 | 消火利用の場合の手順を認識してもらう。
| ③給水設置 | 江戸川区役所 | 応急給水
| ④体験訓練 | 住民 | スタンドパイプの設置を体験してもらう
発電機 | ①説明 | 防災委員会 | 発電機の用途・使い方を認識してもらう
| ②起動・照明デモ | 防災委員会
| ③体験訓練 | 住民 | 発電機を体験してもらう。
消火器訓練 | ①初期消火 | 葛西消防署 | 初期消火の重要性と消火器の使用方法
エレベーター停止 | ①説明 | オーティス | エレベーター停止体験をする。もしものときに慌てないため。
| ②停止後に最寄階で開く | オーティス